## แบบปร.6
แบบสรุปราคากลาง
โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ |  |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | รวมราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
งานปรับปรุง
1 | งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
สรุป | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)
ราคากลาง (ตัวอักษร)

## แบบปร.5 (2)
สรุปผลการประมาณราคา
โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ข. จำนวน | 2 | แผ่น
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ |  |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | VAT | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
1 | งานโต๊ะ-เก้าอี้ |  |  | 1.07
สรุป | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร

## แบบปร.5
สรุปผลการประมาณราคา
โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
| ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ก. จำนวน | 4 | แผ่น
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ |  |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน |  |  |  |  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1 | งานรื้อถอน |  |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %
2 | งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา |  |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
3 | งานทาสี |  |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
4 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร

## ปร.1 (hidden)
#REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | ปริมาณ | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ที่ | [6 empty] | บาท

## ปร.2 (hidden)
#REF!
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ม.3 | ม.2 | ท่อน | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม.

## ปร.3 (hidden)
#REF!
#REF! | [5 empty] | หมวดงาน :
#REF! | [5 empty] | แบบเลขที่
#REF! | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 238551
ลำดับ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวนเงิน | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (นิ้ว) | (เมตร) | บาท |  | (ฟ.3)

## แบบปร.4 (2)
รายการประมาณราคา
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร
โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
คำนวณราคาโดย : |  |  | เมื่อวันที่ | [6 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | บาท
งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
| 1 | งานรื้อถอน | 1 | งาน
| 2 | งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา | 1 | งาน
| 3 | งานทาสี | 1 | งาน
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | 1 | งาน
รวมราคา งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
1 |  | งานรื้อถอน
| 1.1 | งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก |  | ตร.ม.
| 1.2 | งานรื้อผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม |  | ตร.ม.
| 1.3 | งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ |  | ตร.ม.
| 1.4 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า |  | ชุด
| 1.5 | งานรื้อถอนพัดลมโคจร |  | ชุด
| 1.6 | งานรื้อถอนแอร์ |  | ชุด
รวมราคา 1งานรื้อถอน
2 |  | งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
| 2.1 | งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิปซั่ม หนา 9มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ |  | ตร.ม.
| 2.2 | งานติดตั้งโครงคร่าวไม้และตีแผ่นฝ้าไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ) |  | ตร.ม.
| 2.3 | งานติดตั้งพื้นไวนิลลายไม้ หนา 8 มม. |  | ตร.ม.
| 2.4 | งานตู้เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. |  | เมตร
กรุปิดด้วยวัสดุพื้นผิวลายไม้หนา 0.8 มม. ชั้นวางช่องเปิดไม่มีหน้าบาน ขนาด 0.32x8.20x2.80 ม.
| 2.5 | งานตู้เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. |  | เมตร
กรุปิดด้วยวัสดุพื้นผิวลายไม้หนา 0.8 มม. ชั้นวางช่องเปิดไม่มีหน้าบาน ขนาด 0.32x20.74x1.00 ม.
| 2.6 | งานเคาน์เตอร์เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง หนา 4 มม. |  | เมตร
กรุปิดด้วยวัสดุพื้นผิวลายไม้หนา 0.8 มม. ขนาด 0.70x6.10x0.90 ม.
| 2.7 | งานผนังประดับโครงเหล็กกล่อง 1นิ้วx1นิ้ว หนา 1.2 มม.กรุไม้อัดหนา 4 มม. ปิดทับด้วยวัสดุลายไม้ |  | ชุด
| 2.8 | แผ่นไม้ยางพาราประสาน เกรด BC หนา 20 มม. |  | ตร.ม.
| 2.9 | กรอบรูปอะครีลิค ติดผนัง A3 48x36ซม. |  | ชุด
| 2.1 | ตัวหนังสืออะคริลิคสีดำเงา ขนาดสูง 8 นิ้ว หนา 3 มม. |  | ตัว
| 2.14 | ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาดสูง 8 นิ้ว หนา 10 มม. |  | ตัว
2 |  | งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา (ต่อ)
| 2.11 | เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม. |  | กก.
| 2.13 | งานติดตั้งท็อปโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้เนื้อแข็ง |  | ลบ.ฟ.
| 2.15 | ประตูอลูมิเนียมบานคู่เลื่อนสลับ ขนาด 2.00x2.00 ม. |  | ชุด
| 2.16 | งานปิดทับช่องกระจกด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ทาสีขาว |  | ตร.ม. |  |  |  |  | 0
รวมราคา 2งานปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
3 |  | งานทาสี
| 3.1 | งานทาสีน้ำพลาสติก |  | ตร.ม.
| 3.2 | งานทาสีรองพื้นเหล็กกันสนิม |  | ตร.ม.
| 3.3 | งานทาสีน้ำมันทับหน้า |  | ตร.ม.
รวมราคา 3งานทาสี
4 |  | งานระบบไฟฟ้า
| 4.1 | โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ขาสปริงหลอดLED 1x18w |  | ชุด
| 4.2 | โคมไฟดาวน์ไลท์LED 9w |  | ชุด
| 4.3 | สวิตช์ไฟ |  | ชุด
| 4.4 | เต้ารับคู่ |  | ชุด
| 4.5 | สายไฟ
|  | - สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01 |  | เมตร
|  | - สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01 |  | เมตร
|  | - อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า |  | ชุด
| 4.6 | ท่อ
|  | - ท่อ uPVC 3/4" |  | เมตร
|  | - ท่อ uPVC 1/2" |  | เมตร
|  | - อุปกรณ์ประกอบท่อ |  | ชุด
| 4.7 | หลอดไฟเส้น LED แสงสีส้ม |  | เมตร
| 4.8 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU (ของเดิม) |  | ชุด
รวมราคา งานระบบไฟฟ้า

## แบบปร.4.1
รายการประมาณราคา
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร
โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
คำนวณราคาโดย : |  |  | เมื่อวันที่ | [6 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | บาท
โต๊ะ-เก้าอี้
| 1 | งานโต๊ะ-เก้าอี้ | 1 | งาน
รวมราคา โต๊ะ-เก้าอี้
1 |  | งานโต๊ะ-เก้าอี้
| 1.1 | ชุดโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว |  | ชุด
| 1.2 | เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ |  | ตัว
รวมราคา 1งานโต๊ะ-เก้าอี้

## แบ่งงวด (hidden)
[10 empty] | ค่างานทำจริง |  |  |  | ตั้งไว้
[8 empty] | งวดที่ 1 |  | 991467.28 |  |  | 20 | 756628.5763
[8 empty] | งวดที่ 2 |  | 2108891.21 |  |  | 30 | 1134942.8645
[8 empty] | งวดที่ 3 |  | 678564.2 |  |  | 50 | 1891571.4408
[10 empty] | 3778922.69 |  |  |  | 3783142.8815
4220.1915
100
[10 empty] | งวดงานโครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่มโพธิ์) | [6 empty] | 3783142.8815 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
[10 empty] | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  |  |  |  | 2991193.12 |  | 3778922.69 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[10 empty] | ระยะเวลาการก่อสร้าง |  | 180 |  | วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา | 791949.7615
[15 empty] | ค่างาน | 79.0664 |  | 99.8884 | เวลา
งานอื่นๆ |  |  | 791949.7615 |  |  |  |  | งวดที่ 1 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 20 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 781852.6 | 20.6667 | 991467.28 | 26.2075
|  |  | 2991193.12 | [5 empty] | 1.1 | งานรื้อถอน ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและปักผังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 38500 |  | 48821.85 |  | 7 | bar: 1 1
|  |  |  | ปริมาณ/คน | เฉลี่ย/วัน | 63.3148 |  |  | 1.2 | งานล้อมรั้วกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 | bar: 1 1
งานรื้อถอน |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 1.3 | งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 | bar: 1 1
งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน | 1100 | ตร.ม. | 38500 | 50 | 100 | 11 |  |  | 1.4 | งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 24771.66 |  | 31412.94 |  | 7 | bar: 1 2
[9 empty] | 1.5 | งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 96210.46 |  | 122004.48 |  | 14 | bar: 1 3 to 1 4
งานโครงสร้าง | [8 empty] | 1.6 | งานเทคอนกรีตฐานเสาตอม่อแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 46367.47 |  | 58798.59 |  | 14 | bar: 2 1 to 2 2
งานฐานราก | [6 empty] | 9.2142 |  | 1.7 | งานเทคอนกรีตฐานคานคอดินแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 131591.04 |  | 166870.6 |  | 14 | bar: 2 3 to 2 4
[9 empty] | 1.8 | งานเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 444411.97 |  | 563558.82 |  | 14 | bar: 3 1 to 3 2
ขุดดิน ถมกลับ | 260 | ลบ.ม. | 15600 | 5 | 50 | 5.2 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 75 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 75
ทรายถม | 8 | ลบ.ม. | 2114.4 | 10 | 100 | 0.08
คอนกรีตหยาบ | 3.5 | ลบ.ม. | 7057.26 | 1 | 10 | 0.35 |  | งวดที่ 2 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 30 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 1663032.27 | 43.959 | 2108891.21 | 55.7444
คอนกรีตโครงสร้าง | 19 | ลบ.ม. | 39731.28 | 3 | 30 | 0.63333
งานไม้แบบ | 43.22 | ตร.ม. | 3457.6 | 10 | 100 | 0.4322 |  |  | 2.1 | งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 198949.42 |  | 252287.76 |  | 7 | bar: 3 3
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 34.58 | ตร.ม. | 4149.6 | 10 | 100 | 0.3458 |  |  | 2.2 | งานติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 592809.85 |  | 751742.17 |  | 14 | bar: 3 4 to 4 1
DB12 | 824.09 | กก. | 21055.5 | 50 | 500 | 1.6482 |  |  | 2.3 | งานวัสดุมุงหลังคาและติดตั้งฉนวนกันความร้อนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 352340 |  | 446802.35 |  | 7 | bar: 4 2 to 4 3
[9 empty] | 2.4 | งานก่ออิฐฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 30835 |  | 39101.86 |  | 14 | bar: 4 4 to 5 1
[9 empty] | 2.5 | งานติดตั้งผนังตกแต่งและแผงบังแดดรอบอาคารแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 412098 |  | 522581.47 |  | 14 | bar: 4 4 to 5 1
[9 empty] | 2.6 | งานติดตั้งฝ้าเพดานรอบอาคารแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 76000 |  | 96375.6 |  | 14 | bar: 5 2 to 5 3
RB9 | 79.24 | กก. | 2058.66 | 50 | 500 | 0.15848 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 135 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 60
ลวดผูกเหล็ก | 27.1 | กก. | 797.82 | 50 | 500 | 0.0542
ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นสำหรับฐานครองราก | 52 | ตร.ม. | 15080 | 50 | 500 | 0.104
ฐานคสล. สำหรับครองราก | 104 | ม. | 9880 | 50 | 500 | 0.208 |  | งวดที่ 3 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 50 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 546308.25 | 14.4406 | 678564.2 | 17.9365
[9 empty] | 3.1 | งานวัสดุปูพื้นผิวภายในและทางเดินรอบแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 207665 |  | 263339.99 |  | 14 | bar: 5 4 to 6 1
งานเสาตอม่อ | [6 empty] | 2.2943 |  | 3.2 | งานติดตั้งเวทีและวัสดุกรุผิวตกแต่งแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 33911.25 |  | 43002.86 |  | 14 | bar: 5 4 to 6 1
คอนกรีตโครงสร้าง | 5.5 | ลบ.ม. | 11501.16 | 50 | 500 | 0.011 |  |  | 3.3 | งานติดตั้งรางน้ำสังกะสีหลังคาแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15400 |  | 19528.74 |  | 7 | bar: 6 1
งานไม้แบบ | 44 | ตร.ม. | 3520 | 50 | 500 | 0.088 |  |  | 3.4 | งานติดตั้งงานระบบท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 17922 |  | 22726.89 |  | 7 | bar: 6 1
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 35.2 | ตร.ม. | 4224 | 50 | 500 | 0.0704 |  |  | 3.5 | งานปรับพื้นที่และปูพื้นบล็อกหญ้าแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 67200 |  | 85216.32 |  | 14 | bar: 6 1 to 6 2
[9 empty] | 3.6 | งานติดตั้งป้ายตัวอักษรสแตนเลสแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 45300 |  | 57444.93 |  | 7 | bar: 6 2
[9 empty] | 3.7 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 57130 |  | 72446.55 |  | 14 | bar: 6 1 to 6 2
[9 empty] | 3.8 | งานติดตั้งระบบอุปกรณ์เตือนภัย ส่งสัญญาณและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 11500 |  | 11500 |  | 7 | bar: 6 2
[9 empty] | 3.9 | งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 7 | bar: 6 2
[9 empty] | 3.1 | งานติดตั้งพัดลมแขวนเพดานแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 32500 |  | 32500 |  | 14 | bar: 6 2 to 6 3
[9 empty] | 3.11 | งานทาสีภายในและภายนอกแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 42780 |  | 54249.32 |  | 14 | bar: 6 3 to 6 4
DB16 | 926.01 | กก. | 23428.06 | 50 | 500 | 1.852 |  |  | 3.12 | งานเก็บรายละเอียดให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และทำความสะอาดเพื่อส่งมอบงาน |  |  |  |  | 6000 |  | 7608.6 |  | 7 | bar: 6 4
RB6 | 105.56 | กก. | 2785.73 | 50 | 500 | 0.21112
ลวดผูกเหล็ก | 30.86 | กก. | 908.52 | 50 | 500 | 0.06172 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 180 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 45
งานคานคอดิน | [6 empty] | 6.1542
คอนกรีตหยาบ | 2.5 | ลบ.ม. | 5040.9 | 50 | 500 | 0.005
คอนกรีตโครงสร้าง | 16.5 | ลบ.ม. | 34503.48 | 50 | 500 | 0.033
ไม้แบบ | 107 | ตร.ม. | 8560 | 50 | 500 | 0.214
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 85.6 | ตร.ม. | 10272 | 50 | 500 | 0.1712
DB20 | 1540.69 | กก. | 38994.87 | 50 | 500 | 3.0814
DB12 | 1200.22 | กก. | 30665.62 | 50 | 500 | 2.4004
RB6 | 37.3 | กก. | 984.35 | 50 | 500 | 0.0746
ลวดผูกเหล็ก | 87.29 | กก. | 2569.82 | 50 | 500 | 0.17458 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 180 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 0
0
งานพื้นชั้นที่ 1 | [6 empty] | 11.2822 | [6 empty] | 30 | 202239.27
ทรายถม | 77.5 | ลบ.ม. | 23380.2 | 50 | 500 | 0.155 | [7 empty] | 60 | 225669.19 |  | 427908.46
ดินถมบดอัดแน่น | 347.75 | ลบ.ม. | 41730 | 50 | 500 | 0.6955 | [7 empty] | 90 | 1191717.665 |  | 1619626.125
ค่าบดอัดดิน | 535 | ตร.ม. | 9095 | 50 | 500 | 1.07 | [7 empty] | 120 | 1103515.1 |  | 2723141.225
คอนกรีตโครงสร้าง | 31 | ลบ.ม. | 64824.72 | 50 | 500 | 0.062 | [7 empty] | 150 | 530388.69 |  | 3253529.915
ไม้แบบ | 174.15 | ตร.ม. | 13932 | 50 | 500 | 0.3483 | [7 empty] | 180 | 525392.775 |  | 3778922.69
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 139.32 | ตร.ม. | 16718.4 | 50 | 500 | 0.27864 | [7 empty] | 210 | 0 |  | 3778922.69
DB12 | 1026 | กก. | 26214.3 | 50 | 500 | 2.052 | [8 empty] | 3778922.69
RB9 | 1382.12 | กก. | 35907.48 | 50 | 500 | 2.7642
RB6 | 129.19 | กก. | 3409.33 | 50 | 500 | 0.25838
ลวดผูกเหล็ก | 76.12 | กก. | 2240.97 | 50 | 500 | 0.15224
คอนกรีตพื้นโครงสร้างโซนอเนกประสงค์หนา 15 ซม. | 80.5 | ลบ.ม. | 168335.16 | 50 | 500 | 0.161
เหล็ก RB 19(Joint) | 355.87 | กก. | 9170.77 | 50 | 500 | 0.71174
เหล็ก DB 12(Joint) | 116.15 | กก. | 2967.64 | 50 | 500 | 0.2323
ไม้แบบถนน | 10.45 | ตร.ม. | 836 | 50 | 500 | 0.0209
พลาสติกรองพื้น | 610 | ตร.ม. | 9150 | 50 | 500 | 1.22
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองตัด Jointและหยอดยาง | 550 | ตร.ม. | 16500 | 50 | 500 | 1.1
งานเสา | [6 empty] | 8.8979
คอนกรีตโครงสร้าง | 27.5 | ลบ.ม. | 57505.8 | 50 | 500 | 0.055
ไม้แบบ | 220 | ตร.ม. | 17600 | 50 | 500 | 0.44
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 176 | ตร.ม. | 21120 | 50 | 500 | 0.352
DB16 | 3395.36 | กก. | 85902.61 | 50 | 500 | 6.7907
RB6 | 512.82 | กก. | 13533.32 | 50 | 500 | 1.0256
ลวดผูกเหล็ก | 117.25 | กก. | 3287.69 | 50 | 500 | 0.2345
งานโครงหลังคา | [6 empty] | 3.14
เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 93 | ท่อน | 259470 | 50 | 500 | 0.186
เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 102 | ท่อน | 166515 | 50 | 500 | 0.204
เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. | 13 | ท่อน | 8463 | 50 | 500 | 0.026
เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม. | 56 | ท่อน | 67984 | 50 | 500 | 0.112
งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | 707 | ตร.ม. | 62923 | 50 | 500 | 1.414
Wire Mesh 4mm@0.25# สำหรับติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน | 577 | ตร.ม. | 21954.85 | 50 | 500 | 1.154
Plate &Bolt รองรับTruss | 22 | ชุด | 5500 | 50 | 500 | 0.044
งานสถาปัตยกรรม
งานพื้น | [6 empty] | 7.866
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. | 690 | ตร.ม. | 193200 | 50 | 500 | 1.38
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. เปลี่ยนเป็นพื้นผิวขัดมัน | 130 | ตร.ม. | 0 | 50 | 500 | 0.26
พื้นขัดหยาบ (Ramp)และบันได | 125 | ตร.ม. | 5625 | 50 | 500 | 0.25
งานจมูกบันไดPVC | 68 | ม. | 8840 | 50 | 500 | 0.136
พื้นปูบล็อกหญ้า วัสดุผลิตท้องถิ่น | 320 | ตร.ม. | 67200 | 50 | 500 | 0.64
ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 55 | ตร.ม. | 13475 | 50 | 500 | 0.11
ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น | 24 | ตร.ม. | 6960 | 50 | 500 | 0.048
เสาเอ็น ทับหลัง | 40 | ม. | 2000 | 50 | 500 | 0.08
ฉาบปูนเรียบ | 80 | ตร.ม. | 8400 | 50 | 500 | 0.16
งานผนังสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" @1 m | 260 | ตร.ม. | 104000 | 50 | 500 | 0.52
งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" @1 m | 190 | ตร.ม. | 76000 | 50 | 500 | 0.38
เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. สำหรับทำแผงประดับ | 120 | ท่อน | 197340 | 50 | 500 | 0.24
เหล็กกล่อง 150x150x4.5 มม. สำหรับทำแผงประดับ | 3 | ท่อน | 10245 | 50 | 500 | 0.006
แผงบังแดดไม้เทียม 4"เว้นร่อง 2"โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" | 91 | ตร.ม. | 50050 | 50 | 500 | 0.182
งานบัวรอบทางลาด | 50 | ม. | 6000 | 50 | 500 | 0.1
งานทาสีอะคริลิค | 620 | ตร.ม. | 42780 | 50 | 500 | 1.24
งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก | 567 | ตร.ม. | 50463 | 50 | 500 | 1.134
งานป้ายตัวอักษรสแตนเลสตามแบบรูป | 1 | เหมา | 45300 | 0.1 | 1 | 1
งานหลังคา
หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. | 761 | ตร.ม. | 190250 | 50 | 500 | 1.522
Flashing | 90 | ม. | 6300 | 50 | 500 | 0.18
รางน้ำสังกะสี | 44 | ม. | 15400 | 50 | 500 | 0.088
ฉนวนกันความร้อน หนา 3" | 577 | ตร.ม. | 155790 | 50 | 500 | 1.154
งานเวที
เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 19 | ท่อน | 18534.5 | 50 | 500 | 0.038
เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. | 3 | ท่อน | 4026.75 | 50 | 500 | 0.006
Plate &Bolt รองรับเสาเวที | 15 | ชุด | 1950 | 50 | 500 | 0.03
วีว่าบอร์ด 20 มม. | 15 | ตร.ม. | 5700 | 50 | 500 | 0.03
วีว่าบอร์ด 10 มม. | 10 | ตร.ม. | 2700 | 50 | 500 | 0.02
ลูกนอนบันไดไม้คอนวู๊ด 10"x1" | 10 | ม. | 1000 | 50 | 500 | 0.02
งานระบบไฟฟ้า
โคมไฟชนิดแขวนเพดาน | 22 | ชุด | 20900 | 50 | 500 | 0.044
โคมไฟกิ่งติดผนัง | 21 | ชุด | 9450 | 50 | 500 | 0.042
โคมไฟสปอร์ตไลท์ 500 W (ส่องป้าย) | 8 | ชุด | 7200 | 50 | 500 | 0.016
ปลั๊ก (ชนิดฝังในผนัง มีสายดิน) | 24 | ชุด | 4080 | 50 | 500 | 0.048
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า | 1 | ชุด | 4500 | 50 | 500 | 0.002
Accessories อุปกรณ์เสริมงานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ | 1 | เหมา | 11000 | 50 | 500 | 0.002
งานระบบสุขาภิบาล
งานท่อระบายน้ำฝน PVC.Ø3" ชั้น 8.5 | 44 | ม. | 5632 | 50 | 500 | 0.088
งานท่อระบายน้ำฝน PVC.Ø4" ชั้น 8.5 | 44 | ม. | 7040 | 50 | 500 | 0.088
Roofdrain Ø3" | 5 | ชุด | 2250 | 50 | 500 | 0.01
Accessories | 1 | เหมา | 3000 | 50 | 500 | 0.002
งานครุภัณฑ์จัดสร้าง
งานติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ | 1 | ชุด | 1500 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและเดินสาย | 2 | ชุด | 9000 | 50 | 500 | 0.004
งานติดตั้งพัดลมแขวนเพดานพร้อมสวิตซ์และเดินสาย | 13 | ชุด | 32500 | 50 | 500 | 0.026

## ปร.6 (hidden)
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF!
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
(บาท)
ผู้ประมาณการ...........................................................
(..................................................)
ตรวจ..........................................................................
(..................................................)
ตรวจ..........................................................................
(..................................................)

## BOQ ผู้ออกแบบ (hidden)
รายการประมาณค่าก่อสร้าง(บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน)
โครงการ | อาคารอเนกประสงค์ ศาลาร่มโพธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |  |  |  |  | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ(บาท) |  | ราคาค่าแรงงาน(บาท) |  | รวมราคา
|  |  |  | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม
งานโครงสร้าง
1 | งานฐานราก
1.1 | ขุดดิน | 175 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 50 | 8750 | 8750
1.2 | ทรายถม | 11 | ลบ.ม. | 200 | 2200 | 50 | 550 | 2750
1.3 | คอนกรีตหยาบ | 5.5 | ลบ.ม. | 1250 | 6875 | 150 | 825 | 7700
1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 17 | ลบ.ม. | 1350 | 22950 | 200 | 3400 | 26350
1.5 | ไม้แบบ | 43 | ตร.ม. | 150 | 6450 | 80 | 3440 | 9890
1.6 | DB12 | 1046 | กก. | 23 | 24058 | 3 | 3138 | 27196
1.7 | RB9 | 33 | กก. | 23 | 759 | 3 | 99 | 858
1.8 | ลวดผูกเหล็ก | 25 | กก. | 28 | 700 | 0 | 0 | 700
1.9 | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นสำหรับฐานครองราก | 95 | ตร.ม. | 300 | 28500 | 100 | 9500 | 38000
1.1 | ฐานคสล. สำหรับครองราก กว้าง 20 ซม.หนา 10 ซม. | 104 | ม. | 65 | 6760 | 30 | 3120 | 9880
1.11 | ทับหลัง คสล.สำหรับฐานครองราก 0.10x0.10 ม. | 104 | ม. | 50 | 5200 | 25 | 2600 | 7800
| รวมราคางานฐานราก | [6 empty] | 139874
2 | งานตอม่อ
2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 3 | ลบ.ม. | 1350 | 4050 | 200 | 600 | 4650
2.2 | ไม้แบบ | 40 | ตร.ม. | 150 | 6000 | 80 | 3200 | 9200
2.3 | DB12 | 675 | กก. | 23 | 15525 | 3 | 2025 | 17550
2.4 | RB6 | 138 | กก. | 23 | 3174 | 3 | 414 | 3588
2.5 | ลวดผูกเหล็ก | 20 | กก. | 28 | 560 | 0 | 0 | 560
| รวมราคางานตอม่อ | [6 empty] | 35548
3 | งานคานคอดิน
3.1 | คอนกรีตหยาบ | 2.7 | ลบ.ม. | 1250 | 3375 | 150 | 405 | 3780
3.2 | คอนกรีตโครงสร้าง | 16 | ลบ.ม. | 1350 | 21600 | 200 | 3200 | 24800
3.3 | ไม้แบบ | 107 | ตร.ม. | 150 | 16050 | 80 | 8560 | 24610
3.4 | DB20 | 1618 | กก. | 23 | 37214 | 3 | 4854 | 42068
3.5 | DB16 | 83 | กก. | 23 | 1909 | 3 | 249 | 2158
3.6 | DB12 | 1165 | กก. | 23 | 26795 | 3 | 3495 | 30290
3.7 | RB6 | 37 | กก. | 23 | 851 | 3 | 111 | 962
3.8 | ลวดผูกเหล็ก | 70 | กก. | 28 | 1960 | 0 | 0 | 1960
130628
4 | งานพื้นชั้น 1
4.1 | ทรายถม | 47 | ลบ.ม. | 200 | 9400 | 50 | 2350 | 11750
4.2 | ดินบดอัดแน่น | 219 | ลบ.ม. | 120 | 26280 | 0 | 0 | 26280
4.3 | บดอัดดิน | 1094 | ตร.ม. | 0 | 0 | 17 | 18598 | 18598
4.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 26 | ลบ.ม. | 1350 | 35100 | 200 | 5200 | 40300
4.5 | ไม้แบบ | 836 | ตร.ม. | 150 | 125400 | 80 | 66880 | 192280
4.6 | DB12 | 905 | กก. | 23 | 20815 | 3 | 2715 | 23530
4.7 | RB9 | 494 | กก. | 23 | 11362 | 3 | 1482 | 12844
4.8 | RB6 | 192 | กก. | 23 | 4416 | 3 | 576 | 4992
4.9 | ลวดผูกเหล็ก | 35 | กก. | 28 | 980 | 0 | 0 | 980
4.1 | คอนกรีตพื้นโครงสร้างโซนอเนกประสงค์หนา 15 ซม. | 82 | ลบ.ม. | 1350 | 110700 | 0 | 0 | 110700
4.11 | เหล็ก RB 19(Joint) | 390 | กก. | 23 | 8970 | 3 | 1170 | 10140
4.12 | เหล็กDB 12(Joint) | 110 | กก. | 23 | 2530 | 3 | 330 | 2860
4.13 | ไม้แบบถนน | 30 | ตร.ม. | 80 | 2400 | 0 | 0 | 2400
4.14 | ค่าแรงเทคอนกรีตและตัดJoint หยอดยาง | 547 | ตร.ม. | 0 | 0 | 45 | 24615 | 24615
4.15 | วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับหยอดยางมะตอย Joint | 1 | เหมา | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวมราคางานพื้นชั้น 1 | [6 empty] | 484269
5 | งานเสา
5.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 36 | ลบ.ม. | 1350 | 48600 | 200 | 7200 | 55800
5.2 | ไม้แบบ | 286 | ตร.ม. | 150 | 42900 | 80 | 22880 | 65780
5.3 | DB16 | 3904 | กก. | 23 | 89792 | 3 | 11712 | 101504
5.4 | RB6 | 930 | กก. | 23 | 21390 | 3 | 2790 | 24180
5.5 | ลวดผูกเหล็ก | 120 | กก. | 28 | 3360 | 0 | 0 | 3360
| รวมราคางานตอม่อ | [6 empty] | 250624
6 | งานโครงหลังคา
6.1 | เหล็กล่อง 125x125x4.5 | 534 | ม. | 415 | 221610 | 100 | 53400 | 275010
6.2 | เหล็กล่อง 75x75x3.2 | 552 | ม. | 175 | 96600 | 45 | 24840 | 121440
6.3 | เหล็ก C 150x50x20x3.2 | 570 | ม. | 170 | 96900 | 40 | 22800 | 119700
6.4 | สีกันสนิม | 763 | ตร.ม. | 10 | 7630 | 5 | 3815 | 11445
6.5 | สีน้ำมัน(สีขาว) | 1526 | ตร.ม. | 20 | 30520 | 10 | 15260 | 45780
6.6 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4mm@0.25# สำหรับ | 1100 | ตร.ม. | 25 | 27500 | 10 | 11000 | 38500
| ติดตั้งแผ่น Stay Cool |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Plate &Bolt รองรับTruss | 21 | sets | 200 | 4200 | 50 | 1050 | 5250
| รวมราคางานโครงหลังคา | [6 empty] | 617125
| รวมราคางานโครงสร้าง | [6 empty] | 1658068
งานสถาปัตย์
1 | งานพื้น
1.1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิโต้ชนิดไม่ลื่น | 562 | ตร.ม. | 280 | 157360 | 100 | 56200 | 213560
1.2 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 128 | ตร.ม. | 180 | 23040 | 80 | 10240 | 33280
1.3 | พื้นขัดหยาบ (Ramp)และบันได | 133 | ตร.ม. | 50 | 6650 | 30 | 3990 | 10640
1.4 | งานจมูกบันไดPVC | 51 | ม. | 100 | 5100 | 30 | 1530 | 6630
1.5 | พื้นปูบล็อกหญ้า วัสดุผลิตท้องถิ่น | 32 | ตร.ม. | 160 | 5120 | 50 | 1600 | 6720
| รวมราคางานพื้น | [6 empty] | 270830
2 | งานผนังและงานสถาปัตย์รอบอาคาร
2.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 52 | ตร.ม. | 190 | 9880 | 55 | 2860 | 12740
2.2 | ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น | 12 | ตร.ม. | 250 | 3000 | 100 | 1200 | 4200
2.3 | เสาเอ็น ทับหลัง | 40 | ม. | 30 | 1200 | 20 | 800 | 2000
2.4 | ฉาบปูนเรียบ | 80 | ตร.ม. | 55 | 4400 | 50 | 4000 | 8400
2.5 | งานผนังสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก2"x2" @1 m | 262 | ตร.ม. | 290 | 75980 | 100 | 26200 | 102180
2.6 | งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก2"x2" @1 m | 200 | ตร.ม. | 290 | 58000 | 100 | 20000 | 78000
2.7 | เหล็กกล่อง6"x2" สำหรับทำแผงประดับ | 755 | ม. | 240 | 181200 | 55 | 41525 | 222725
2.8 | เหล็กกล่อง6"x6" สำหรับทำแผงประดับ | 13 | ม. | 500 | 6500 | 100 | 1300 | 7800
2.9 | แผงบังแดดไม้เทียม 4"เว้นร่อง 2"โครงคร่าวเหล็ก2"x2" | 106 | ตร.ม. | 400 | 42400 | 150 | 15900 | 58300
2.1 | งานบัวรอบทางลาด | 50 | ม. | 100 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
2.11 | งานทาสีอะคริลิค | 542 | ตร.ม. | 30 | 16260 | 15 | 8130 | 24390
2.12 | งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก | 667 | ตร.ม. | 30 | 20010 | 15 | 10005 | 30015
2.13 | งานป้ายอาคารสแตนเลสตามรูปแบบ | 1 | เหมา | 44300 | 44300 | 1000 | 1000 | 45300
| รวมราคางานสถาปัตย์รอบอาคาร | [6 empty] | 602050
3 | งานหลังคา
3.1 | โครงหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. | 761 | ตร.ม. | 280 | 213080 | 30 | 22830 | 235910
3.2 | Flashing | 121 | ม. | 50 | 6050 | 30 | 3630 | 9680
3.3 | รางน้ำสังกะสี | 44 | ม. | 250 | 11000 | 100 | 4400 | 15400
3.4 | ฉนวนกันความร้อน Stay Cool | 550 | ตร.ม. | 250 | 137500 | 50 | 27500 | 165000
| รวมราคางานหลังคา | [6 empty] | 425990
4 | งานเวที
4.1 | เหล็กกล่อง4."x2" | 115 | ม. | 120 | 13800 | 25 | 2875 | 16675
4.2 | เหล็กกล่อง4."x4" | 14 | ม. | 235 | 3290 | 50 | 700 | 3990
4.3 | Plate &Bolt รองรับเสาเวที | 15 | sets | 100 | 1500 | 50 | 750 | 2250
4.4 | วีว่าบอร์ด 20 มม. | 15 | ตร.ม. | 520 | 7800 | 120 | 1800 | 9600
4.5 | วีว่าบอร์ด 10 มม. | 10 | ตร.ม. | 350 | 3500 | 80 | 800 | 4300
4.6 | ลูกนอนบันไดไม้คอนวู๊ด 10"x1" | 10 | ม. | 80 | 800 | 25 | 250 | 1050
37865
| รวมราคางานสถาปัตย์ | [6 empty] | 1336735
งานระบบไฟฟ้า
1 | หลอดไฟแขวนเพดาน( Low Bay ) | 22 | ชุด | 850 | 18700 | 200 | 4400 | 23100
2 | ไฟกิ่ง | 21 | ชุด | 350 | 7350 | 150 | 3150 | 10500
3 | ไฟสปอร์ตไลท์ 500 W ป้ายอาคารและเวที | 8 |  | 800 | 6400 | 200 | 1600 | 8000
4 | พัดลมแขวนเพดานพร้อมสวิตซ์แบบสายชัด | 13 | ชุด | 2500 | 32500 | 200 | 2600 | 35100
5 | ปลั๊ก | 24 | ชุด | 120 | 2880 | 150 | 3600 | 6480
6 | สวิตซ์ไฟ | 13 | ชุด | 120 | 1560 | 150 | 1950 | 3510
7 | อุปกรณ์เตือนไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
8 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
9 | เครื่องดับเพลิงมือถือ | 1 | ชุด | 950 | 950 | 100 | 100 | 1050
10 | ไฟฉุกเฉิน | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 350 | 700 | 9700
11 | ตู้โหลดชนิด 12 ช่อง | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
12 | อุปกรณ์เสริมงานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ | 1 | เหมา | 9147 | 9147 |  | 0 | 9147
| รวมราคางานไฟฟ้า | [6 empty] | 124587
งานสุขาภิบาล
1 | งานท่อระบายน้ำฝน3" | 40 | ม. | 75 | 3000 | 20 | 800 | 3800
2 | งานท่อระบายน้ำฝน4" | 40 | ม. | 100 | 4000 | 30 | 1200 | 5200
3 | Roofdrain 3" | 6 | อัน | 350 | 2100 | 50 | 300 | 2400
| รวมราคางานสุขาภิบาล | [6 empty] | 11400
| รวมราคาทั้งหมด | [6 empty] | 3130790
[5 empty] | 2471177 |  | 659613 | 3130790

## แผนงาน (hidden)
|  | รายละเอียด | มูลค่างาน | จำนวนวัน | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด
|  | แผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4169121.9344 | 179 days? | 2009-11-10 08:00 | 2010-06-09 17:00
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินจำนวน 3,599,340 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 2781753.8194 | 39 days? | 2009-11-10 08:00 | 2009-12-21 17:00
| 1.1 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 1445554.0691 | 37 days? | 2009-11-10 08:00 | 2009-12-19 17:00
|  | 1.1.1 งานฐานราก ,เสาตอม่อ คานคอดิน พื้นค.ส.ล ห้องน้ำชั้น 1 เสา คานชั้น 2 และงานเทพื้น ค.ส.ล หลังคาห้องน้ำ | 973827.002 | 37 days? | 2009-11-10 08:00 | 2009-12-19 17:00
|  | 1.1.5 งานเดินท่อ โสโครก และท่อน้ำทิ้ง ของห้องน้ำ | 90486.7971 | 4 days? | 2009-12-05 08:00 | 2009-12-08 17:00
|  | 1.1.6 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย | 381240.27 | 12 days | 2009-12-07 08:00 | 2009-12-19 17:00
| 1.2 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 148694.3514 | 18 days? | 2009-11-23 08:00 | 2009-12-11 17:00
|  | 1.2.1 งานรื้อถอน ธ.ไทยพานิชย์เดิม สิ่งกีดขวาง และขนทิ้ง พร้อมทั้งปรับระดับดินพื้นที่ก่อสร้าง | 0 | 6 days? | 2009-11-23 08:00 | 2009-11-28 17:00
|  | 1.2.2 งานฐานราก ,เสาตอม่อ ส่วนโถงเอนกประสงค์ชั้น 1 | 148694.3514 | 2 days? | 2009-11-27 08:00 | 2009-11-28 17:00
|  | 1.2.3 งานทุบ รื้อถอนและขนทิ้งบันไดชั้น 1 | 0 | 2 days? | 2009-12-10 08:00 | 2009-12-11 17:00
| 1.3 อาคารห้องสมุด ชั้น 6 |  | 1093968.8263 | 35 days? | 2009-11-14 08:00 | 2009-12-21 17:00
|  | 1.3.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 14633.1684 | 17 days? | 2009-11-19 08:00 | 2009-12-07 17:00
|  | 1.3.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 14493.735 | 4 days? | 2009-12-08 08:00 | 2009-12-11 17:00
|  | 1.3.3 งานกั้นผนังเบายิปซั่มบอร์ด งานติดตั้งประตู | 367014.4489 | 6 days? | 2009-12-03 08:00 | 2009-12-08 17:00
|  | 1.3.4งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 131845.2876 | 3 days? | 2009-12-09 08:00 | 2009-12-11 17:00
|  | 1.3.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้าชั้น 6 | 196698.942 | 12 days? | 2009-12-02 08:00 | 2009-12-14 17:00
|  | 1.3.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร | 0 | 12 days? | 2009-12-02 08:00 | 2009-12-14 17:00
|  | 1.3.7 งานติดตั้งกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 14493.735 | 3 days? | 2009-12-11 08:00 | 2009-12-14 17:00
|  | 1.3.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 117997.3494 | 25 days? | 2009-11-14 08:00 | 2009-12-10 17:00
|  | 1.3.9 งานทาสีภายใน | 64686.0897 | 25 days? | 2009-11-14 08:00 | 2009-12-10 17:00
|  | 1.3.10 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิมชั้น 6 ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 8 days? | 2009-12-02 08:00 | 2009-12-09 17:00
|  | 1.3.11 งานติดตั้ง สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับสื่อสารและดวงโคมไฟฟ้า | 172106.0703 | 3 days? | 2009-12-18 08:00 | 2009-12-20 17:00
| 1.4 งานสายประธานไฟฟ้า |  | 93536.5725 | 28 days? | 2009-11-21 08:00 | 2009-12-21 17:00
|  | 1.4.1 รื้อถอนและย้าย แนวสายประธานไฟฟ้าฝังดิน ให้หลบเลี่ยงงานก่อสร้างห้องน้ำ | 93536.5725 | 2 days | 2009-11-21 08:00 | 2009-11-23 17:00
|  | 1.4.2 ติดตั้งชุดรางเคเบิลยึดจับสายประธานไฟฟ้าแนวใหม่ พร้อมย้ายสายประธานไฟฟ้าแนวใหม่ | 0 | 2 days? | 2009-12-20 08:00 | 2009-12-21 17:00
|  | 1.4.3 ติดตั้งชุดแร็คยึดจับสาย พร้อมย้ายสายประธานสำหรับอาคาร 19 | 0 | 1 day? | 2009-12-21 08:00 | 2009-12-21 17:00
|  | 1.4.4 ส่งงานงวดที่ 1 | 0 | 1 day? | 2009-12-17 08:00 | 2009-12-17 17:00
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินจำนวน 4,199,230 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 1387368.115 | 64 days? | 2009-11-19 08:00 | 2010-01-29 17:00
| 2.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 346953.4866 | 21 days? | 2009-12-06 08:00 | 2009-12-27 17:00
|  | 2.1.1 งานเทคานคอดิน เทผนัง-พื้นสระน้ำพุและ พื้นวางบนดิน (Ground Slab) ส่วนโถงเอนกประสงค์ | 247823.919 | 5 days | 2009-12-06 08:00 | 2009-12-10 17:00
|  | 2.1.2 งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าสำหรับสระน้ำพุ ไฟส่องต้นไม้ ไฟใต้น้ำ | 0 | 19 days? | 2009-12-06 08:00 | 2009-12-25 17:00
|  | 2.1.2 งานเดินท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งของสระน้ำพุ | 0 | 2 days? | 2009-12-12 08:00 | 2009-12-15
|  | 2.1.3 งานเทเสารับโครงสร้างหลังคาโถงเอนกประสงค์ | 99129.5676 | 8 days? | 2009-12-18 08:00 | 2009-12-25 17:00
|  | 2.1.4 โครงสร้างเหล็กทางเดินเชื่อมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ-ห้องสมุด | 0 | 7 days? | 2009-12-21 08:00 | 2009-12-27 17:00
| 2.2 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 512226.1586 | 8 days? | 2009-12-22 08:00 | 2009-12-29 17:00
|  | 2.2.2 งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบเรียบของส่วนผนังห้องน้ำ | 241910.8335 | 7 days? | 2009-12-23 08:00 | 2009-12-29 17:00
|  | 2.2.3 งานเดินท่อน้ำดี ท่ออากาศ | 45243.3986 | 4 days | 2009-12-23 08:00 | 2009-12-26 17:00
|  | 2.2.4 โครงสร้างเหล็กหลังคาห้องน้ำ | 225071.9266 | 5 days? | 2009-12-22 08:00 | 2009-12-26 17:00
| 2.3 อาคารห้องสมุด ชั้น 7 |  | 528188.4698 | 29 days? | 2009-11-19 08:00 | 2009-12-20 17:00
|  | 2.3.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 19510.8912 | 17 days? | 2009-11-19 08:00 | 2009-12-07 17:00
|  | 2.3.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 19324.98 | 3 days? | 2009-12-08 08:00 | 2009-12-11
|  | 2.3.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 313558.8818 | 5 days? | 2009-12-03 08:00 | 2009-12-08
|  | 2.3.4 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 175793.7168 | 2 days? | 2009-12-09 08:00 | 2009-12-11
|  | 2.3.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 11 days? | 2009-12-02 08:00 | 2009-12-14
|  | 2.3.6 งานติดตั้งกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 2009-12-11 08:00 | 2009-12-14
|  | 2.3.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 2009-12-15 08:00 | 2009-12-15 17:00
|  | 2.3.8 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 2009-12-15 08:00 | 2009-12-15 17:00
|  | 2.3.9 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 3 days? | 2009-12-14 08:00 | 2009-12-16 17:00
|  | 2.3.10 งานติดตั้ง สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับสื่อสาร และดวงโคมไฟฟ้า | 0 | 3 days? | 2009-12-18 08:00 | 2009-12-20 17:00
| 2.4 อาคารห้องสมุด ชั้น 8 |  | 0 | 20 days? | 2010-01-04 08:00 | 2010-01-26 17:00
|  | 2.4.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 2010-01-04 08:00 | 2010-01-09
|  | 2.4.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 0 | 2 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-12
|  | 2.4.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 0 | 9 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-19 17:00
|  | 2.4.4 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 0 | 2 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-01-20
|  | 2.4.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 13 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-25 17:00
|  | 2.4.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 8 | 0 | 14 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-26 17:00
|  | 2.4.7 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 6 days? | 2010-01-17 08:00 | 2010-01-22 17:00
|  | 2.4.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 0 days? | 2010-01-23 | 2010-01-23
|  | 2.4.9 งานทาสีภายใน | 0 | 0 days? | 2010-01-24 17:00 | 2010-01-24 17:00
|  | 2.4.10 งานติดตั้งครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ชั้น 8 | 0 | 1 day? | 2010-01-25 08:00 | 2010-01-26
|  | 2.4.11 งานรื้อถอน ขนย้ายและบริการ งานประบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 8 | 0 | 19 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-26 17:00
| 2.5 อาคารห้องสมุด ชั้น 4-5 |  | 0 | 23 days? | 2010-01-04 08:00 | 2010-01-29 17:00
|  | 2.5.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 2010-01-04 08:00 | 2010-01-09
|  | 2.5.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 0 | 2 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-12
|  | 2.5.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 0 | 8 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-19
|  | 2.5.4 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ห้องสมุดเด็ก ชั้น 5 | 0 | 3 days? | 2010-01-20 08:00 | 2010-01-25
|  | 2.5.5 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู | 0 | 2 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-01-20
|  | 2.5.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 12 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-25
|  | 2.5.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร | 0 | 13 days? | 2010-01-10 08:00 | 2010-01-26
|  | 2.5.8 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 2010-01-22 08:00 | 2010-01-24
|  | 2.5.9 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 2010-01-25 08:00 | 2010-01-27
|  | 2.5.10 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 2010-01-27 08:00 | 2010-01-28
|  | 2.5.11 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 1 day? | 2010-01-25 08:00 | 2010-01-26
|  | 2.5.12 ส่งงานงวดที่ 2 | 0 | 1 day? | 2010-01-29 08:00 | 2010-01-29 17:00
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินจำนวน 7,198,680 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 0 | 45 days? | 2009-12-27 08:00 | 2010-02-15 17:00
| 3.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 0 | 43 days? | 2009-12-28 08:00 | 2010-02-14 17:00
|  | 3.1.1 งานโครงสร้างโครงหลังคาส่วนโถงเอนกประสงค์ | 0 | 21 days? | 2009-12-28 08:00 | 2010-01-20 17:00
|  | 3.1.2 มุงหลังคาส่วนโถงเอนกประสงค์ | 0 | 6 days? | 2010-01-14 08:00 | 2010-01-20 17:00
|  | 3.1.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 12 days? | 2009-12-28 08:00 | 2010-01-10 17:00
|  | 3.1.4 งานติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ เต้ารับไฟฟ้า | 0 | 1 day | 2010-02-14 08:00 | 2010-02-14 17:00
| 3.2 งานพื้นผิวโถงเอนกประสงค์ ทางเดินเชื่อมห้องน้ำ และทางเดินเท้าด้านหน้าอาคาร |  | 0 | 28 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-02-05
|  | 3.2.1 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนห้องน้ำ | 0 | 5 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-10
|  | 3.2.2 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนทางเดินเชื่อมห้องน้ำ | 0 | 4 days? | 2010-01-11 08:00 | 2010-01-15
|  | 3.2.3 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนโถงเอนกประสงค์ และทางเดินเท้าข้างถนน | 0 | 16 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-05
| 3.3 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 0 | 30 days? | 2009-12-27 08:00 | 2010-01-30 17:00
|  | 3.3.1 มุงกระเบื้องหลังคาห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 2009-12-27 08:00 | 2009-12-27 17:00
|  | 3.3.2 งานติดตั้งพื้นเทอรัซโซ | 0 | 4 days? | 2010-01-04 08:00 | 2010-01-08
|  | 3.3.3 งานติดตั้งฝ้าเพดาน | 0 | 3 days? | 2010-01-09 08:00 | 2010-01-11 17:00
|  | 3.3.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 13 days? | 2009-12-27 08:00 | 2010-01-10 17:00
|  | 3.3.5 งานทาสี | 0 | 1 day? | 2010-01-12 08:00 | 2010-01-12 17:00
|  | 3.3.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 14 days? | 2009-12-27 08:00 | 2010-01-11 17:00
|  | 3.3.7 งานติดตั้งรางระบายน้ำด้านหลัง | 0 | 30 days? | 2009-12-27 08:00 | 2010-01-30 17:00
| 3.4 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 |  | 0 | 24 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-31 17:00
|  | 3.4.1 งานปรับปรุงผ้าเพดาน | 0 | 24 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-31 17:00
|  | 3.4.2 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 24 days? | 2010-01-05 08:00 | 2010-01-31 17:00
|  | 3.4.3 กั้นห้องส่วนแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 23 days? | 2010-01-06 08:00 | 2010-01-31 17:00
| 3.5 อาคารห้องสมุด ชั้น 2-3 |  | 0 | 12 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-12
|  | 3.5.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง ส่วนห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 2010-02-01 08:00 | 2010-02-03
|  | 3.5.2 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 2010-02-04 08:00 | 2010-02-06
|  | 3.5.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 2010-02-08 08:00 | 2010-02-08 17:00
|  | 3.5.4 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 2010-02-09 08:00 | 2010-02-09 17:00
|  | 3.5.5 งานเดินท่อร้อยสาย/ติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 2-3 | 0 | 12 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-12
|  | 3.5.6 งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 | 0 | 12 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-12
|  | 3.5.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 7 | 0 | 12 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-12
| 3.6 ส่วนงานครุภัณฑ์ |  | 0 | 27 days? | 2010-01-17 08:00 | 2010-02-15 17:00
|  | 3.6.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ ตู้สื่อสาร 19" ชั้น 6– 8 | 0 | 4 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-02 17:00
|  | 3.6.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยและการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ | 0 | 22 days? | 2010-01-17 08:00 | 2010-02-10 17:00
|  | 3.6.3 ส่งงานงวดที่ 3 | 0 | 1 day? | 2010-02-15 08:00 | 2010-02-15 17:00
งวดที 4 จะจ่ายเงินจำนวน 14,997,250 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้สหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
| 4.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ และห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | 4.1.1 เก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบงาน | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - งานสถาปัตยกรรม | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - งานวิศวกรรมสุขาภิบาล | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | - 'งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 0 | 33 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | 4.1.2 งานทาสีภายนอกอาคาร อาคารหอสมุด 8 ชั้น | 0 | 17 days? | 2010-02-01 08:00 | 2010-02-18 17:00
|  | 4.1.3 งานติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 8 ชั้น | 0 | 25 days? | 2010-01-18 08:00 | 2010-02-14 17:00
| 4.2 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 |  | 0 | 14 days? | 2010-02-06 08:00 | 2010-02-20 17:00
|  | 4.2.1 งานตกแต่งภายในส่วนเคาเตอร์ต้อนรับ | 0 | 13 days? | 2010-02-06 08:00 | 2010-02-19 17:00
|  | 4.2.2 งานตกแต่งภายในส่วนแสดงเฉลิมพระเกียรติในหลวง และงานตกแต่งกรุเสา | 0 | 13 days? | 2010-02-08 08:00 | 2010-02-20 17:00
|  | 4.2.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในชั้น 1 (ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง) | 0 | 13 days? | 2010-02-08 08:00 | 2010-02-20 17:00
|  | 4.2.4 งานทาสีภายใน | 0 | 13 days? | 2010-02-08 08:00 | 2010-02-20 17:00
| 4.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์ |  | 0 | 23 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-22 17:00
|  | 4.3.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 4 days? | 2010-02-15 08:00 | 2010-02-18 17:00
|  | 4.3.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายนอกอาคาร จำนวน 1 จอ | 0 | 7 days? | 2010-02-13 08:00 | 2010-02-19 17:00
|  | 4.3.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 16 days? | 2010-01-30 08:00 | 2010-02-15 17:00
|  | 4.3.4 งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอม พิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 18 days? | 2010-02-01 08:00 | 2010-02-19 17:00
|  | 4.3.5 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 18 days? | 2010-02-01 08:00 | 2010-02-19 17:00
|  | 4.3.6 งานย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 days? | 2010-02-13 08:00 | 2010-02-14 17:00
|  | 4.3.7 ทดสอบการทำงาน | 0 | 2 days? | 2010-02-19 08:00 | 2010-02-20 17:00
|  | 4.3.7 ส่งงานงวดที่ 4 | 0 | 1 day | 2010-02-22 08:00 | 2010-02-22 17:00
งวดที่ 5 จะจ่ายเงินจำนวน 3,599,340 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 38 days? | 2010-02-21 08:00 | 2010-04-05 17:00
| 5.1 ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 34 days? | 2010-02-21 08:00 | 2010-03-31 17:00
|  | 5.1.1 งานทุบ-รื้อ และขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 2010-02-21 08:00 | 2010-02-25 17:00
|  | 5.1.2 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ด ชั้น 4 | 0 | 10 days? | 2010-03-02 08:00 | 2010-03-13 17:00
|  | 5.1.3 งานฝ้าเพดาน ชั้น 4 | 0 | 6 days? | 2010-03-09 08:00 | 2010-03-15 17:00
|  | 5.1.4 งานประตู-หน้าต่าง และผนังกระจกอลูมิเนียมชั้น 4 | 0 | 4 days? | 2010-03-20 08:00 | 2010-03-23 17:00
|  | 5.1.5 งานพื้นผิว ชั้น 4 | 0 | 4 days? | 2010-03-27 08:00 | 2010-03-30 17:00
|  | 5.1.6 งานทาสีภายใน ชั้น 4 | 0 | 1 day? | 2010-03-31 08:00 | 2010-03-31 17:00
| 5.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 32 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-04-05 17:00
|  | 5.2.1 งานฝ้าเพดานห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 5 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-03-07
|  | 5.2.2 งานโครงสร้างเหล็กพื้นยกระดับกรุทับวีว่าบอร์ดและปูพรม ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 6 days? | 2010-03-08 08:00 | 2010-03-14
|  | 5.2.3 งานตกแต่งภายในผนังและฝ้าเพดานห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 2010-03-18 08:00 | 2010-03-30
|  | 5.2.4 ติดตั้งเก้าอี้ Theater | 0 | 3 days? | 2010-04-01 08:00 | 2010-04-04
|  | 5.2.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญานภาพและเสียงห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 2010-03-18 08:00 | 2010-03-30
|  | 5.2.6 งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 7 days? | 2010-03-23 08:00 | 2010-03-30
|  | 5.2.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองชั้น 4 | 0 | 12 days? | 2010-03-18 08:00 | 2010-03-30
|  | 5.2.8 งานกรุผนัง ตกแต่งเวที ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 16 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-03-20
|  | 5.2.9 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 2010-03-18 08:00 | 2010-03-30
|  | 5.2.10 ติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 | 0 | 3 days? | 2010-03-28 08:00 | 2010-03-30 17:00
|  | 5.2.11 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 10 days? | 2010-03-22 08:00 | 2010-03-31 17:00
|  | 5.2.12 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 4 | 0 | 17 days? | 2010-03-16 08:00 | 2010-04-01 17:00
|  | 5.2.13 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4 | 0 | 17 days? | 2010-03-16 08:00 | 2010-04-01 17:00
|  | 5.2.14 ติดตั้งครภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4 | 0 | 17 days | 2010-03-16 08:00 | 2010-04-01 17:00
|  | 5.2.15 ส่งงานงวดที่ 5 | 0 | 1 day? | 2010-04-05 08:00 | 2010-04-05 17:00
งวดที่ 6 จะจ่ายเงินจำนวน 4,199,230 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 35 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-04-08 17:00
| 6.1 ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 26 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-03-29 17:00
|  | 6.1.1 งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ชั้น 3 | 0 | 1 day? | 2010-03-01 08:00 | 2010-03-02
|  | 6.1.2 งานก่อผนังอิฐฉาบปูนห้องน้ำชั้น 3 | 0 | 5 days? | 2010-03-01 08:00 | 2010-03-08
|  | 6.1.3 งานเทพื้นห้องน้ำ ชั้น 3 | 0 | 1 day? | 2010-03-09 08:00 | 2010-03-09 17:00
|  | 6.1.4 งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง | 0 | 6 days? | 2010-03-10 08:00 | 2010-03-17
|  | 6.1.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 3 | 0 | 2 days? | 2010-03-18 08:00 | 2010-03-20
|  | 6.1.6 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย | 0 | 3 days? | 2010-03-05 08:00 | 2010-03-10
|  | 6.1.7 งานพื้นผิวกระเบื้องยางชั้น 3 | 0 | 4 days? | 2010-03-09 08:00 | 2010-03-13
|  | 6.1.9 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ด ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 2010-03-10 08:00 | 2010-03-20
|  | 6.1.10 งานทาสีภายใน ชั้น 3 | 0 | 2 days? | 2010-03-28 08:00 | 2010-03-29 17:00
| 6.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 30 days? | 2010-03-08 08:00 | 2010-04-08 17:00
|  | 6.2.1 งานตกแต่งภายใน ผนังและฝ้าเพดานห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 19 days? | 2010-03-08 08:00 | 2010-03-28
|  | 6.2.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 3 days? | 2010-03-25 08:00 | 2010-03-28
|  | 6.2.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 7 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-03-22
|  | 6.2.4 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 7 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-03-22
|  | 6.2.5 งานติดตั้งพาร์ติชั่นส่วนสำนักงาน ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 2010-03-29 08:00 | 2010-04-07 17:00
|  | 6.2.6 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ส่วนสำนักงาน ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 2010-03-29 08:00 | 2010-04-07 17:00
|  | 6.2.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น 3 | 0 | 17 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-03-31 17:00
|  | 6.2.8 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 3 | 0 | 12 days? | 2010-03-09 08:00 | 2010-03-22
|  | 6.2.9 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 | 0 | 14 days? | 2010-03-21 08:00 | 2010-04-03 17:00
|  | 6.2.10 ส่งงานงวดที่ 6 | 0 | 1 day? | 2010-04-08 08:00 | 2010-04-08 17:00
งวดที่ 7 จะจ่ายเงินจำนวน 7,198,680 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 42 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-05-04 17:00
| 7.1ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 39 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.1.1 งานผนัง ชั้น 1 | 0 | 15 days? | 2010-03-15 08:00 | 2010-03-30
|  | 7.1.2 งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ชั้น 2 | 0 | 1 day? | 2010-04-01 08:00 | 2010-04-02
|  | 7.1.3 งานก่อผนังอิฐฉาบปูนห้องน้ำชั้น 2 | 0 | 6 days? | 2010-04-01 08:00 | 2010-04-08
|  | 7.1.4งานเทพื้นห้องน้ำ ชั้น 2 | 0 | 2 days | 2010-04-08 08:00 | 2010-04-09 17:00
|  | 7.1.5 งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง ชั้น | 0 | 5 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-27
|  | 7.1.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 2 | 0 | 2 days? | 2010-04-28 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.1.7 งานพื้นผิวกระเบื้องยางชั้น 2 | 0 | 3 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-23
|  | 7.1.8 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ดและฝ้าเพดาน ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.1.9 งานติดตั้งรางระบายน้ำตามแนวทางเดินเชื่อมห้องน้ำ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.1.10 งานทาสีภายใน ชั้น 2 | 0 | 1 day? | 2010-04-29 08:00 | 2010-04-30
| 7.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 25 days? | 2010-04-01 08:00 | 2010-05-04 17:00
|  | 7.2.1 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องฝึกอบรมและห้องVideo Conference ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.2.2 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น 2 | 0 | 7 days? | 2010-04-21 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.2.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.2.4 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.2.5 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 23 days? | 2010-04-01 08:00 | 2010-05-01
|  | 7.2.6 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ และปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ชั้น 3 | 0 | 23 days? | 2010-04-01 08:00 | 2010-05-01
|  | 7.2.7 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายนอกอาคาร จำนวน 1 จอ | 0 | 8 days? | 2010-04-20 08:00 | 2010-04-30
|  | 7.2.8 ส่งงานงวดที่ 7 | 0 | 1 day | 2010-05-04 08:00 | 2010-05-04 17:00
งวดที่ 8 จะจ่ายเงินจำนวน 14,997,250 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 26 days? | 2010-05-05 08:00 | 2010-06-09 17:00
| 8.1 งานสถาปัตยกรรม ,งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ,งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ,งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสารสนเทศ,งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ,งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ และรายการ |  | 0 | 25 days? | 2010-05-05 08:00 | 2010-06-08 17:00
| 8.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ |  | 0 | 18 days? | 2010-05-17 08:00 | 2010-06-09 17:00
|  | ติดตั้งระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 days? | 2010-05-27 08:00 | 2010-05-30
|  | งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 8 days? | 2010-05-17 08:00 | 2010-05-27
|  | งานติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 6 days? | 2010-05-17 08:00 | 2010-05-25
|  | งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 5 days? | 2010-05-20 08:00 | 2010-05-27
|  | ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด | 0 | 4 days? | 2010-06-02 08:00 | 2010-06-08
|  | ส่งงานงวดสุดท้าย | 0 | 1 day? | 2010-06-09 08:00 | 2010-06-09 17:00

## หาค่า F (hidden)
สูตรคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้ใช้สูตรเพื่อหา Factor F ดังนี้ | [15 empty] | ค่างานต้นทุน |  | = | #REF!
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | B |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | C |  | บาท |  |  | ตารางคำนวณ
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = |  |  |  | D
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = |  |  |  | E
| ค่า Factor F | = | D | - | ( | D | - | E | ) | ( | A | - | B | ) |  | เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = A | = |  | #REF! |  |  |  | บาท
[5 empty] | -: (; E: C; = ): -; = A: B; = -: ) |  |  | ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = B | = |  | 2000000 |  |  |  | บาท | เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[17 empty] | ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = C | = |  | 5000000 |  |  |  | บาท | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = D | = |  | 1.2684 |  |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = E | = |  | 1.2673 |  |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี | 6%
[33 empty] | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7%
[16 empty] | แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.2684 | -
[22 empty] | ( | 1.2684 | - | 1.2673 | ) | ( | #REF! | - | 2000000 | )
[24 empty] | ( | 5000000 | - |  | 2000000 | ) |  |  |  | รวมรายการที่ 1-8 | #REF!
[33 empty] | 2000000 | 1.2684
[33 empty] | 5000000 | 1.2673
#REF!
[18 empty] | = | #REF! |  | = |  | #REF! | [9 empty] | AO22-((AO22-AO21)*(AO20-AN21)/(AN22-AN21))
AG15-((AG15-AG16)*(AG12-AG13)/(AG14-AG13))

## ข้อกำหนดการใช้งาน (hidden)
- ตารางการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับงานก่อสร้างอาคารที่แสดงนี้ ใช้ข้อมูลราคาวัสดุเมื่อเดือนเมษายน 2549 เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง
- เมื่อนำไปใช้งานจริง ต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คำนวณราคากลาง มาแทนค่า

## ปรับลด Truus (hidden)
รายการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่มโพธิ์) | [8 empty] | งานแก้ไขปรับเพิ่ม-ลด โครงสร้างเหล็ก TRUSS หลังคา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว | [11 empty] | หมวดงาน :
ฝ่ายประมาณการ งานโยธา-สถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | [11 empty] | แบบเลขที่
ประมาณการโดย คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน | [11 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 239315
ลำดับ |  | รายการ | ขนาด | [5 empty] | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | กว้าง | ยาว | สูง/หนา | จำนวน | ปริมาณ | รวม | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | บาท
1 |  | งานโครงหลังคา (ตามสัญญา)
| - | เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 99.6 |  | 25 | 2490 | 415 | 796.8 | 5 | ท่อน | 2490 | 12450 | 200.95 | 1004.75 | 13454.75
28.4
|  | T2 | [5 empty] | 4.7333
|  |  | 28.4 |  |  | 1 | 28.4
| - | เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 57.3 |  | 25 | 1432.5 | 238.75 | 458.4 | 5 | ท่อน | 1432.5 | 7162.5 | 133.97 | 669.85 | 7832.35
28.6
|  | T2 | [5 empty] | 4.7667
|  |  | 28.6 |  |  | 1 | 28.6
| - | งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | [5 empty] | 4 | 4 | ตร.ม. | 60 | 240 | 19.43 | 77.72 | 317.72
|  | เหล็กล่อง 125x125x4.5 มม. | 0.5 | 5 |  |  | 2.5
|  | เหล็กล่อง 75x75x3.2 มม. | 0.3 | 5 |  |  | 1.5
|  | รวมราคางานโครงหลังคา | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
|  | รวมราคางานโครงสร้าง 1 (ตามสัญญา) | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
2 |  | งานโครงหลังคา (แก้ไขใหม่)
| - | เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 99.6 |  | 25 | 2490 | 415 | 796.8 | 5 | ท่อน | 2490 | 12450 | 200.95 | 1004.75 | 13454.75
24.1
|  | T1' | [5 empty] | 4.0167
|  |  | 24.1 |  |  | 1 | 24.1
| - | เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 57.3 |  | 25 | 1432.5 | 238.75 | 458.4 | 3 | ท่อน | 1432.5 | 4297.5 | 133.97 | 401.91 | 4699.41
17.15
|  | T1' | [5 empty] | 2.8583
|  |  | 17.15 |  |  | 1 | 17.15
| - | งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | [5 empty] | 3.4 | 3.4 | ตร.ม. | 60 | 204 | 19.43 | 66.06 | 270.06
|  | เหล็กล่อง 125x125x4.5 มม. | 0.5 | 5 |  |  | 2.5
|  | เหล็กล่อง 75x75x3.2 มม. | 0.3 | 3 |  |  | 0.9
|  | รวมราคางานโครงหลังคา | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
|  | รวมราคางานโครงสร้าง 2 (แก้ไขใหม่) | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
งานแก้ไขปรับเพิ่ม-ลด โครงสร้างเหล็ก TRUSS หลังคา
| 1 | งานโครงหลังคา (ตามสัญญา) | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
| 2 | งานโครงหลังคา (แก้ไขใหม่) | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
|  | รายการที่ 1 - รายการที่ 2 | [12 empty] | 3180.6
|  | Factor F 1.2681 | [12 empty] | 852.72
สรุป | ดังนั้น คิดเป็น งานลด จากสัญญาเป็นจำนวนเงิน | [13 empty] | 4033.32
(สี่พันสามสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)
Note on D8: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F8: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G8: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H8: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I8: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D13: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F13: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G13: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H13: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I13: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D26: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F26: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G26: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H26: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I26: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D31: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F31: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G31: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H31: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I31: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน