**งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้นร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้**

* งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
* งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ
* งานจัดทำผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
* งานเคลียร์พื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
* งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานรื้อถอนผนัง และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมแล้วเสร็จ
* งานรื้อถอนดวงโคม , พัดลมโคจร และเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด และฝ้าไม้ระแนง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.32x8.20x2.80 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.32x20.74x1.00 ม. ทั้งหมดงานแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งผนังแผ่นไม้ยางพาราประสาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้นร้อยละ 60 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้**

* งานทำเคาน์เตอร์ เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.70x6.10x0.90 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งผนังประดับโครงเหล็กกล่อง ติดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่สลับ แล้วเสร็จ
* งานติดตั้งพื้นไวนิลลายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานทาสีน้ำพลาสติก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ , สวิซต์ , ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งแล้วเสร็จ
* งานติตตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตามแบบรูป แล้วเสร็จ
* งานติดตั้ง กรอบรูปอะคลีลิค , ตัวหนังสืออะคลีลิค , ตัวหนังสือสแตเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ ตามรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
* งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบตามสัญญา