|  |
| --- |
| https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif |
| **ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** |
| **เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๙๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) |

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ | |
| ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย | |
| ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย | |
| ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ | |
| ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง | |
| ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย | |
| ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา | |
| ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว | |
| ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ | |
| ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น | |
| ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะหรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้                      ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                      (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้                      (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้                      ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | |
| ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง | |
| ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด | |
| ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด | |
| ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                     ๑๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้                             (๑)  วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                             (๒)  สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                             (๓)  วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                             (๔)  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                     โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้                     ๑.  หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                      ๒.  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยธา สถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                     ๓.  วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                     ๔.  บุคลากร ตาม ๑๕ (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง | |
|  |  |
| ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖ ในวันและเวลาราชการ                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ ิีbuilding@cmru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ประกาศ ณ วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ | | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | --- | |  | | (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) | | รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | |

|  |
| --- |
| **เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** |
| **เลขที่ ........................** |
| **การจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน** |
| **ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** |
| **ลงวันที่        พฤศจิกายน ๒๕๖๑** |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์** | | |
| ๑.๑     [แบบรูปและรายการละเอียด](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160) | | |
| ๑.๒     [แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw) | | |
| ๑.๓     [สัญญาจ้างทั่วไป](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D) | | |
| ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน | | |
| (๑)   [หลักประกันการเสนอราคา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8) | | |
| (๒)   [หลักประกันสัญญา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0) | | |
| (๓)   [หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX) | | |
|  |  |  |
| ๑.๕     [สูตรการปรับราคา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9) | | |
| ๑.๖     บทนิยาม | | |
| (๑)   [ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn) | | |
| (๒)   [การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc) | | |
| ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| (๑)   [บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N) | | |
| (๒)   [บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g) | | |
| ๑.๘     รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) | | |
| ๑.๙     หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง                           ๑.๑๐     หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาฯ                           ๑.๑๑     แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)                           ๑.๑๒     รายการประกอบแบบ | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ** | | |
| ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย | | |
| ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย | | |
| ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ | | |
| ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง | | |
| ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย | | |
| ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา | | |
| ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว | | |
| ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ | | |
| ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น | | |
| ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                                    (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้                                    (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้                                    ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | | |
| ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง | | |
| ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด | | |
| ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด | | |
| ๒.๑๔     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                                ๒.๑๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้                                           (๑)  วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                                            (๒)  สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                                            (๓)  วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                                            (๔)  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                                             โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้                                                 ๑.  หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                                                  ๒.  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยธา สถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                                                 ๓.  วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                                                 ๔.  บุคลากร ตาม ๒.๑๕ (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง | | |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ** |
| ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ |
| **๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้** |
| (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล |
| (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (๒)    สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP |
| (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี |
| (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ                                            (๔.๑)   สำเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                            (๔.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
| ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
| **๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้** |
| (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น |
| (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ |
| (๓)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย |
| (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ                                            (๕.๑)   หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง                                            (๕.๒)   หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา                                            (๕.๓)   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมของวิศวกรโยธา                                            (๕.๔)   หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาเพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                                            (๕.๕)   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของสถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                                            (๕.๖)   วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                                            (๕.๗)   บุคลากร ตาม ๒.๑๕   (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง |
| (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
| ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |

|  |
| --- |
| **๔.    การเสนอราคา** |
| ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
| ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน |
| ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว |
| ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ |
| ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน |
| ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ |
| ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ |
| เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด |
| ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ |
| หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย |
| ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ |
| (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |
| (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว |
| (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด |
| (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ |
| (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th |

|  |
| --- |
| **๕.    หลักประกันการเสนอราคา**                           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๐,๕๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                           ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ                           ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด                           ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย                           ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด                           กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.                           กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้                           (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                           (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                           ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                           หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว                            การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย |
| **๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา** |
| ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา |
| ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ                                    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม |
| ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น |
| ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ |
| (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย |
| (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น |
| ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง |
| ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น |
| ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย |
| ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา |

|  |
| --- |
| **๗.     การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง** |
| ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ |
| ๗.๑     เงินสด |
| ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ |
| ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด |
| ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) |
| ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย |
| หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว |

|  |
| --- |
| **๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน** |
| มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๙ งวด ดังนี้ **งวดที่ ๑   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑.๑ งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ  ประกอบด้วย  แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ ๑.๒ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑.๓ งานปรับพื้นที่  ย้ายหรือตัดต้นไม้  เตรียมแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง  ส่งแบบผังโครงการ และวางตำแหน่งอาคาร  แล้วเสร็จ ๑.๔ งานติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และ น้ำประปาชั่วคราว แล้วเสร็จ ๑.๕ งานจัดตั้งห้องเก็บของและสำนักชั่วคราว บริเวณหน่วยงานแล้วเสร็จ ๑.๖ งานล้อมรั้ว  จัดทำประตูเข้าโครงการ  และติดป้ายโครงการแล้วเสร็จ ๑.๗ ผลทดสอบชั้นดินโดยวิธี  Standard  Penetration  test  ๒ หลุม  แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๒    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๕  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๒.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง   และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ งานโครงสร้างฐานรากและตอม่อ  แล้วเสร็จ ๒.๓ งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๓    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๓.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๓.๒ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น  ๑  แล้วเสร็จ ๓.๓  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอนกรีต  และพื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓.๔  งานโครงสร้างเสาและผนังลิฟท์  ชั้นที่ ๑  แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๓๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๔   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๔๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๔.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๔.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๔.๓  งานท่อระบบสุขาภิบาล  (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๔.๔  งานโครงสร้างเสา  และผนังลิฟท์  ชั้นที่  ๒  แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๕    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๔๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๕.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๕.๒  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ พื้นโพสเทนชั่น  ชั้น ๓  แล้วเสร็จ ๕.๓  งานท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve)  และช่องท่อ (Shaft)  ชั้น ๓  แล้วเสร็จ ๕.๔  งานโครงสร้างเสา และผนังลิฟท์  ชั้นที่ ๓  แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๖    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๔๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๖.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๖.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๖.๓ งานท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๖.๔ งานโครงสร้างเสา และผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๗    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๗.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๗.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๗.๓ งานท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๗.๔ งานโครงสร้างเสา และผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๗.๕ งานก่อผนังชั้นที่  ๑ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๘    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๘.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๘.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘.๓ งานท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๘.๔ งานโครงสร้างเสา และผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘.๕ งานก่อผนังชั้นที่  ๒ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๙    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๙.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๙.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และผนังลิฟท์ ชั้นหลังคา  แล้วเสร็จ ๙.๓ งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ และชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๙.๔ งานก่อผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๐    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๐.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๐.๒ งานโครงสร้างรูปพรรณเหล็กโครงหลังคา และ วัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐.๓ งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐.๔ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๒  แล้วเสร็จ ๑๐.๕ งานท่อระบบน้ำดีชั้น ๑  แล้วเสร็จ ๑๐.๖ งานท่อร้อยสายไฟผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๑   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓.๔๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๑.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๑.๒ งานติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กบันไดหนีไฟ  แล้วเสร็จ ๑๑.๓ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔  แล้วเสร็จ ๑๑.๔ งานท่อระบบน้ำดีชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓  แล้วเสร็จ ๑๑.๕ งานก่อผนัง  ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๑.๖ งานท่อร้อยสายไฟผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๒    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔   ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๒.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๒.๒ งานก่อผนังชั้นที่ ๕  ชั้นที่ ๖ และ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๒.๓ งานท่อร้อยสายไฟผนังชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๒.๔ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖  แล้วเสร็จ ๑๒.๕ งานท่อระบบน้ำดีชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๑๒.๖ งานฉาบผนังภายในชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๘๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๓.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๓.๒ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๓.๓ งานท่อระบบน้ำดีชั้นที่ ๖  และเดินท่อน้ำดีชั้น ดาดฟ้า  แล้วเสร็จ ๑๓.๔ งานฉาบผนังภายในชั้น ๓ และชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๓.๕ งานท่อร้อยสายไฟผนังชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๓.๖ งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๔    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕.๙๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๔.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๔.๒ งานฉาบผนังภายในชั้น ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๔.๓ งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้นที่ ๔  ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๔.๔ งานปูวัสดุผิวพื้นและกรุผนังชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๔.๕ งานเดินท่อร้อยสายเมนต์ไฟฟ้าประจำชั้น  ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๕   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๖.๓๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๕.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๕.๒ งานแต่งผิวฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ  ๑๕.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๑๕.๔ งานปูวัสดุผิวพื้นและกรุผนังชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๕.๕ งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ                ๑๕.๖ งานติดตั้งราวระเบียง  ราวบันได ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๕.๗ งานติดตั้งถังเก็บน้ำดีชั้นดาดฟ้า  แล้วเสร็จ ๑๕.๘ งานเดินท่อร้อยสายเมนต์ไฟฟ้าประจำชั้น  ชั้นที่ ๔  ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และ ชั้นดาดฟ้า **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๖    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๗.๓๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๖.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๖.๒ งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๖.๓ งานทาสีจริงภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๖.๔ งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ ๑๖.๕ งานติดตั้งประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ  ๑๖.๖ งานติดตั้งประตูสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๖.๗ งานติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๑๖.๘ งานติดตั้งดวงโคมอาคาร แล้วเสร็จ ๑๖.๙ งานติดตั้งท่อดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และตู้ดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑๖.๑๐ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๗    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐.๘๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๗.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๗.๒ งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและเชื่อมต่อระบบน้ำดีในอาคาร แล้วเสร็จ ๑๗.๓ งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน และเชื่อมต่อระบบท่อจากอาคาร แล้วเสร็จ ๑๗.๔ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันเตือนภัยไฟไหม้ แล้วเสร็จ ๑๗.๕ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ ๑๗.๖ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เนต แล้วเสร็จ ๑๗.๗ งานติดตั้งสวิทย์ - ปลั๊ก  และตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง (CU) แล้วเสร็จ ๑๗.๘ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น ๔ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๑๗.๙ งานติดตั้งประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ  ๑๗.๑๐ งานติดตั้งประตูสำเร็จรูป ชั้นที่ ชั้นที่ ๔ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๑๗.๑๑ งานติดตั้งระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๑๗.๑๒ งานติดตั้งปั๊มน้ำระบบสูบส่ง แล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๙  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๘.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๘.๒ งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๘.๓ งานติดตั้งตู้  MDB , DB และ LP และแผงมาตรวัดไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๘.๔ งานทาสีภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๘.๕ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วเสร็จ ๑๘.๖ งานติดตั้งลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ ๑๘.๗ งานติดตั้งแผงเหล็กประดับแล้วเสร็จ **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** **งวดที่ ๑๙ (งวดสุดท้าย)    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๔.๒๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน** ๑๙.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน ๑๙.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๙.๓ งานติดตั้งไฟฉุกเฉิน แล้วเสร็จ ๑๙.๔ งานทดสอบงานระบบประปาสุขาภิบาล  ๑๙.๕ งานทดสอบงานระบบไฟฟ้า  ๑๙.๖ เอกสารแบบ AS-Built Drawing ของอาคาร ๑๙.๗ งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  ๑๙.๘ งานก่อสร้างและติดตั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ ๑๙.๙ อบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้งานของระบบต่าง ๆ  แล้วเสร็จ ๑๙.๑๐ งานทำความสะอาดและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้  **ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** |

|  |
| --- |
| **๙.    อัตราค่าปรับ** |
| ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ |
| ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น |
| ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง |

|  |
| --- |
| **๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง** |
| ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า**                           ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น | | |
|  |  |  |
| **๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ** | | |
| ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กันเหลื่อมปี) | | |
| ๑๒.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ | | |
| (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ | | |
| (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น | | |
| (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี | | |
| ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | |
| ๑๒.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) | | |
| ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม | | |
| ๑๒.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ | | |
| (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป | | |
| (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา | | |
| (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ | | |
| (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | |
| **๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**                           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้                           ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒                           สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ | | |
| **๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง**                           เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ | | |
| ๑๔.๑    วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                           ๑๔.๒    สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                           ๑๔.๓    วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                           ๑๔.๔    ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน | | |
| **๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ** | | |
| ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด | | |
| **๑๖..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ** | | |
| มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ | | |
| ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว | | |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | | |
| พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | | |