|  |
| --- |
| https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif |
| **ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** |
| **เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๒ (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** |
|                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๒ (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |

|  |
| --- |
|                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ |
|                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย |
|                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย |
|                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ |
|                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง |
|                  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย |
|                  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา |
|                  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว |
|                  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ |
|                  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น |
|                  ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะหรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
|                  ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง                   ๑๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้                            (๑)  วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๒)  สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๓)  วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๔)  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                    โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้                    ๑.  หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                     ๒.  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยธา สถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                    ๓.  วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                    โดยบุคลากร ตาม ๑๒ (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙, ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖ ในวันและเวลาราชการ                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ building@cmru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒   |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   | ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |

 |
|   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

 |

|  |
| --- |
|   |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) |
| รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
|   |
|   |

 |

|  |
| --- |
|   |
| หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา |

|  |
| --- |
| **เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** |
| **เลขที่  ๔๐/๒๕๖๒** |
| **การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๒ (อาคาร E และอาคาร F)** |
| **ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่** |
| **ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒** |
|                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๒ (อาคาร E และอาคาร F) ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ |

|  |
| --- |
| **๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์** |
|                           ๑.๑     [แบบรูปและรายการละเอียด](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160) |
|                           ๑.๒     [แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw) |
|                           ๑.๓     [สัญญาจ้างก่อสร้าง](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D) |
|                           ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน |
|                                     (๑)   [หลักประกันการเสนอราคา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8) |
|                                     (๒)   [หลักประกันสัญญา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0) |
|                                     (๓)   [หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX) |
|  |  |  |
|                           ๑.๕     [สูตรการปรับราคา](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9) |
|                           ๑.๖     บทนิยาม |
|                                     (๑)   [ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn) |
|                                     (๒)   [การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc) |
|                           ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
|                                     (๑)   [บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N) |
|                                     (๒)   [บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒](https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g) |
|                           ๑.๘     รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|                           ๑.๙     หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง                          ๑.๑๐     หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาฯ                          ๑.๑๑     รายการประกอบแบบ                          ๑.๑๒     เอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการ |
|                                      .................................ฯลฯ................................. |

|  |
| --- |
| **๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ** |
|                           ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย |
|                           ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย |
|                           ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ |
|                           ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง |
|                           ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย |
|                           ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา |
|                           ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว |
|                           ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ |
|                           ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น |
|  |  |  |
|                           ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะหรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
|                           ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง                      ๒.๑๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้                            (๑)  วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๒)  สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๓)  วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                            (๔)  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                    โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้                    ๑.  หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                     ๒.  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยธา สถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                    ๓.  วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                    ๔.  บุคลากร ตาม ๒.๑๒ (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ** |
|                          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ |
|                           **๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้** |
|                                    (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล |
|                                            (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
|                                            (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
|                                    (๒)    แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e - GP |
|                                    (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี |
|                                    (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ                                           (๔.๑)   สำเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)                                           (๔.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|                                    (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
|                                            ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
|                           **๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้** |
|                                    (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น |
|                                    (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ |
|                                    (๓)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง |
|                                    (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย |
|  |  |  |
|                                    (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ                                           (๕.๑)   สำเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                           (๕.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                           (๕.๓)   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมของวิศวกรโยธา                                           (๕.๔)   หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาเพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)                                           (๕.๕)   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของสถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า                                           (๕.๖)   วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา                                           (๕.๗)   บุคลากร ตาม ๒.๑๒ (๑) - (๔) จะต้องมีหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง |
|                                    (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
|                                    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |

|  |
| --- |
| **๔.    การเสนอราคา** |
|                           ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) |
|                           ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน |
|                                    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว |
|                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ |
|                           ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน |
|                           ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ |
|                           ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ |
|                                     เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด |
|                           ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
|                           ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ |
|                           หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย |
|                           ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ |
|                                    (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |
|                                    (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว |
|                                    (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด |
|                                    (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ |
|                                    (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th |

|  |
| --- |
| **๕.    หลักประกันการเสนอราคา**                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว                           การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย |
| **๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา** |
|                           ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา |
|                           ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม |
|                           ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น |
|                           ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ |
|                                    (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย |
|                                    (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
|                                    (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น |
|                           ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง |
|                           ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น |
|                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย |
|                           ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา |

|  |
| --- |
| **๗.     การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง** |
|                                ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ |
|                           ๗.๑     เงินสด |
|                           ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ |
|                           ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด |
|                           ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) |
|                           ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย |
|                           หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว |

|  |
| --- |
| **๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน** |
|                           มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๐ งวด ดังนี้ง**วดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑.๑  งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ  ประกอบด้วย  แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ             ๑.๒  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑.๓  งานปรับพื้นที่ย้ายหรือตัดต้นไม้เตรียมแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง และ ปักผังก่อสร้าง             ๑.๔  งานติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราว  แล้วเสร็จ             ๑.๕  งานจัดตั้งห้องเก็บของและสำนักชั่วคราว  บริเวณหน่วยงาน แล้วเสร็จ             ๑.๖  งานล้อมรั้ว จัดทำประตูเข้าโครงการ และติดป้ายโครงการ  แล้วเสร็จ             ๑.๗  ผลทดสอบชั้นดินโดยวิธี  Standard Penetration test จำนวน ๔ หลุม ทั้งสองอาคาร แล้วเสร็จ             ๑.๘  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม อาคาร E  ๕๐% ของจำนวนเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๒.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๒.๒  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๒.๓  ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)  อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๒.๔  ผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)  อาคาร E และ อาคาร F ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๓.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๓.๒  งานโครงสร้างฐานราก และ ตอม่อ  อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๓.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นใต้ดิน อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๓.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๓.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคาน  และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๑ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๔.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๔.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ , ๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๔.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ ,๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๔.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๒ , ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๔.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๒,๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๕.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๕.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๕.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๕.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๕.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๕.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๖.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๖.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๖.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๖.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๖.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๖.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๖.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๑ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๗.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๗.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๗.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๑ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๘.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๘.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๕  งาน คาน คอนกรีตเสริมเหล็กและ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๘.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๙.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๙.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๔  งาน คาน และ พื้น คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๕  งานติดตั้งน้ำดี พื้นชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๙.๙  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๑ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๐.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๐.๒  งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา และมุงหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๓  งานติดตั้งงานรูปพรรณเหล็กโครงสร้าง และบันไดหนีไฟ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๔  งานทำระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๕  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๗ และ ชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๐.๙  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๓ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๒ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๑.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๑.๒  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๑.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๑.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๔ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๑.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๑  อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๒.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๒.๒  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๒.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๖ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๒.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๕ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๒.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๓.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๓.๒  งานก่อผนัง ชั้นที่ดาดฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๓.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๓.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๖ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๕ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๓.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๔ และชั้นที่ ๕ อาคาร E และ อาคาร E แล้วเสร็จ             ๑๓.๖  งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้น ๑, ๒, ๓ และ ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๕ วัน **งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๔.๑  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้นหลังคา  อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๔.๒  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๗ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๖ และชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๔.๓  งานฉาบผนังภายในชั้น ๖, ๗ และชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๔.๔  งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๑, ๒, ๓ และ ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๕.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๕.๒  งานฉาบภายนอกทั้งหมด อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๓  งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้น ๕, ๖, ๗ และ ชั้นหลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๔  งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๕, ๖ และ ชั้น ๗ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๕  งานติดตั้งถังบำบัด อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๖  งานวัสดุผิวพื้นชั้น ๑, ๒, ๓ และ ชั้น ๔ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๗  งานติดตั้งระบบล่อฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๕.๘  งานเดินท่อร้อยสายเมนต์ไฟฟ้าประจำชั้น อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๖.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๖.๒  งานวัสดุผิวพื้นชั้น ๕, ๖, ๗ และ ชั้น หลังคา อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๖.๓  งานทาสีรองพื้นภายใน อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๖.๔  งานติดตั้งราวระเบียง  ราวบันได อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๖.๕  งานประกอบติดตั้งลิฟท์โดยสาร อาคาร E  และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๖.๖  งานติดตั้งถังเก็บน้ำ และหลังคาหลุมถังเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๖.๗  งานติดตั้งถังเก็บน้ำดีใต้ดิน อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๗.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๗.๒  งานติดตั้งประตู  หน้าต่างอลูมิเนียม อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๓  งานติดตั้งประตูสำเร็จรูป อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๔  งานติดตั้งดวงโคมอาคาร อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๕  งานติดตั้งสวิทช์ - ปลั๊ก  และตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง (CU) อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๖  งานติดตั้งตู้ดับเพลิง อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๗  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๗.๘  งานวางท่อระบายน้ำ คสล. และ บ่อพักคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๘.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๘.๒  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันเตือนภัยไฟไหม้ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๓  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๔  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เนต อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๕  งานติดตั้งอุปกรณ์พัดลมเพดาน อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๖  งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่น อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๗  งานติดตั้งสวิทย์ - ปลั๊ก  และตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง (CU) อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๘  งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๙  งานเดินท่องานระบบไฟฟ้ารอบอาคารรวมสายเมนต์เข้าอาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๘.๑๐ งานทาสีจริงภายใน อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**             ๑๙.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน             ๑๙.๒  งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๙.๓  งานติดตั้งตู้  MDB, DB และ LP และแผงมาตรวัดไฟฟ้า อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๙.๔  งานทาสีภายนอก และ สีน้ำมันเคลือบผิวโลหะ อาคาร E และ อาคาร F แล้วเสร็จ             ๑๙.๕  งานลานสนามหญ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ             ๑๙.๖  งานติดตั้งระบบส่องสว่างภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ             ๑๙.๗  งานถนนภายในและลานจอดรถคอนกรีต แล้วเสร็จ             ๑๙.๘  งานทางเดินเท้า ขอบคันทางคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน **นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา****งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง**             ๒๐.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน                                                                                                   ๒๐.๒  เอกสารแบบ  AS-Built  Drawing  ของอาคาร แล้วเสร็จ             ๒๐.๓  งานทดสอบงานระบบประปาสุขาภิบาล  ทั้ง ๒ อาคาร แล้วเสร็จ             ๒๐.๔  งานทดสอบงานระบบไฟฟ้าในอาคาร และนอกอาคาร ทั้ง ๒ อาคาร แล้วเสร็จ             ๒๐.๕  งานทดสอบลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ทั้ง ๒ อาคารแล้วเสร็จ             ๒๐.๖  งานล้อมรั้วสำเร็จรูปและก่อสร้างรั้วคอนกรีต ประตูเหล็ก แล้วเสร็จ             ๒๐.๗  งานปลูกหญ้า ระบบรดน้ำสนาม แล้วเสร็จ             ๒๐.๘  งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  แล้วเสร็จ             ๒๐.๙  งานก่อสร้างและติดตั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ             ๒๐.๑๐  อบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้งานของระบบต่าง ๆ  แล้วเสร็จ             ๒๐.๑๑  งานทำความสะอาดและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ**ให้แล้วเสร็จภายใน  ๘๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา** |

|  |
| --- |
| **๙.    อัตราค่าปรับ** |
|                           ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ |
|                           ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น |
|                           ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง |

|  |
| --- |
| **๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง** |
|                           ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง |

|  |
| --- |
| **๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า**                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น |
|  |  |  |
| **๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ** |
|                           ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ |
|                           ๑๒.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ |
|                                    (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ |
|                                    (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น |
|                                    (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี |
|                           ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |
|                           ๑๒.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) |
|                           ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม |
|                           ๑๒.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ |
|                                    (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป |
|                                    (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา |
|                                    (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ |
|                                    (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |
|                  **๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ |
|                  **๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง**                          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ |
|                           ๑๔.๑    ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน                          ๑๔.๒    วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจำโครงการ) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๓    สถาปนิก (ประจำโครงการ) ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๔    วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๕    วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๖    วิศวกรสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๗    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน                          ๑๔.๘    ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน |
| **๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ** |
|                           ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด |
| **๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ** |
|                           มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ |
|                           ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว  |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
|  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |