## ปร.1 (hidden)
#REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | ปริมาณ | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ที่ | [6 empty] | บาท

## ปร.2 (hidden)
#REF!
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
ลำดับ | รายการ | ขนาด | จำนวน | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย |  |  |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ม.3 | ม.2 | ท่อน | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม.

## ปร.3 (hidden)
#REF!
#REF! | [5 empty] | หมวดงาน :
#REF! | [5 empty] | แบบเลขที่
#REF! | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 238551
ลำดับ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวนเงิน | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (นิ้ว) | (เมตร) | บาท |  | (ฟ.3)

## แบบปร.6 A
แบบสรุปราคากลาง
โครงการ : ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
แบบเลขที่..........
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
งานปรับปรุง
1 | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
2 | ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
สรุป |  | รวมราคาทั้งโครงการ |  |  | 6112998.01
|  | ราคากลาง |  |  | 0
| ราคากลาง (ตัวอักษร) |  |  |  | 6112998.01

## แบบปร.5.1 A
สรุปผลการประมาณราคา
โครงการ : ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
แบบเลขที่..........
| ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน |  | 8 | แผ่น
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ | [5 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | ค่าวัสดุและแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน | รวมเป็นเงิน | รวมเป็นเงิน |  | รวมเป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
1 | ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง2 | [5 empty] | เงินล่วงหน้า 15 %
เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท) |  |  |  |  | 0 |  | 2082019.75
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ตัวอักษร | (ศูนย์บาทถ้วน) | [5 empty] | 2082019.75
| ขนาดหรือพื้นที่อาคาร | 0 | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 0 | บาท / ตร.ม.

## แบบปร.5.2 ครุภัณฑ์ A
สรุปผลการประมาณราคา
โครงการ : ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2
ประเภท : งานอาคาร
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
แบบเลขที่..........
| ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน | 3 | แผ่น
| คำนวณราคาเมื่อวันที่ |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ
|  | รวมเป็นเงิน |  | รวมเป็นเงิน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์
1 | หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง
สรุป
รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร

## แบบปร.4.1A
รายการประมาณราคา
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร
โครงการ : ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
คำนวณราคาโดย : | [12 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | ขนาด | [5 empty] | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | กว้าง | ยาว | สูง/หนา | จำนวน | ปริมาณ | รวม | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | บาท
ปรับปรุงอาคารหอพักชาย คณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม
| 1 | งานรื้อถอน | [7 empty] | งาน
| 2 | งานโครงสร้าง | [7 empty] | งาน
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | [7 empty] | งาน
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | [7 empty] | งาน
| 5 | งานระบบสื่อสาร | [7 empty] | งาน
| 6 | งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ LAN) | [7 empty] | งาน
| 7 | งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบกล้องวงจรปิด) | [7 empty] | งาน
รวมราคา ปรับปรุงอาคารหอพักชาย คณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม
1 |  | งานรื้อถอน
| 1.1 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (รื้อขนไป) | 1.9 | 1 | 2.05 | 1 | 3.895 | 3.895 |  | ตร.ม. | [6 empty] | 250 | 75
25000
25000
รวมราคา 1งานรื้อถอน
2 |  | งานโครงสร้าง
| 2.1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. cube | 92.76 | 1 | 0.1 | 1 | 9.276 | 9.276 |  | ลบ.ม.
| 2.2 | เหล็ก wire mesh 4 มม.@0.20 ม. | 92.76 | 1 | 1 | 1 | 92.76 | 92.76 |  | ตร.ม.
| 2.3 | ไม้แบบ | 41.4 | 1 | 0.15 | 1 | 6.21 | 6.21 |  | ตร.ม.
| 2.4 | ไม้คร่าว | [7 empty] | ตร.ฟ
| 2.5 | ตะปู | [7 empty] | กก.
| 2.6 | เหล็กกล่อง 100x50x2.3มม. | 0.1 | 0.05 | 1 | 5.1467 | 0 | 0 |  | กก. | [6 empty] | 0
| 2.7 | เหล็กกล่อง 50x25x2.3มม. | 0.05 | 0.05 | 1 | 2.4433 | 0 | 0 |  | กก.
| 2.8 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 25 มม. | [7 empty] | ตร.ม.
| 2.9 | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. | [7 empty] | ตร.ม.
รวมราคา 2งานโครงสร้าง
3 |  | งานสถาปัตยกรรม
| 3.1 | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.2 | เสาเอ็นและคานทับหลัง | [7 empty] | ม.
| 3.3 | งานปูนฉาบผิวเรียบ ฉาบภายใน | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.4 | งานปูนฉาบผิวเรียบ ฉาบภายนอก | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.5 | งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24 " x 24 " รวมปูนทรายและค่าแรงทำปูนทราย | 1 | 7.4 | 3 | 1 | 22.2 | 22.2 |  | ตร.ม.
| 3.6 | งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" หนา 8 มม. | [7 empty] | ม.
| 3.7 | งานติดตั้งประตู 1 ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 1.90 x 2.05 ม. | [7 empty] | ชุด
| 3.8 | งานติดตั้งหน้าต่าง 1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ด้านบนกระจกติดตาย ขนาด 3.70 x 1.85 ม. | [7 empty] | ชุด
| 3.9 | งานติดตั้งหน้าต่าง 2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ด้านบนกระจกติดตาย ขนาด 3.70 x 1.60 ม. | [7 empty] | ชุด
| 3.1 | งานติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน | 2.3 | 1 | 2.4 | 1 | 10.145 | 10.15 |  | ตร.ม.
| 3.11 | งานทาสีกันสนิม | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.12 | งานทาสีน้ำมัน | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.13 | งานทาสีน้ำพลาสติก ทารองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ ทาภายใน | [7 empty] | ตร.ม.
| 3.14 | งานทาสีน้ำพลาสติก ทารองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ ทาภายนอก | [7 empty] | ตร.ม.
รวมราคา 3งานสถาปัตยกรรม
4 |  | งานระบบไฟฟ้า
| 4.1 | ตู้ M D B และ ตู้ A C P และตู้ DBA
| 4.1.1 | - ตู้คอนซูเมอร์ยูนิค พร้อมเซอกิตเบรคเกอร์ | [7 empty] | ชุด
| 4.1.2 | - ปลั๊กไฟ | [7 empty] | ชุด
| 4.2 | ท่อ และ ราง
| 4.2.1 | - ท่อ uPVC 1" | [7 empty] | เมตร
| 4.2.2 | - ท่อ uPVC 1/2" | [7 empty] | เมตร
| 4.2.3 | - อุปกรณ์ประกอบท่อ | [7 empty] | ชุด
| 4.3 | สายไฟฟ้า
| 4.3.1 | - สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01 | [7 empty] | เมตร
| 4.3.2 | - สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01 | [7 empty] | เมตร
| 4.3.3 | - สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01 | [7 empty] | เมตร
| 4.3.4 | - สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01 | [7 empty] | เมตร
| 4.3.5 | - อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า | [7 empty] | ชุด
รวมราคา 4งานระบบไฟฟ้า
5 |  | งานระบบสื่อสาร
| 5.1 | - TC 20P With Connector Module | 1 | 7.4 | 3 | 1 | 22.2 | 22.2 |  | ชุด
| 5.2 | - AP 20P (0.65 mm.) เชื่อมต่อไปอาคารหอพักหญิง 1 | 1.2 | 2.4 | 1 | 3 | 2.88 | 8.64 |  | เมตร
| 5.3 | - TELEPHONE OUTLET With BOX INSTALLATION | 3.6 | 1 | 2.2 | 11 | 7.92 | 87.12 |  | ชุด
| 5.4 | - TIEV 4Cx0.65 Sq.mm. | 5.6 | 1 | 2.2 | 1 | 12.32 | 12.32 |  | เมตร
| 5.5 | - UPVC 3/8 in. | 1.9 | 1 | 2.95 | 1 | 5.605 | 5.605 |  | เมตร
| 5.6 | - GROUNDING | [7 empty] | เหมา
| 5.7 | - ACCESSORIES & SUPPORT | [7 empty] | เหมา
รวมราคา 5งานระบบสื่อสาร
6 |  | งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ LAN)
6.1 | ระบบสื่อสาร LAN |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 6.1.1 | สายสัญญาณ UTP Cat 6 |  |  |  | 3 | 0 | 242 |  | เมตร
| 6.1.2 | เต้ารับ UTP Outlet Cat 6 พร้อมหน้ากาก Face Plate 1 slot |  |  |  | 11 | 0 | 223 |  | อัน
| 6.1.3 | แผงกระจายสายสัญญาณ UTP Patch Panel 24 port |  |  |  | 1 | 0 | 28 |  | แผง
| 6.1.4 | แผงจัดสาย Cable Management |  |  |  | 1 | 0 | 1384 |  | แผง
| 6.1.5 | สายเชื่อมต่อ UTP Patch Cord 1 m |  |  |  | 14 | 0 | 0 |  | เส้น
| 6.1.6 | สายเชื่อมต่อ UTP Patch Cord 3 m |  |  |  | 1 | 0 | 51 |  | เส้น
| 6.1.7 | ติดตั้งตัว Access Point | [7 empty] | ตัว
| 6.1.8 | อุปกรณ์ประกอบ | [5 empty] | 1 |  | รายการ
6.2 | Conduit | [6 empty] | 51
| 6.2.1 | ท่อร้อยสาย EMT Conduit 3/4" | [5 empty] | 71 |  | เมตร
| 6.2.2 | ท่อร้อยสาย EMT Conduit 1/2" | [5 empty] | 34 |  | เมตร
| 6.2.3 | อุปกรณ์ประกอบ | [5 empty] | 1 |  | รายการ
รวมราคา 6งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ LAN)
7 |  | งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบกล้องวงจรปิด)
7.1 | ระบบกล้องวงจรปิด |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 7.1.1 | สายสัญญาณ UTP Cat 6 |  |  |  | 3 | 0 | 242 |  | เมตร
| 7.1.2 | เต้ารับ UTP Outlet Cat 6 พร้อมหน้ากาก Face Plate 1 slot |  |  |  | 11 | 0 | 223 |  | อัน
| 7.1.3 | แผงกระจายสายสัญญาณ UTP Patch Panel 24 port |  |  |  | 1 | 0 | 28 |  | แผง
| 7.1.4 | แผงจัดสาย Cable Management |  |  |  | 1 | 0 | 1384 |  | อัน
| 7.1.5 | สายเชื่อมต่อ UTP Patch Cord 1 m |  |  |  | 14 | 0 | 0 |  | เส้น
| 7.1.6 | ติดตั้งตัว Camera |  |  |  | 15 | 0 | 1 |  | ตัว
| 7.1.7 | อุปกรณ์ประกอบ |  |  |  | 16 | 0 | 2 |  | รายการ
7.2 | Conduit | [6 empty] | 51
| 7.2.1 | ท่อร้อยสาย EMT Conduit 3/4" | [5 empty] | 71 |  | เมตร
| 7.2.2 | อุปกรณ์ประกอบ | [5 empty] | 34 |  | งาน
1
รวมราคา 7.1ระบบกล้องวงจรปิด
Note on L60: Aongpavo: ราคาวัสดุติด 2 ด้าน

## แบ่งงวด (hidden)
[10 empty] | ค่างานทำจริง |  |  |  | ตั้งไว้
[8 empty] | งวดที่ 1 |  | 991467.28 |  |  | 20 | 756628.5763
[8 empty] | งวดที่ 2 |  | 2108891.21 |  |  | 30 | 1134942.8645
[8 empty] | งวดที่ 3 |  | 678564.2 |  |  | 50 | 1891571.4408
[10 empty] | 3778922.69 |  |  |  | 3783142.8815
4220.1915
100
[10 empty] | งวดงานโครงการงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่มโพธิ์) | [6 empty] | 3783142.8815 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
[10 empty] | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |  |  |  |  | 2991193.12 |  | 3778922.69 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[10 empty] | ระยะเวลาการก่อสร้าง |  | 180 |  | วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา | 791949.7615
[15 empty] | ค่างาน | 79.0664 |  | 99.8884 | เวลา
งานอื่นๆ |  |  | 791949.7615 |  |  |  |  | งวดที่ 1 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 20 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 781852.6 | 20.6667 | 991467.28 | 26.2075
|  |  | 2991193.12 | [5 empty] | 1.1 | งานรื้อถอน ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและปักผังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 38500 |  | 48821.85 |  | 7
|  |  |  | ปริมาณ/คน | เฉลี่ย/วัน | 63.3148 |  |  | 1.2 | งานล้อมรั้วกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7
งานรื้อถอน |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 1.3 | งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7
งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน | 1100 | ตร.ม. | 38500 | 50 | 100 | 11 |  |  | 1.4 | งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 24771.66 |  | 31412.94 |  | 7
[9 empty] | 1.5 | งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 96210.46 |  | 122004.48 |  | 14
งานโครงสร้าง | [8 empty] | 1.6 | งานเทคอนกรีตฐานเสาตอม่อแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 46367.47 |  | 58798.59 |  | 14
งานฐานราก | [6 empty] | 9.2142 |  | 1.7 | งานเทคอนกรีตฐานคานคอดินแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 131591.04 |  | 166870.6 |  | 14
[9 empty] | 1.8 | งานเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 444411.97 |  | 563558.82 |  | 14
ขุดดิน ถมกลับ | 260 | ลบ.ม. | 15600 | 5 | 50 | 5.2 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 75 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 75
ทรายถม | 8 | ลบ.ม. | 2114.4 | 10 | 100 | 0.08
คอนกรีตหยาบ | 3.5 | ลบ.ม. | 7057.26 | 1 | 10 | 0.35 |  | งวดที่ 2 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 30 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 1663032.27 | 43.959 | 2108891.21 | 55.7444
คอนกรีตโครงสร้าง | 19 | ลบ.ม. | 39731.28 | 3 | 30 | 0.63333
งานไม้แบบ | 43.22 | ตร.ม. | 3457.6 | 10 | 100 | 0.4322 |  |  | 2.1 | งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 198949.42 |  | 252287.76 |  | 7
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 34.58 | ตร.ม. | 4149.6 | 10 | 100 | 0.3458 |  |  | 2.2 | งานติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 592809.85 |  | 751742.17 |  | 14
DB12 | 824.09 | กก. | 21055.5 | 50 | 500 | 1.6482 |  |  | 2.3 | งานวัสดุมุงหลังคาและติดตั้งฉนวนกันความร้อนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 352340 |  | 446802.35 |  | 7
[9 empty] | 2.4 | งานก่ออิฐฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 30835 |  | 39101.86 |  | 14
[9 empty] | 2.5 | งานติดตั้งผนังตกแต่งและแผงบังแดดรอบอาคารแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 412098 |  | 522581.47 |  | 14
[9 empty] | 2.6 | งานติดตั้งฝ้าเพดานรอบอาคารแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 76000 |  | 96375.6 |  | 14
RB9 | 79.24 | กก. | 2058.66 | 50 | 500 | 0.15848 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 135 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 60
ลวดผูกเหล็ก | 27.1 | กก. | 797.82 | 50 | 500 | 0.0542
ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นสำหรับฐานครองราก | 52 | ตร.ม. | 15080 | 50 | 500 | 0.104
ฐานคสล. สำหรับครองราก | 104 | ม. | 9880 | 50 | 500 | 0.208 |  | งวดที่ 3 | จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน |  |  | 50 | % ของราคาประมูล เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้ |  | 546308.25 | 14.4406 | 678564.2 | 17.9365
[9 empty] | 3.1 | งานวัสดุปูพื้นผิวภายในและทางเดินรอบแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 207665 |  | 263339.99 |  | 14
งานเสาตอม่อ | [6 empty] | 2.2943 |  | 3.2 | งานติดตั้งเวทีและวัสดุกรุผิวตกแต่งแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 33911.25 |  | 43002.86 |  | 14
คอนกรีตโครงสร้าง | 5.5 | ลบ.ม. | 11501.16 | 50 | 500 | 0.011 |  |  | 3.3 | งานติดตั้งรางน้ำสังกะสีหลังคาแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15400 |  | 19528.74 |  | 7
งานไม้แบบ | 44 | ตร.ม. | 3520 | 50 | 500 | 0.088 |  |  | 3.4 | งานติดตั้งงานระบบท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 17922 |  | 22726.89 |  | 7
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 35.2 | ตร.ม. | 4224 | 50 | 500 | 0.0704 |  |  | 3.5 | งานปรับพื้นที่และปูพื้นบล็อกหญ้าแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 67200 |  | 85216.32 |  | 14
[9 empty] | 3.6 | งานติดตั้งป้ายตัวอักษรสแตนเลสแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 45300 |  | 57444.93 |  | 7
[9 empty] | 3.7 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลังแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 57130 |  | 72446.55 |  | 14
[9 empty] | 3.8 | งานติดตั้งระบบอุปกรณ์เตือนภัย ส่งสัญญาณและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 11500 |  | 11500 |  | 7
[9 empty] | 3.9 | งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 7
[9 empty] | 3.1 | งานติดตั้งพัดลมแขวนเพดานแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 32500 |  | 32500 |  | 14
[9 empty] | 3.11 | งานทาสีภายในและภายนอกแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 42780 |  | 54249.32 |  | 14
DB16 | 926.01 | กก. | 23428.06 | 50 | 500 | 1.852 |  |  | 3.12 | งานเก็บรายละเอียดให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และทำความสะอาดเพื่อส่งมอบงาน |  |  |  |  | 6000 |  | 7608.6 |  | 7
RB6 | 105.56 | กก. | 2785.73 | 50 | 500 | 0.21112
ลวดผูกเหล็ก | 30.86 | กก. | 908.52 | 50 | 500 | 0.06172 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 180 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 45
งานคานคอดิน | [6 empty] | 6.1542
คอนกรีตหยาบ | 2.5 | ลบ.ม. | 5040.9 | 50 | 500 | 0.005
คอนกรีตโครงสร้าง | 16.5 | ลบ.ม. | 34503.48 | 50 | 500 | 0.033
ไม้แบบ | 107 | ตร.ม. | 8560 | 50 | 500 | 0.214
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 85.6 | ตร.ม. | 10272 | 50 | 500 | 0.1712
DB20 | 1540.69 | กก. | 38994.87 | 50 | 500 | 3.0814
DB12 | 1200.22 | กก. | 30665.62 | 50 | 500 | 2.4004
RB6 | 37.3 | กก. | 984.35 | 50 | 500 | 0.0746
ลวดผูกเหล็ก | 87.29 | กก. | 2569.82 | 50 | 500 | 0.17458 |  |  | แล้วเสร็จภายใน |  | 180 | วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา | [6 empty] | 0
0
งานพื้นชั้นที่ 1 | [6 empty] | 11.2822 | [6 empty] | 30 | 202239.27
ทรายถม | 77.5 | ลบ.ม. | 23380.2 | 50 | 500 | 0.155 | [7 empty] | 60 | 225669.19 |  | 427908.46
ดินถมบดอัดแน่น | 347.75 | ลบ.ม. | 41730 | 50 | 500 | 0.6955 | [7 empty] | 90 | 1191717.665 |  | 1619626.125
ค่าบดอัดดิน | 535 | ตร.ม. | 9095 | 50 | 500 | 1.07 | [7 empty] | 120 | 1103515.1 |  | 2723141.225
คอนกรีตโครงสร้าง | 31 | ลบ.ม. | 64824.72 | 50 | 500 | 0.062 | [7 empty] | 150 | 530388.69 |  | 3253529.915
ไม้แบบ | 174.15 | ตร.ม. | 13932 | 50 | 500 | 0.3483 | [7 empty] | 180 | 525392.775 |  | 3778922.69
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 139.32 | ตร.ม. | 16718.4 | 50 | 500 | 0.27864 | [7 empty] | 210 | 0 |  | 3778922.69
DB12 | 1026 | กก. | 26214.3 | 50 | 500 | 2.052 | [8 empty] | 3778922.69
RB9 | 1382.12 | กก. | 35907.48 | 50 | 500 | 2.7642
RB6 | 129.19 | กก. | 3409.33 | 50 | 500 | 0.25838
ลวดผูกเหล็ก | 76.12 | กก. | 2240.97 | 50 | 500 | 0.15224
คอนกรีตพื้นโครงสร้างโซนอเนกประสงค์หนา 15 ซม. | 80.5 | ลบ.ม. | 168335.16 | 50 | 500 | 0.161
เหล็ก RB 19(Joint) | 355.87 | กก. | 9170.77 | 50 | 500 | 0.71174
เหล็ก DB 12(Joint) | 116.15 | กก. | 2967.64 | 50 | 500 | 0.2323
ไม้แบบถนน | 10.45 | ตร.ม. | 836 | 50 | 500 | 0.0209
พลาสติกรองพื้น | 610 | ตร.ม. | 9150 | 50 | 500 | 1.22
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองตัด Jointและหยอดยาง | 550 | ตร.ม. | 16500 | 50 | 500 | 1.1
งานเสา | [6 empty] | 8.8979
คอนกรีตโครงสร้าง | 27.5 | ลบ.ม. | 57505.8 | 50 | 500 | 0.055
ไม้แบบ | 220 | ตร.ม. | 17600 | 50 | 500 | 0.44
ไม้แบบ (ใช้ 80%) | 176 | ตร.ม. | 21120 | 50 | 500 | 0.352
DB16 | 3395.36 | กก. | 85902.61 | 50 | 500 | 6.7907
RB6 | 512.82 | กก. | 13533.32 | 50 | 500 | 1.0256
ลวดผูกเหล็ก | 117.25 | กก. | 3287.69 | 50 | 500 | 0.2345
งานโครงหลังคา | [6 empty] | 3.14
เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 93 | ท่อน | 259470 | 50 | 500 | 0.186
เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 102 | ท่อน | 166515 | 50 | 500 | 0.204
เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. | 13 | ท่อน | 8463 | 50 | 500 | 0.026
เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม. | 56 | ท่อน | 67984 | 50 | 500 | 0.112
งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | 707 | ตร.ม. | 62923 | 50 | 500 | 1.414
Wire Mesh 4mm@0.25# สำหรับติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน | 577 | ตร.ม. | 21954.85 | 50 | 500 | 1.154
Plate &Bolt รองรับTruss | 22 | ชุด | 5500 | 50 | 500 | 0.044
งานสถาปัตยกรรม
งานพื้น | [6 empty] | 7.866
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. | 690 | ตร.ม. | 193200 | 50 | 500 | 1.38
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. เปลี่ยนเป็นพื้นผิวขัดมัน | 130 | ตร.ม. | 0 | 50 | 500 | 0.26
พื้นขัดหยาบ (Ramp)และบันได | 125 | ตร.ม. | 5625 | 50 | 500 | 0.25
งานจมูกบันไดPVC | 68 | ม. | 8840 | 50 | 500 | 0.136
พื้นปูบล็อกหญ้า วัสดุผลิตท้องถิ่น | 320 | ตร.ม. | 67200 | 50 | 500 | 0.64
ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 55 | ตร.ม. | 13475 | 50 | 500 | 0.11
ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น | 24 | ตร.ม. | 6960 | 50 | 500 | 0.048
เสาเอ็น ทับหลัง | 40 | ม. | 2000 | 50 | 500 | 0.08
ฉาบปูนเรียบ | 80 | ตร.ม. | 8400 | 50 | 500 | 0.16
งานผนังสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" @1 m | 260 | ตร.ม. | 104000 | 50 | 500 | 0.52
งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" @1 m | 190 | ตร.ม. | 76000 | 50 | 500 | 0.38
เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. สำหรับทำแผงประดับ | 120 | ท่อน | 197340 | 50 | 500 | 0.24
เหล็กกล่อง 150x150x4.5 มม. สำหรับทำแผงประดับ | 3 | ท่อน | 10245 | 50 | 500 | 0.006
แผงบังแดดไม้เทียม 4"เว้นร่อง 2"โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x2" | 91 | ตร.ม. | 50050 | 50 | 500 | 0.182
งานบัวรอบทางลาด | 50 | ม. | 6000 | 50 | 500 | 0.1
งานทาสีอะคริลิค | 620 | ตร.ม. | 42780 | 50 | 500 | 1.24
งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันโครงเหล็ก | 567 | ตร.ม. | 50463 | 50 | 500 | 1.134
งานป้ายตัวอักษรสแตนเลสตามแบบรูป | 1 | เหมา | 45300 | 0.1 | 1 | 1
งานหลังคา
หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. | 761 | ตร.ม. | 190250 | 50 | 500 | 1.522
Flashing | 90 | ม. | 6300 | 50 | 500 | 0.18
รางน้ำสังกะสี | 44 | ม. | 15400 | 50 | 500 | 0.088
ฉนวนกันความร้อน หนา 3" | 577 | ตร.ม. | 155790 | 50 | 500 | 1.154
งานเวที
เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 19 | ท่อน | 18534.5 | 50 | 500 | 0.038
เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. | 3 | ท่อน | 4026.75 | 50 | 500 | 0.006
Plate &Bolt รองรับเสาเวที | 15 | ชุด | 1950 | 50 | 500 | 0.03
วีว่าบอร์ด 20 มม. | 15 | ตร.ม. | 5700 | 50 | 500 | 0.03
วีว่าบอร์ด 10 มม. | 10 | ตร.ม. | 2700 | 50 | 500 | 0.02
ลูกนอนบันไดไม้คอนวู๊ด 10"x1" | 10 | ม. | 1000 | 50 | 500 | 0.02
งานระบบไฟฟ้า
โคมไฟชนิดแขวนเพดาน | 22 | ชุด | 20900 | 50 | 500 | 0.044
โคมไฟกิ่งติดผนัง | 21 | ชุด | 9450 | 50 | 500 | 0.042
โคมไฟสปอร์ตไลท์ 500 W (ส่องป้าย) | 8 | ชุด | 7200 | 50 | 500 | 0.016
ปลั๊ก (ชนิดฝังในผนัง มีสายดิน) | 24 | ชุด | 4080 | 50 | 500 | 0.048
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า | 1 | ชุด | 4500 | 50 | 500 | 0.002
Accessories อุปกรณ์เสริมงานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ | 1 | เหมา | 11000 | 50 | 500 | 0.002
งานระบบสุขาภิบาล
งานท่อระบายน้ำฝน PVC.Ø3" ชั้น 8.5 | 44 | ม. | 5632 | 50 | 500 | 0.088
งานท่อระบายน้ำฝน PVC.Ø4" ชั้น 8.5 | 44 | ม. | 7040 | 50 | 500 | 0.088
Roofdrain Ø3" | 5 | ชุด | 2250 | 50 | 500 | 0.01
Accessories | 1 | เหมา | 3000 | 50 | 500 | 0.002
งานครุภัณฑ์จัดสร้าง
งานติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ | 1 | ชุด | 1500 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 50 | 500 | 0.002
งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและเดินสาย | 2 | ชุด | 9000 | 50 | 500 | 0.004
งานติดตั้งพัดลมแขวนเพดานพร้อมสวิตซ์และเดินสาย | 13 | ชุด | 32500 | 50 | 500 | 0.026

## ปร.6 (hidden)
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF!
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
(บาท)
ผู้ประมาณการ...........................................................
(..................................................)
ตรวจ..........................................................................
(..................................................)
ตรวจ..........................................................................
(..................................................)

## BOQ ผู้ออกแบบ (hidden)
รายการประมาณค่าก่อสร้าง(บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน)
โครงการ | อาคารอเนกประสงค์ ศาลาร่มโพธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |  |  |  |  | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ(บาท) |  | ราคาค่าแรงงาน(บาท) |  | รวมราคา
|  |  |  | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม
งานโครงสร้าง
1 | งานฐานราก
1.1 | ขุดดิน | 175 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 50 | 8750 | 8750
1.2 | ทรายถม | 11 | ลบ.ม. | 200 | 2200 | 50 | 550 | 2750
1.3 | คอนกรีตหยาบ | 5.5 | ลบ.ม. | 1250 | 6875 | 150 | 825 | 7700
1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 17 | ลบ.ม. | 1350 | 22950 | 200 | 3400 | 26350
1.5 | ไม้แบบ | 43 | ตร.ม. | 150 | 6450 | 80 | 3440 | 9890
1.6 | DB12 | 1046 | กก. | 23 | 24058 | 3 | 3138 | 27196
1.7 | RB9 | 33 | กก. | 23 | 759 | 3 | 99 | 858
1.8 | ลวดผูกเหล็ก | 25 | กก. | 28 | 700 | 0 | 0 | 700
1.9 | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่นสำหรับฐานครองราก | 95 | ตร.ม. | 300 | 28500 | 100 | 9500 | 38000
1.1 | ฐานคสล. สำหรับครองราก กว้าง 20 ซม.หนา 10 ซม. | 104 | ม. | 65 | 6760 | 30 | 3120 | 9880
1.11 | ทับหลัง คสล.สำหรับฐานครองราก 0.10x0.10 ม. | 104 | ม. | 50 | 5200 | 25 | 2600 | 7800
| รวมราคางานฐานราก | [6 empty] | 139874
2 | งานตอม่อ
2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 3 | ลบ.ม. | 1350 | 4050 | 200 | 600 | 4650
2.2 | ไม้แบบ | 40 | ตร.ม. | 150 | 6000 | 80 | 3200 | 9200
2.3 | DB12 | 675 | กก. | 23 | 15525 | 3 | 2025 | 17550
2.4 | RB6 | 138 | กก. | 23 | 3174 | 3 | 414 | 3588
2.5 | ลวดผูกเหล็ก | 20 | กก. | 28 | 560 | 0 | 0 | 560
| รวมราคางานตอม่อ | [6 empty] | 35548
3 | งานคานคอดิน
3.1 | คอนกรีตหยาบ | 2.7 | ลบ.ม. | 1250 | 3375 | 150 | 405 | 3780
3.2 | คอนกรีตโครงสร้าง | 16 | ลบ.ม. | 1350 | 21600 | 200 | 3200 | 24800
3.3 | ไม้แบบ | 107 | ตร.ม. | 150 | 16050 | 80 | 8560 | 24610
3.4 | DB20 | 1618 | กก. | 23 | 37214 | 3 | 4854 | 42068
3.5 | DB16 | 83 | กก. | 23 | 1909 | 3 | 249 | 2158
3.6 | DB12 | 1165 | กก. | 23 | 26795 | 3 | 3495 | 30290
3.7 | RB6 | 37 | กก. | 23 | 851 | 3 | 111 | 962
3.8 | ลวดผูกเหล็ก | 70 | กก. | 28 | 1960 | 0 | 0 | 1960
130628
4 | งานพื้นชั้น 1
4.1 | ทรายถม | 47 | ลบ.ม. | 200 | 9400 | 50 | 2350 | 11750
4.2 | ดินบดอัดแน่น | 219 | ลบ.ม. | 120 | 26280 | 0 | 0 | 26280
4.3 | บดอัดดิน | 1094 | ตร.ม. | 0 | 0 | 17 | 18598 | 18598
4.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 26 | ลบ.ม. | 1350 | 35100 | 200 | 5200 | 40300
4.5 | ไม้แบบ | 836 | ตร.ม. | 150 | 125400 | 80 | 66880 | 192280
4.6 | DB12 | 905 | กก. | 23 | 20815 | 3 | 2715 | 23530
4.7 | RB9 | 494 | กก. | 23 | 11362 | 3 | 1482 | 12844
4.8 | RB6 | 192 | กก. | 23 | 4416 | 3 | 576 | 4992
4.9 | ลวดผูกเหล็ก | 35 | กก. | 28 | 980 | 0 | 0 | 980
4.1 | คอนกรีตพื้นโครงสร้างโซนอเนกประสงค์หนา 15 ซม. | 82 | ลบ.ม. | 1350 | 110700 | 0 | 0 | 110700
4.11 | เหล็ก RB 19(Joint) | 390 | กก. | 23 | 8970 | 3 | 1170 | 10140
4.12 | เหล็กDB 12(Joint) | 110 | กก. | 23 | 2530 | 3 | 330 | 2860
4.13 | ไม้แบบถนน | 30 | ตร.ม. | 80 | 2400 | 0 | 0 | 2400
4.14 | ค่าแรงเทคอนกรีตและตัดJoint หยอดยาง | 547 | ตร.ม. | 0 | 0 | 45 | 24615 | 24615
4.15 | วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับหยอดยางมะตอย Joint | 1 | เหมา | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| รวมราคางานพื้นชั้น 1 | [6 empty] | 484269
5 | งานเสา
5.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 36 | ลบ.ม. | 1350 | 48600 | 200 | 7200 | 55800
5.2 | ไม้แบบ | 286 | ตร.ม. | 150 | 42900 | 80 | 22880 | 65780
5.3 | DB16 | 3904 | กก. | 23 | 89792 | 3 | 11712 | 101504
5.4 | RB6 | 930 | กก. | 23 | 21390 | 3 | 2790 | 24180
5.5 | ลวดผูกเหล็ก | 120 | กก. | 28 | 3360 | 0 | 0 | 3360
| รวมราคางานตอม่อ | [6 empty] | 250624
6 | งานโครงหลังคา
6.1 | เหล็กล่อง 125x125x4.5 | 534 | ม. | 415 | 221610 | 100 | 53400 | 275010
6.2 | เหล็กล่อง 75x75x3.2 | 552 | ม. | 175 | 96600 | 45 | 24840 | 121440
6.3 | เหล็ก C 150x50x20x3.2 | 570 | ม. | 170 | 96900 | 40 | 22800 | 119700
6.4 | สีกันสนิม | 763 | ตร.ม. | 10 | 7630 | 5 | 3815 | 11445
6.5 | สีน้ำมัน(สีขาว) | 1526 | ตร.ม. | 20 | 30520 | 10 | 15260 | 45780
6.6 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4mm@0.25# สำหรับ | 1100 | ตร.ม. | 25 | 27500 | 10 | 11000 | 38500
| ติดตั้งแผ่น Stay Cool |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | Plate &Bolt รองรับTruss | 21 | sets | 200 | 4200 | 50 | 1050 | 5250
| รวมราคางานโครงหลังคา | [6 empty] | 617125
| รวมราคางานโครงสร้าง | [6 empty] | 1658068
งานสถาปัตย์
1 | งานพื้น
1.1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิโต้ชนิดไม่ลื่น | 562 | ตร.ม. | 280 | 157360 | 100 | 56200 | 213560
1.2 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 128 | ตร.ม. | 180 | 23040 | 80 | 10240 | 33280
1.3 | พื้นขัดหยาบ (Ramp)และบันได | 133 | ตร.ม. | 50 | 6650 | 30 | 3990 | 10640
1.4 | งานจมูกบันไดPVC | 51 | ม. | 100 | 5100 | 30 | 1530 | 6630
1.5 | พื้นปูบล็อกหญ้า วัสดุผลิตท้องถิ่น | 32 | ตร.ม. | 160 | 5120 | 50 | 1600 | 6720
| รวมราคางานพื้น | [6 empty] | 270830
2 | งานผนังและงานสถาปัตย์รอบอาคาร
2.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 52 | ตร.ม. | 190 | 9880 | 55 | 2860 | 12740
2.2 | ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น | 12 | ตร.ม. | 250 | 3000 | 100 | 1200 | 4200
2.3 | เสาเอ็น ทับหลัง | 40 | ม. | 30 | 1200 | 20 | 800 | 2000
2.4 | ฉาบปูนเรียบ | 80 | ตร.ม. | 55 | 4400 | 50 | 4000 | 8400
2.5 | งานผนังสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก2"x2" @1 m | 262 | ตร.ม. | 290 | 75980 | 100 | 26200 | 102180
2.6 | งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก2"x2" @1 m | 200 | ตร.ม. | 290 | 58000 | 100 | 20000 | 78000
2.7 | เหล็กกล่อง6"x2" สำหรับทำแผงประดับ | 755 | ม. | 240 | 181200 | 55 | 41525 | 222725
2.8 | เหล็กกล่อง6"x6" สำหรับทำแผงประดับ | 13 | ม. | 500 | 6500 | 100 | 1300 | 7800
2.9 | แผงบังแดดไม้เทียม 4"เว้นร่อง 2"โครงคร่าวเหล็ก2"x2" | 106 | ตร.ม. | 400 | 42400 | 150 | 15900 | 58300
2.1 | งานบัวรอบทางลาด | 50 | ม. | 100 | 5000 | 20 | 1000 | 6000
2.11 | งานทาสีอะคริลิค | 542 | ตร.ม. | 30 | 16260 | 15 | 8130 | 24390
2.12 | งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก | 667 | ตร.ม. | 30 | 20010 | 15 | 10005 | 30015
2.13 | งานป้ายอาคารสแตนเลสตามรูปแบบ | 1 | เหมา | 44300 | 44300 | 1000 | 1000 | 45300
| รวมราคางานสถาปัตย์รอบอาคาร | [6 empty] | 602050
3 | งานหลังคา
3.1 | โครงหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. | 761 | ตร.ม. | 280 | 213080 | 30 | 22830 | 235910
3.2 | Flashing | 121 | ม. | 50 | 6050 | 30 | 3630 | 9680
3.3 | รางน้ำสังกะสี | 44 | ม. | 250 | 11000 | 100 | 4400 | 15400
3.4 | ฉนวนกันความร้อน Stay Cool | 550 | ตร.ม. | 250 | 137500 | 50 | 27500 | 165000
| รวมราคางานหลังคา | [6 empty] | 425990
4 | งานเวที
4.1 | เหล็กกล่อง4."x2" | 115 | ม. | 120 | 13800 | 25 | 2875 | 16675
4.2 | เหล็กกล่อง4."x4" | 14 | ม. | 235 | 3290 | 50 | 700 | 3990
4.3 | Plate &Bolt รองรับเสาเวที | 15 | sets | 100 | 1500 | 50 | 750 | 2250
4.4 | วีว่าบอร์ด 20 มม. | 15 | ตร.ม. | 520 | 7800 | 120 | 1800 | 9600
4.5 | วีว่าบอร์ด 10 มม. | 10 | ตร.ม. | 350 | 3500 | 80 | 800 | 4300
4.6 | ลูกนอนบันไดไม้คอนวู๊ด 10"x1" | 10 | ม. | 80 | 800 | 25 | 250 | 1050
37865
| รวมราคางานสถาปัตย์ | [6 empty] | 1336735
งานระบบไฟฟ้า
1 | หลอดไฟแขวนเพดาน( Low Bay ) | 22 | ชุด | 850 | 18700 | 200 | 4400 | 23100
2 | ไฟกิ่ง | 21 | ชุด | 350 | 7350 | 150 | 3150 | 10500
3 | ไฟสปอร์ตไลท์ 500 W ป้ายอาคารและเวที | 8 |  | 800 | 6400 | 200 | 1600 | 8000
4 | พัดลมแขวนเพดานพร้อมสวิตซ์แบบสายชัด | 13 | ชุด | 2500 | 32500 | 200 | 2600 | 35100
5 | ปลั๊ก | 24 | ชุด | 120 | 2880 | 150 | 3600 | 6480
6 | สวิตซ์ไฟ | 13 | ชุด | 120 | 1560 | 150 | 1950 | 3510
7 | อุปกรณ์เตือนไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
8 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟไหม้ชนิดมือกด | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
9 | เครื่องดับเพลิงมือถือ | 1 | ชุด | 950 | 950 | 100 | 100 | 1050
10 | ไฟฉุกเฉิน | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 350 | 700 | 9700
11 | ตู้โหลดชนิด 12 ช่อง | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 6000
12 | อุปกรณ์เสริมงานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ | 1 | เหมา | 9147 | 9147 |  | 0 | 9147
| รวมราคางานไฟฟ้า | [6 empty] | 124587
งานสุขาภิบาล
1 | งานท่อระบายน้ำฝน3" | 40 | ม. | 75 | 3000 | 20 | 800 | 3800
2 | งานท่อระบายน้ำฝน4" | 40 | ม. | 100 | 4000 | 30 | 1200 | 5200
3 | Roofdrain 3" | 6 | อัน | 350 | 2100 | 50 | 300 | 2400
| รวมราคางานสุขาภิบาล | [6 empty] | 11400
| รวมราคาทั้งหมด | [6 empty] | 3130790
[5 empty] | 2471177 |  | 659613 | 3130790

## แผนงาน (hidden)
|  | รายละเอียด | มูลค่างาน | จำนวนวัน | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด
|  | แผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4169121.9344 | 179 days? | 40127.3333 | 40338.7083
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินจำนวน 3,599,340 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 2781753.8194 | 39 days? | 40127.3333 | 40168.7083
| 1.1 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 1445554.0691 | 37 days? | 40127.3333 | 40166.7083
|  | 1.1.1 งานฐานราก ,เสาตอม่อ คานคอดิน พื้นค.ส.ล ห้องน้ำชั้น 1 เสา คานชั้น 2 และงานเทพื้น ค.ส.ล หลังคาห้องน้ำ | 973827.002 | 37 days? | 40127.3333 | 40166.7083
|  | 1.1.5 งานเดินท่อ โสโครก และท่อน้ำทิ้ง ของห้องน้ำ | 90486.7971 | 4 days? | 40152.3333 | 40155.7083
|  | 1.1.6 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย | 381240.27 | 12 days | 40154.3333 | 40166.7083
| 1.2 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 148694.3514 | 18 days? | 40140.3333 | 40158.7083
|  | 1.2.1 งานรื้อถอน ธ.ไทยพานิชย์เดิม สิ่งกีดขวาง และขนทิ้ง พร้อมทั้งปรับระดับดินพื้นที่ก่อสร้าง | 0 | 6 days? | 40140.3333 | 40145.7083
|  | 1.2.2 งานฐานราก ,เสาตอม่อ ส่วนโถงเอนกประสงค์ชั้น 1 | 148694.3514 | 2 days? | 40144.3333 | 40145.7083
|  | 1.2.3 งานทุบ รื้อถอนและขนทิ้งบันไดชั้น 1 | 0 | 2 days? | 40157.3333 | 40158.7083
| 1.3 อาคารห้องสมุด ชั้น 6 |  | 1093968.8263 | 35 days? | 40131.3333 | 40168.7083
|  | 1.3.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 14633.1684 | 17 days? | 40136.3333 | 40154.7083
|  | 1.3.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 14493.735 | 4 days? | 40155.3333 | 40158.7083
|  | 1.3.3 งานกั้นผนังเบายิปซั่มบอร์ด งานติดตั้งประตู | 367014.4489 | 6 days? | 40150.3333 | 40155.7083
|  | 1.3.4งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 131845.2876 | 3 days? | 40156.3333 | 40158.7083
|  | 1.3.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้าชั้น 6 | 196698.942 | 12 days? | 40149.3333 | 40161.7083
|  | 1.3.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร | 0 | 12 days? | 40149.3333 | 40161.7083
|  | 1.3.7 งานติดตั้งกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 14493.735 | 3 days? | 40158.3333 | 40161.7083
|  | 1.3.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 117997.3494 | 25 days? | 40131.3333 | 40157.7083
|  | 1.3.9 งานทาสีภายใน | 64686.0897 | 25 days? | 40131.3333 | 40157.7083
|  | 1.3.10 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิมชั้น 6 ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 8 days? | 40149.3333 | 40156.7083
|  | 1.3.11 งานติดตั้ง สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับสื่อสารและดวงโคมไฟฟ้า | 172106.0703 | 3 days? | 40165.3333 | 40167.7083
| 1.4 งานสายประธานไฟฟ้า |  | 93536.5725 | 28 days? | 40138.3333 | 40168.7083
|  | 1.4.1 รื้อถอนและย้าย แนวสายประธานไฟฟ้าฝังดิน ให้หลบเลี่ยงงานก่อสร้างห้องน้ำ | 93536.5725 | 2 days | 40138.3333 | 40140.7083
|  | 1.4.2 ติดตั้งชุดรางเคเบิลยึดจับสายประธานไฟฟ้าแนวใหม่ พร้อมย้ายสายประธานไฟฟ้าแนวใหม่ | 0 | 2 days? | 40167.3333 | 40168.7083
|  | 1.4.3 ติดตั้งชุดแร็คยึดจับสาย พร้อมย้ายสายประธานสำหรับอาคาร 19 | 0 | 1 day? | 40168.3333 | 40168.7083
|  | 1.4.4 ส่งงานงวดที่ 1 | 0 | 1 day? | 40164.3333 | 40164.7083
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินจำนวน 4,199,230 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 1387368.115 | 64 days? | 40136.3333 | 40207.7083
| 2.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 346953.4866 | 21 days? | 40153.3333 | 40174.7083
|  | 2.1.1 งานเทคานคอดิน เทผนัง-พื้นสระน้ำพุและ พื้นวางบนดิน (Ground Slab) ส่วนโถงเอนกประสงค์ | 247823.919 | 5 days | 40153.3333 | 40157.7083
|  | 2.1.2 งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าสำหรับสระน้ำพุ ไฟส่องต้นไม้ ไฟใต้น้ำ | 0 | 19 days? | 40153.3333 | 40172.7083
|  | 2.1.2 งานเดินท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งของสระน้ำพุ | 0 | 2 days? | 40159.3333 | 40162
|  | 2.1.3 งานเทเสารับโครงสร้างหลังคาโถงเอนกประสงค์ | 99129.5676 | 8 days? | 40165.3333 | 40172.7083
|  | 2.1.4 โครงสร้างเหล็กทางเดินเชื่อมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ-ห้องสมุด | 0 | 7 days? | 40168.3333 | 40174.7083
| 2.2 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 512226.1586 | 8 days? | 40169.3333 | 40176.7083
|  | 2.2.2 งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบเรียบของส่วนผนังห้องน้ำ | 241910.8335 | 7 days? | 40170.3333 | 40176.7083
|  | 2.2.3 งานเดินท่อน้ำดี ท่ออากาศ | 45243.3986 | 4 days | 40170.3333 | 40173.7083
|  | 2.2.4 โครงสร้างเหล็กหลังคาห้องน้ำ | 225071.9266 | 5 days? | 40169.3333 | 40173.7083
| 2.3 อาคารห้องสมุด ชั้น 7 |  | 528188.4698 | 29 days? | 40136.3333 | 40167.7083
|  | 2.3.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 19510.8912 | 17 days? | 40136.3333 | 40154.7083
|  | 2.3.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 19324.98 | 3 days? | 40155.3333 | 40158
|  | 2.3.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 313558.8818 | 5 days? | 40150.3333 | 40155
|  | 2.3.4 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 175793.7168 | 2 days? | 40156.3333 | 40158
|  | 2.3.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 11 days? | 40149.3333 | 40161
|  | 2.3.6 งานติดตั้งกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 40158.3333 | 40161
|  | 2.3.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 40162.3333 | 40162.7083
|  | 2.3.8 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 40162.3333 | 40162.7083
|  | 2.3.9 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 3 days? | 40161.3333 | 40163.7083
|  | 2.3.10 งานติดตั้ง สวิทซ์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับสื่อสาร และดวงโคมไฟฟ้า | 0 | 3 days? | 40165.3333 | 40167.7083
| 2.4 อาคารห้องสมุด ชั้น 8 |  | 0 | 20 days? | 40182.3333 | 40204.7083
|  | 2.4.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 40182.3333 | 40187
|  | 2.4.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 0 | 2 days? | 40188.3333 | 40190
|  | 2.4.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 0 | 9 days? | 40188.3333 | 40197.7083
|  | 2.4.4 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่าง | 0 | 2 days? | 40196.3333 | 40198
|  | 2.4.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 13 days? | 40188.3333 | 40203.7083
|  | 2.4.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 8 | 0 | 14 days? | 40188.3333 | 40204.7083
|  | 2.4.7 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 6 days? | 40195.3333 | 40200.7083
|  | 2.4.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 0 days? | 40201 | 40201
|  | 2.4.9 งานทาสีภายใน | 0 | 0 days? | 40202.7083 | 40202.7083
|  | 2.4.10 งานติดตั้งครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ชั้น 8 | 0 | 1 day? | 40203.3333 | 40204
|  | 2.4.11 งานรื้อถอน ขนย้ายและบริการ งานประบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 8 | 0 | 19 days? | 40183.3333 | 40204.7083
| 2.5 อาคารห้องสมุด ชั้น 4-5 |  | 0 | 23 days? | 40182.3333 | 40207.7083
|  | 2.5.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 40182.3333 | 40187
|  | 2.5.2 ซ่อมพื้น-ผนัง เสา | 0 | 2 days? | 40188.3333 | 40190
|  | 2.5.3 งานผนังยิปซั่มบอร์ด | 0 | 8 days? | 40188.3333 | 40197
|  | 2.5.4 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ห้องสมุดเด็ก ชั้น 5 | 0 | 3 days? | 40198.3333 | 40203
|  | 2.5.5 งานติดตั้งและปรับปรุงประตู | 0 | 2 days? | 40196.3333 | 40198
|  | 2.5.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และปรับปรุงเมนไฟฟ้า | 0 | 12 days? | 40188.3333 | 40203
|  | 2.5.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร | 0 | 13 days? | 40188.3333 | 40204
|  | 2.5.8 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 40200.3333 | 40202
|  | 2.5.9 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 40203.3333 | 40205
|  | 2.5.10 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 40205.3333 | 40206
|  | 2.5.11 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูป และรายการ | 0 | 1 day? | 40203.3333 | 40204
|  | 2.5.12 ส่งงานงวดที่ 2 | 0 | 1 day? | 40207.3333 | 40207.7083
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินจำนวน 7,198,680 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 0 | 45 days? | 40174.3333 | 40224.7083
| 3.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 |  | 0 | 43 days? | 40175.3333 | 40223.7083
|  | 3.1.1 งานโครงสร้างโครงหลังคาส่วนโถงเอนกประสงค์ | 0 | 21 days? | 40175.3333 | 40198.7083
|  | 3.1.2 มุงหลังคาส่วนโถงเอนกประสงค์ | 0 | 6 days? | 40192.3333 | 40198.7083
|  | 3.1.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 12 days? | 40175.3333 | 40188.7083
|  | 3.1.4 งานติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ เต้ารับไฟฟ้า | 0 | 1 day | 40223.3333 | 40223.7083
| 3.2 งานพื้นผิวโถงเอนกประสงค์ ทางเดินเชื่อมห้องน้ำ และทางเดินเท้าด้านหน้าอาคาร |  | 0 | 28 days? | 40183.3333 | 40214
|  | 3.2.1 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนห้องน้ำ | 0 | 5 days? | 40183.3333 | 40188
|  | 3.2.2 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนทางเดินเชื่อมห้องน้ำ | 0 | 4 days? | 40189.3333 | 40193
|  | 3.2.3 งานพื้นผิวเทอรัซโซส่วนโถงเอนกประสงค์ และทางเดินเท้าข้างถนน | 0 | 16 days? | 40196.3333 | 40214
| 3.3 งานส่วนห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 0 | 30 days? | 40174.3333 | 40208.7083
|  | 3.3.1 มุงกระเบื้องหลังคาห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 40174.3333 | 40174.7083
|  | 3.3.2 งานติดตั้งพื้นเทอรัซโซ | 0 | 4 days? | 40182.3333 | 40186
|  | 3.3.3 งานติดตั้งฝ้าเพดาน | 0 | 3 days? | 40187.3333 | 40189.7083
|  | 3.3.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 13 days? | 40174.3333 | 40188.7083
|  | 3.3.5 งานทาสี | 0 | 1 day? | 40190.3333 | 40190.7083
|  | 3.3.6 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 14 days? | 40174.3333 | 40189.7083
|  | 3.3.7 งานติดตั้งรางระบายน้ำด้านหลัง | 0 | 30 days? | 40174.3333 | 40208.7083
| 3.4 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 |  | 0 | 24 days? | 40183.3333 | 40209.7083
|  | 3.4.1 งานปรับปรุงผ้าเพดาน | 0 | 24 days? | 40183.3333 | 40209.7083
|  | 3.4.2 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า | 0 | 24 days? | 40183.3333 | 40209.7083
|  | 3.4.3 กั้นห้องส่วนแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 23 days? | 40184.3333 | 40209.7083
| 3.5 อาคารห้องสมุด ชั้น 2-3 |  | 0 | 12 days? | 40208.3333 | 40221
|  | 3.5.1 งานทุบ,รื้อ,ขนทิ้ง ส่วนห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 40210.3333 | 40212
|  | 3.5.2 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 0 | 2 days? | 40213.3333 | 40215
|  | 3.5.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 0 | 1 day? | 40217.3333 | 40217.7083
|  | 3.5.4 งานทาสีภายใน | 0 | 1 day? | 40218.3333 | 40218.7083
|  | 3.5.5 งานเดินท่อร้อยสาย/ติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดง ตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 2-3 | 0 | 12 days? | 40208.3333 | 40221
|  | 3.5.6 งานเดินท่อร้อยสายและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 | 0 | 12 days? | 40208.3333 | 40221
|  | 3.5.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 7 | 0 | 12 days? | 40208.3333 | 40221
| 3.6 ส่วนงานครุภัณฑ์ |  | 0 | 27 days? | 40195.3333 | 40224.7083
|  | 3.6.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ ตู้สื่อสาร 19" ชั้น 6– 8 | 0 | 4 days? | 40208.3333 | 40211.7083
|  | 3.6.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยและการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ | 0 | 22 days? | 40195.3333 | 40219.7083
|  | 3.6.3 ส่งงานงวดที่ 3 | 0 | 1 day? | 40224.3333 | 40224.7083
งวดที 4 จะจ่ายเงินจำนวน 14,997,250 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้สหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน |  |  | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
| 4.1 งานส่วนโถงเอนกประสงค์ และห้องน้ำ ชั้น 1 |  | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | 4.1.1 เก็บงานเพื่อเตรียมส่งมอบงาน | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - งานสถาปัตยกรรม | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - งานวิศวกรรมสุขาภิบาล | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | - 'งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 0 | 33 days? | 40196.3333 | 40231.7083
|  | 4.1.2 งานทาสีภายนอกอาคาร อาคารหอสมุด 8 ชั้น | 0 | 17 days? | 40210.3333 | 40227.7083
|  | 4.1.3 งานติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 8 ชั้น | 0 | 25 days? | 40196.3333 | 40223.7083
| 4.2 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 |  | 0 | 14 days? | 40215.3333 | 40229.7083
|  | 4.2.1 งานตกแต่งภายในส่วนเคาเตอร์ต้อนรับ | 0 | 13 days? | 40215.3333 | 40228.7083
|  | 4.2.2 งานตกแต่งภายในส่วนแสดงเฉลิมพระเกียรติในหลวง และงานตกแต่งกรุเสา | 0 | 13 days? | 40217.3333 | 40229.7083
|  | 4.2.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในชั้น 1 (ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง) | 0 | 13 days? | 40217.3333 | 40229.7083
|  | 4.2.4 งานทาสีภายใน | 0 | 13 days? | 40217.3333 | 40229.7083
| 4.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์ |  | 0 | 23 days? | 40208.3333 | 40231.7083
|  | 4.3.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 4 days? | 40224.3333 | 40227.7083
|  | 4.3.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายนอกอาคาร จำนวน 1 จอ | 0 | 7 days? | 40222.3333 | 40228.7083
|  | 4.3.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 16 days? | 40208.3333 | 40224.7083
|  | 4.3.4 งานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอม พิวเตอร์ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 18 days? | 40210.3333 | 40228.7083
|  | 4.3.5 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารหอสมุด | 0 | 18 days? | 40210.3333 | 40228.7083
|  | 4.3.6 งานย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 days? | 40222.3333 | 40223.7083
|  | 4.3.7 ทดสอบการทำงาน | 0 | 2 days? | 40228.3333 | 40229.7083
|  | 4.3.7 ส่งงานงวดที่ 4 | 0 | 1 day | 40231.3333 | 40231.7083
งวดที่ 5 จะจ่ายเงินจำนวน 3,599,340 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 38 days? | 40230.3333 | 40273.7083
| 5.1 ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 34 days? | 40230.3333 | 40268.7083
|  | 5.1.1 งานทุบ-รื้อ และขนทิ้ง | 0 | 5 days? | 40230.3333 | 40234.7083
|  | 5.1.2 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ด ชั้น 4 | 0 | 10 days? | 40239.3333 | 40250.7083
|  | 5.1.3 งานฝ้าเพดาน ชั้น 4 | 0 | 6 days? | 40246.3333 | 40252.7083
|  | 5.1.4 งานประตู-หน้าต่าง และผนังกระจกอลูมิเนียมชั้น 4 | 0 | 4 days? | 40257.3333 | 40260.7083
|  | 5.1.5 งานพื้นผิว ชั้น 4 | 0 | 4 days? | 40264.3333 | 40267.7083
|  | 5.1.6 งานทาสีภายใน ชั้น 4 | 0 | 1 day? | 40268.3333 | 40268.7083
| 5.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 32 days? | 40238.3333 | 40273.7083
|  | 5.2.1 งานฝ้าเพดานห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 5 days? | 40238.3333 | 40244
|  | 5.2.2 งานโครงสร้างเหล็กพื้นยกระดับกรุทับวีว่าบอร์ดและปูพรม ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 6 days? | 40245.3333 | 40251
|  | 5.2.3 งานตกแต่งภายในผนังและฝ้าเพดานห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 40255.3333 | 40267
|  | 5.2.4 ติดตั้งเก้าอี้ Theater | 0 | 3 days? | 40269.3333 | 40272
|  | 5.2.5 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญานภาพและเสียงห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 40255.3333 | 40267
|  | 5.2.6 งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 7 days? | 40260.3333 | 40267
|  | 5.2.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองชั้น 4 | 0 | 12 days? | 40255.3333 | 40267
|  | 5.2.8 งานกรุผนัง ตกแต่งเวที ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 16 days? | 40238.3333 | 40257
|  | 5.2.9 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 12 days? | 40255.3333 | 40267
|  | 5.2.10 ติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 | 0 | 3 days? | 40265.3333 | 40267.7083
|  | 5.2.11 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 | 0 | 10 days? | 40259.3333 | 40268.7083
|  | 5.2.12 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว และสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 4 | 0 | 17 days? | 40253.3333 | 40269.7083
|  | 5.2.13 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4 | 0 | 17 days? | 40253.3333 | 40269.7083
|  | 5.2.14 ติดตั้งครภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4 | 0 | 17 days | 40253.3333 | 40269.7083
|  | 5.2.15 ส่งงานงวดที่ 5 | 0 | 1 day? | 40273.3333 | 40273.7083
งวดที่ 6 จะจ่ายเงินจำนวน 4,199,230 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 35 days? | 40238.3333 | 40276.7083
| 6.1 ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 26 days? | 40238.3333 | 40266.7083
|  | 6.1.1 งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ชั้น 3 | 0 | 1 day? | 40238.3333 | 40239
|  | 6.1.2 งานก่อผนังอิฐฉาบปูนห้องน้ำชั้น 3 | 0 | 5 days? | 40238.3333 | 40245
|  | 6.1.3 งานเทพื้นห้องน้ำ ชั้น 3 | 0 | 1 day? | 40246.3333 | 40246.7083
|  | 6.1.4 งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง | 0 | 6 days? | 40247.3333 | 40254
|  | 6.1.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 3 | 0 | 2 days? | 40255.3333 | 40257
|  | 6.1.6 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย | 0 | 3 days? | 40242.3333 | 40247
|  | 6.1.7 งานพื้นผิวกระเบื้องยางชั้น 3 | 0 | 4 days? | 40246.3333 | 40250
|  | 6.1.9 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ด ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 40247.3333 | 40257
|  | 6.1.10 งานทาสีภายใน ชั้น 3 | 0 | 2 days? | 40265.3333 | 40266.7083
| 6.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 30 days? | 40245.3333 | 40276.7083
|  | 6.2.1 งานตกแต่งภายใน ผนังและฝ้าเพดานห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 19 days? | 40245.3333 | 40265
|  | 6.2.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 3 days? | 40262.3333 | 40265
|  | 6.2.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 7 days? | 40252.3333 | 40259
|  | 6.2.4 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 | 0 | 7 days? | 40252.3333 | 40259
|  | 6.2.5 งานติดตั้งพาร์ติชั่นส่วนสำนักงาน ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 40266.3333 | 40275.7083
|  | 6.2.6 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ส่วนสำนักงาน ชั้น 3 | 0 | 9 days? | 40266.3333 | 40275.7083
|  | 6.2.7 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น 3 | 0 | 17 days? | 40252.3333 | 40268.7083
|  | 6.2.8 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 3 | 0 | 12 days? | 40246.3333 | 40259
|  | 6.2.9 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 | 0 | 14 days? | 40258.3333 | 40271.7083
|  | 6.2.10 ส่งงานงวดที่ 6 | 0 | 1 day? | 40276.3333 | 40276.7083
งวดที่ 7 จะจ่ายเงินจำนวน 7,198,680 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 42 days? | 40252.3333 | 40302.7083
| 7.1ส่วนงานก่อสร้าง |  | 0 | 39 days? | 40252.3333 | 40298
|  | 7.1.1 งานผนัง ชั้น 1 | 0 | 15 days? | 40252.3333 | 40267
|  | 7.1.2 งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ชั้น 2 | 0 | 1 day? | 40269.3333 | 40270
|  | 7.1.3 งานก่อผนังอิฐฉาบปูนห้องน้ำชั้น 2 | 0 | 6 days? | 40269.3333 | 40276
|  | 7.1.4งานเทพื้นห้องน้ำ ชั้น 2 | 0 | 2 days | 40276.3333 | 40277.7083
|  | 7.1.5 งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง ชั้น | 0 | 5 days? | 40288.3333 | 40295
|  | 7.1.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 2 | 0 | 2 days? | 40296.3333 | 40298
|  | 7.1.7 งานพื้นผิวกระเบื้องยางชั้น 2 | 0 | 3 days? | 40288.3333 | 40291
|  | 7.1.8 งานกั้นห้องผนังเบายิปซั่มบอร์ดและฝ้าเพดาน ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.1.9 งานติดตั้งรางระบายน้ำตามแนวทางเดินเชื่อมห้องน้ำ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.1.10 งานทาสีภายใน ชั้น 2 | 0 | 1 day? | 40297.3333 | 40298
| 7.2 ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน และอื่น ๆ |  | 0 | 25 days? | 40269.3333 | 40302.7083
|  | 7.2.1 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องฝึกอบรมและห้องVideo Conference ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.2.2 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น 2 | 0 | 7 days? | 40289.3333 | 40298
|  | 7.2.3 งานเดินท่อร้อยสายระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวและสายสัญญาณสื่อสาร ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.2.4 รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และบริการ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.2.5 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชั้น 4 | 0 | 23 days? | 40269.3333 | 40299
|  | 7.2.6 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ และปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ชั้น 3 | 0 | 23 days? | 40269.3333 | 40299
|  | 7.2.7 งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายนอกอาคาร จำนวน 1 จอ | 0 | 8 days? | 40288.3333 | 40298
|  | 7.2.8 ส่งงานงวดที่ 7 | 0 | 1 day | 40302.3333 | 40302.7083
งวดที่ 8 จะจ่ายเงินจำนวน 14,997,250 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  | 0 | 26 days? | 40303.3333 | 40338.7083
| 8.1 งานสถาปัตยกรรม ,งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ,งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ,งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสารสนเทศ,งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ,งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ และรายการ |  | 0 | 25 days? | 40303.3333 | 40337.7083
| 8.2 งานติดตั้งครุภัณฑ์ |  | 0 | 18 days? | 40315.3333 | 40338.7083
|  | ติดตั้งระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล (Information Display) ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 days? | 40325.3333 | 40328
|  | งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 8 days? | 40315.3333 | 40325
|  | งานติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 6 days? | 40315.3333 | 40323
|  | งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 5 days? | 40318.3333 | 40325
|  | ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด | 0 | 4 days? | 40331.3333 | 40337
|  | ส่งงานงวดสุดท้าย | 0 | 1 day? | 40338.3333 | 40338.7083

## หาค่า F (hidden)
สูตรคำนวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้ใช้สูตรเพื่อหา Factor F ดังนี้ | [15 empty] | ค่างานต้นทุน |  | = | #REF!
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | B |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = |  |  |  | C |  | บาท |  |  | ตารางคำนวณ
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = |  |  |  | D
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = |  |  |  | E
| ค่า Factor F | = | D | - | ( | D | - | E | ) | ( | A | - | B | ) |  | เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [7 empty] | = A | = |  | #REF! |  |  |  | บาท
[7 empty] | ( | C | - |  | B | ) |  |  |  |  | ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = B | = |  | 2000000 |  |  |  | บาท | เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[17 empty] | ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [7 empty] | = C | = |  | 5000000 |  |  |  | บาท | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [7 empty] | = D | = |  | 1.2684 |  |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0
[17 empty] | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [7 empty] | = E | = |  | 1.2673 |  |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี | 0.06
[33 empty] | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 0.07
[16 empty] | แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.2684 | -
[22 empty] | ( | 1.2684 | - | 1.2673 | ) | ( | #REF! | - | 2000000 | )
[24 empty] | ( | 5000000 | - |  | 2000000 | ) |  |  |  | รวมรายการที่ 1-8 | #REF!
[33 empty] | 2000000 | 1.2684
[33 empty] | 5000000 | 1.2673
#REF!
[18 empty] | = | #REF! |  | = |  | #REF! | [9 empty] | AO22-((AO22-AO21)*(AO20-AN21)/(AN22-AN21))
AG15-((AG15-AG16)*(AG12-AG13)/(AG14-AG13))

## ข้อกำหนดการใช้งาน (hidden)
- ตารางการคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับงานก่อสร้างอาคารที่แสดงนี้ ใช้ข้อมูลราคาวัสดุเมื่อเดือนเมษายน 2549 เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง
- เมื่อนำไปใช้งานจริง ต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คำนวณราคากลาง มาแทนค่า

## แบบปร.4.2 ครุภัณฑ์ A
รายการประมาณราคา
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร
โครงการ : ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2
เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
คำนวณราคาโดย : | [12 empty] | เมื่อวันที่ |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ |  | รายการ | ขนาด | [5 empty] | ปริมาณ |  | ค่าครุภัณฑ์ (บาท) |  | ค่าติดตั้ง (บาท) |  | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  | กว้าง | ยาว | สูง/หนา | จำนวน | ปริมาณ | รวม | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าครุภัณฑ์และค่าติดตั้ง
หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง
1 | งานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | [8 empty] | งาน
2 | งานระบบสารสนเทศ | [8 empty] | งาน
[17 empty] | 0 |  | 0
รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง
1 |  | งานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
| 1.1 | - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU | [7 empty] | ชุด | [6 empty] | 250 | 75
| 1.2 | - พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว | [7 empty] | ชุด
| 1.3 | - พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว | [7 empty] | ชุด
รวมราคา 1งานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
2 |  | งานระบบสารสนเทศ
| 2.1 | อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 port แบบ POE | 3.6 |  | 2.5 | 8 | 9 | 72 |  | ชุด
| 2.2 | หน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบกล้องวงจรปิดความจุไม่น้อยกว่า 8TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7.2K RMP | 5.5 |  | 2.5 | 1 | 13.75 | 13.75 |  | ชุด
| 2.3 | อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 port | 3.6 |  | 2.15 | 4 | 7.74 | 30.96 |  | ชุด
| 2.4 | โทรทัศน์ แบบ Smart HTV ขนาดไม่น้อยกว่า 55" | 1.65 |  | 2.15 | 2 | 3.5475 | 7.095 |  | ชุด
| 2.5 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสำรองไฟฟ้า | 0.7 |  | 2.15 | 1 | 1.505 | 1.505 |  | ชุด
| 2.6 | ระบบกล้องวงจรปิด | 3.6 |  | 0.9 | 1 | 3.24 | 3.24 |  | ชุด
| 2.7 | ตู้ Rack19 ขนาด 27U +พัดลม + AC Power 20 ช่อง | 5.38 |  | 0.9 | 1 | 4.842 | 4.842 |  | ชุด
| 2.8 | ตู้ Rack19 ขนาด 12U +พัดลม + AC Power 6 ช่อง | [7 empty] | ชุด
| 2.9 | หัวเครื่องอนาล็อค | [7 empty] | ชุด
รวมราคา 2งานระบบสารสนเทศ

## ค่าวัสดุมวลรวม
-107-
ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
1 | วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ
1.1 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ,งูเห่า,นกอินทรีย์ ฯ) |  | 260 | กก. | 2.08 | 540.8 | มอก.80/2517
| - ทรายหยาบ |  | 0.62 | ลบ.ม. | 287.5 | 178.25
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.03 | ลบ.ม. | 362.5 | 373.375
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 | 1 | ลบ.ม. | = | 1095.017 | *
1.2 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 260 | กก. | 2.42 | 629.2 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.62 | ลบ.ม. | 287.5 | 178.25
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.03 | ลบ.ม. | 362.5 | 373.375
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 | 1 | ลบ.ม. | = | 1183.417 | *
1.3 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ,งูเห่า,นกอินทรีย์ ฯ) |  | 342 | กก. | 2.08 | 711.36 | มอก.80/2517
| - ทรายหยาบ |  | 0.57 | ลบ.ม. | 287.5 | 163.875
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.09 | ลบ.ม. | 362.5 | 395.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 | ลบ.ม. | = | 1272.952 | *
1.4 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 342 | กก. | 2.42 | 827.64 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.57 | ลบ.ม. | 287.5 | 163.875
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.09 | ลบ.ม. | 362.5 | 395.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 | ลบ.ม. | = | 1389.232 | *
1.5 | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ) |  | 342 | กก. | 3.25 | 1111.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.57 | ลบ.ม. | 287.5 | 163.875
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.09 | ลบ.ม. | 362.5 | 395.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 | ลบ.ม. | = | 1673.092 | *
เมษายน 2549
-108-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
2 | วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ
2.1 | คอนกรีต ค.1 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 304 | กก. | 2.42 | 735.68 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.43 | ลบ.ม. | 287.5 | 123.625
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.99 | ลบ.ม. | 362.5 | 358.875
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต ค.1 | 1 | ลบ.ม. | = | 1220.772 | *
2.2 | คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 336 | กก. | 2.42 | 813.12 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.6 | ลบ.ม. | 287.5 | 172.5
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.09 | ลบ.ม. | 362.5 | 395.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต ค.2 | 1 | ลบ.ม. | = | 1383.337 | *
2.3 | คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 367 | กก. | 2.42 | 888.14 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.66 | ลบ.ม. | 287.5 | 189.75
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.92 | ลบ.ม. | 362.5 | 333.5
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต ค.3 | 1 | ลบ.ม. | = | 1413.982 | *
2.4 | คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 419 | กก. | 2.42 | 1013.98 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.5 | ลบ.ม. | 287.5 | 143.75
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.97 | ลบ.ม. | 362.5 | 351.625
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต ค.4 | 1 | ลบ.ม. | = | 1511.947 | *
2.5 | คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 (เช่น ตราปลาฉลาม ฯ) |  | 336 | กก. | 3.25 | 1092
| - ทรายหยาบ |  | 0.6 | ลบ.ม. | 287.5 | 172.5
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 1.09 | ลบ.ม. | 362.5 | 395.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 180 | ลิตร | 0.0144 | 2.592
|  | รวมคอนกรีต ค.2 | 1 | ลบ.ม. | = | 1662.217 | *
เมษายน 2549
-109-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
3 | วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ด้วยรถผสมปูน) | [5 empty] | ระยะทาง ไม่เกิน
3.1 | คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน(กก./ตร.ซม.) | [5 empty] | 15 กิโลเมตร
| - รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2100 | ราคาของสำนัก
| - รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2140 | ดัชนีฯ
| - รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2180 | "
| - รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2220 | "
| - รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2300 | "
| - รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก300 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2350 | "
| - รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2410 | "
| - รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. |  | 1 | ลบ.ม. | = | 2480 | "
4 | วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป
4.1 | คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 17 | กก. | 2.42 | 41.14 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.04 | ลบ.ม. | 287.5 | 11.5
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.05 | ลบ.ม. | 362.5 | 18.125
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป | 1 | ตร.ม. | = | 70.909
4.2 | คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.#)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 17 | กก. | 2.42 | 41.14 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.04 | ลบ.ม. | 287.5 | 11.5
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.05 | ลบ.ม. | 362.5 | 18.125
| - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. |  | 2.22 | กก. | 22.88 | 50.7936
| - ลวดผูกเหล็กเสริม |  | 0.07 | กก. | 16.15 | 1.1305
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก | 1 | ตร.ม. | = | 122.8331
4.3 | คอนกรีตเททับหน้าหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 9 มม.@ 0.20 ม.#)
| - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ) |  | 17 | กก. | 2.42 | 41.14 | มอก.15/2514
| - ทรายหยาบ |  | 0.04 | ลบ.ม. | 287.5 | 11.5
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.05 | ลบ.ม. | 362.5 | 18.125
| - เหล็กเสริม RB dir 9 มม. |  | 4.99 | กก. | 21.98 | 109.6802
| - ลวดผูกเหล็กเสริม |  | 0.07 | กก. | 16.15 | 1.1305
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก | 1 | ตร.ม. | = | 181.7197
เมษายน 2549
-110-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
5 | วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง
5.1 | คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 3.36 | กก. | 2.67 | 8.9712
| - ทรายหยาบ |  | 0.01 | ลบ.ม. | 514.02 | 5.1402
| - หินเบอร์ 1-2 |  | 0.02 | ลบ.ม. | 346.26 | 6.9252
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 1.8 | ลิตร | 0.0144 | 0.02592
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู |  | 0.25 | ตร.ม. | 230 | 57.5
| - เหล็กเสริม RB dir 6 มม. |  | 0.56 | กก. | 19.7 | 11.032
| - เหล็กเสริม RB dir 9 มม. |  | 2 | กก. | 19.65 | 39.3
| - ลวดผูกเหล็กเสริม |  | 0.07 | กก. | 30.37 | 2.1259
|  | รวมคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. | 1 | เมตร | = | 131.0204 | *
6 | วัสดุมวลรวมของน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต
6.1 | น้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต
| - น้ำยากันซึม SIKA |  | 5.24 | ลิตร | 30 | 157.2
|  | รวมน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต | 1 | ลบ.ม. | = | 157.2 | *
7 | วัสดุมวลรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร
7.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.5 | ลบ.ฟ. | 475 | 237.5
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.15 | ลบ.ฟ. | 410 | 61.5
| - ตะปู |  | 0.125 | กก. | 12.92 | 1.615
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 % | 1 | ตร.ม. | = | 300.615 | *
7.2 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 %
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.6 | ลบ.ฟ. | 475 | 285
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.18 | ลบ.ฟ. | 410 | 73.8
| - ตะปู |  | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 60 % | 1 | ตร.ม. | = | 360.738 | *
7.3 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.8 | ลบ.ฟ. | 475 | 380
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.24 | ลบ.ฟ. | 410 | 98.4
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 % | 1 | ตร.ม. | = | 480.984 | *
เมษายน 2549
-111-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
8 | วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ | [5 empty] | แนวปูนก่อหนา
8.1 | ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ)ครึ่งแผ่นอิฐ | [5 empty] | 1 - 2 ซม.
| - อิฐสามัญ(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. |  | 138 | ก้อน | 1.89 | 260.82 |  |  | ราคาพาณิชย์จังหวัด วันที่ 20/7/2561 (เดือน มิย61)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 16.01 | กก. | 2.67 | 42.7467
| - ปูนขาว |  | 10.29 | กก. | 2 | 20.58
| - ทรายหยาบ |  | 0.05 | ลบ.ม. | 514.02 | 25.701
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ | 1 | ตร.ม. | = | 349.9917 | *
8.2 | ผนังก่อสามัญ(อิฐมอญ)เต็มแผ่นอิฐ
| - อิฐสามัญ(อิฐมอญ)ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. |  | 276 | ก้อน | 0.65 | 179.4
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 34 | กก. | 2.08 | 70.72
| - ปูนขาว |  | 20.59 | กก. | 2 | 41.18
| - ทรายหยาบ |  | 0.12 | ลบ.ม. | 287.5 | 34.5
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 20 | ลิตร | 0.0144 | 0.288
|  | รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ | 1 | ตร.ม. | = | 326.088 | *
8.3 | ผนังก่อดินเผาชนิดไม่รับน้ำหนัก(อิฐ 2 รู)ครึ่งแผ่นอิฐ
| - อิฐดินเผาชนิด 2 รูขนาด 3 x 7 x 16 ซม. |  | 139.7 | ก้อน | 1.03 | 143.891
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 16 | กก. | 3.1 | 49.6 |  | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ
| - ปูนขาว |  | 10.29 | กก. | 2 | 20.58
| - ทรายหยาบ |  | 0.05 | ลบ.ม. | 470.28 | 23.514
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมผนังก่ออิฐไม่รับน้ำหนักครึ่งแผ่น | 1 | ตร.ม. | = | 237.729 | *
8.4 | ผนังก่อดินเผาชนิดไม่รับน้ำหนัก (อิฐ 2 รู) เต็มแผ่นอิฐ
| - อิฐดินเผาชนิด 2 รูขนาด 3 x 7 x 16 ซม. |  | 279.4 | ก้อน | 0.7 | 195.58
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 34 | กก. | 2.08 | 70.72
| - ปูนขาว |  | 20.59 | กก. | 2 | 41.18
| - ทรายหยาบ |  | 0.12 | ลบ.ม. | 287.5 | 34.5
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 20 | ลิตร | 0.0144 | 0.288
|  | รวมผนังก่ออิฐไม่รับน้ำหนักเต็มแผ่น | 1 | ตร.ม. | = | 342.268 | *
เมษายน 2549
-112-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
8.5 | ผนังก่ออิฐดินเผาชนิดทนไฟ
| - อิฐดินเผาชนิดทนไฟขนาด 11.5 x 23 x 7.6 ซม. |  | 60 | ก้อน | 26 | 1560
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) |  | 5.5 | กก. | 2.08 | 11.44
| - ปูนขาว |  | 3 | กก. | 2 | 6
| - ทรายหยาบ |  | 0.03 | ลบ.ม. | 287.5 | 8.625
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมผนังก่ออิฐชนิดทนไฟ | 1 | ตร.ม. | = | 1586.209 | *
8.6 | ผนังก่อซีเมนต์บล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.
| - ซีเมนต์บล็อค (12.5 แผ่น +4%) |  | 13 | ก้อน | 6 | 78
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 6.75 | กก. | 2.08 | 14.04
| - ปูนขาว |  | 3.87 | กก. | 2 | 7.74
| - ทรายหยาบ |  | 0.03 | ลบ.ม. | 287.5 | 8.625
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 5 | ลิตร | 0.0144 | 0.072
|  | รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อกหนา 7 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 108.477 | *
8.7 | ผนังก่อซีเมนต์บล๊อกขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.
| - ซีเมนต์บล็อค (12.5 แผ่น +4%) |  | 13 | ก้อน | 6.5 | 84.5
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 9.47 | กก. | 2.08 | 19.6976
| - ปูนขาว |  | 5.43 | กก. | 2 | 10.86
| - ทรายหยาบ |  | 0.04 | ลบ.ม. | 287.5 | 11.5
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 5 | ลิตร | 0.0144 | 0.072
|  | รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อกหนา 9 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 126.6296 | *
8.8 | ผนังก่อซีเมนต์บล๊อกชนิดระบายอากาศขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.
| - ซีเมนต์บล็อคชนิดระบายอากาศ (12.5 แผ่น +4%) |  | 13 | ก้อน | 8 | 104
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 9.47 | กก. | 2.08 | 19.6976
| - ปูนขาว |  | 5.43 | กก. | 2 | 10.86
| - ทรายหยาบ |  | 0.04 | ลบ.ม. | 287.5 | 11.5
| - น้ำผสมคอนกรีต |  | 5 | ลิตร | 0.0144 | 0.072
|  | รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อกชนิดระบายอากาศ | 1 | ตร.ม. | = | 146.1296 | *
8.9
เมษายน 2549
-113-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
9 | วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ
9.1 | ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 12.05 | กก. | 2.08 | 25.064
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 3 | ลิตร | 0.0144 | 0.0432
|  | รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป) | 1 | ตร.ม. | = | 36.8072 | *
9.2 | ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 12.05 | กก. | 2.67 | 32.1735 |  | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ
| - ปูนขาว |  | 7.7 | กก. | 2 | 15.4
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 672.9 | 26.916
| - น้ำผสมปูน |  | 3 | ลิตร | 0.0144 | 0.0432
|  | รวมปูนฉาบผิวเรียบ | 1 | ตร.ม. | = | 74.5327 | *
9.3 | ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนขาว |  | 7.7 | กก. | 2 | 15.4
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 3 | ลิตร | 0.0144 | 0.0432
|  | รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | 1 | ตร.ม. | = | 64.5832 | *
9.4 | ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนขาว |  | 7.7 | กก. | 2 | 15.4
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำยากันซึม SIKA |  | 0.08 | ลิตร | 25 | 2
| - น้ำผสมปูน |  | 3 | ลิตร | 0.0144 | 0.0432
|  | รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม | 1 | ตร.ม. | = | 66.5832 | *
9.5 | ปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดด้วยเกรียง (หนา 2 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 12.05 | กก. | 2.08 | 25.064
| - ปูนขาว |  | 11.55 | กก. | 2 | 23.1
| - ทรายละเอียด |  | 0.08 | ลบ.ม. | 292.5 | 23.4
| - น้ำผสมปูน |  | 5 | ลิตร | 0.0144 | 0.072
|  | รวมปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดด้วยเกรียง | 1 | ตร.ม. | = | 71.636 | *
เมษายน 2549
-114-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
9.6 | ผนังฉาบปูนผิวกรวดล้าง (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 12.05 | กก. | 2.08 | 25.064
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.43 | กก. | 4.94 | 41.6442
| - กรวดน้ำจืด |  | 28.03 | กก. | 2.8 | 78.484
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.1 | ลบ.ม. | 287.5 | 28.75
| - น้ำผสมปูน |  | 8 | ลิตร | 0.0144 | 0.1152
|  | รวมค่าวัสดุฉาบปูนผิวกรวดล้าง | 1 | ตร.ม. | = | 206.5574 | *
9.7 | ผนังฉาบปูนผิวหินล้าง (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 12.05 | กก. | 2.08 | 25.064
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.42 | กก. | 4.94 | 41.5948
| - หินเกล็ด |  | 22 | กก. | 2.8 | 61.6
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.1 | ลบ.ม. | 287.5 | 28.75
| - น้ำผสมปูน |  | 8 | ลิตร | 0.0144 | 0.1152
|  | รวมค่าวัสดุฉาบปูนผิวหินล้าง | 1 | ตร.ม. | = | 189.624 | *
9.8 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 4"x4"
| - กระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"(เผื่อ = 100+5 แผ่น) |  | 105 | แผ่น | 1.6 | 168
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4" | 1 | ตร.ม. | = | 221.5939 | *
9.9 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 4"x4"
| - กระเบื้องเคลือบสี 4"x4"(เผื่อ = 100+5 แผ่น) |  | 105 | แผ่น | 1.9 | 199.5
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบสี 4"x4" | 1 | ตร.ม. | = | 253.0939 | *
เมษายน 2549
-115-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
9.1 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 5 | 140
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 193.5939 | *
9.11 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 5.5 | 154
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมดา 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 207.5939 | *
9.12 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบสีลวดลาย 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 6.25 | 175
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 228.5939 | *
9.13 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x10"
| - กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10"(20+3 แผ่น) |  | 23 | แผ่น | 5.75 | 132.25
| - ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x10" | 1 | ตร.ม. | = | 185.8439 | *
เมษายน 2549
-116-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
9.14 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 8"x10"
| - กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 8"x10"(20+3 แผ่น) |  | 23 | แผ่น | 6.25 | 143.75
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 8"x10" | 1 | ตร.ม. | = | 197.3439 | *
9.15 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องแซรามิคสีธรรมดา 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 11.5 | 161
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 214.5939 | *
9.16 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องแซรามิคสีมีลวดลาย 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 12 | 168
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 221.5939 | *
9.17 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิคไม่เคลือบผิวขนาด 4"x8"
| - กระเบื้องเซรามิคไม่เคลือบผิว 4"x8"(50+5 แผ่น) |  | 55 | แผ่น | 3.5 | 192.5
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว + สีฝุ่น |  | 0.35 | กก. | 27.14 | 9.499
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
|  | รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคไม่เคลือบผิว 4"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 251.2254 | *
เมษายน 2549
-117-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
9.18 | ผนังบุแผ่นหินอ่อนในประเทศขนาด 2x30x60 ซม.
| - แผ่นหินอ่อนสีเทา-ขาว |  | 1.06 | ตร.ม. | 1040 | 1102.4 | เผื่อ 6%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว + สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
| - อุปกรณ์ขอยึดแผ่น |  | 1 | รวม | 10 | 10
|  | รวมผนังบุแผ่นหินอ่อนสีเทา-ขาว | 1 | ตร.ม. | = | 1171.4114 | *
9.19 | ผนังบุแผ่นหินแกรนิตในประเทศขนาด 2x30x60 ซม.
| - แผ่นหินแกรนิตสีเทา-ดำ |  | 1.06 | ตร.ม. | 2500 | 2650 | เผื่อ 6%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
| - อุปกรณ์ขอยึดแผ่น |  | 1 | รวม | 10 | 10
|  | รวมผนังบุแผ่นหินแกรนิตสีเทา-ดำ | 1 | ตร.ม. | = | 2719.0114 | *
9.2 | ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัดขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 28.04 | 392.56
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 451.5714 | *
9.21 | ผนังบุกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนขนาด 4"x4"
| - กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน 4"x4"(เผื่อ = 100+5 แผ่น) |  | 105 | แผ่น | 5.5 | 577.5
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 18 | กก. | 2.08 | 37.44
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายละเอียด |  | 0.04 | ลบ.ม. | 292.5 | 11.7
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
|  | รวมผนังบุกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน 4"x4" | 1 | ตร.ม. | = | 633.5114 | *
เมษายน 2549
-118-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10 | วัสดุมวลรวมของงานทำผนังเบาด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ
10.1 | ฝาไม้ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้ยางวาง
ตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝาไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6"(เผื่อ 10%) | 0.725 | ลบ.ฟ. | 415 | 300.875
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 400 | 90.4
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาไม้ยางซ้อนเกล็ดทางนอน | 1 | ตร.ม. | = | 393.213 | *
10.2 | ฝาไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง 1/2"x6"โครงคร่าวไม้ยางวางทาง
นอนขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝาไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6"(เผื่อ 10%) | 0.725 | ลบ.ฟ. | 415 | 300.875
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 400 | 90.4
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง | 1 | ตร.ม. | = | 393.213 | *
10.3 | ฝาไม้ยางตีซ้อนเกล็ดทางนอน 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
วางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝาไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6"(เผื่อ 10%) | 0.725 | ลบ.ฟ. | 415 | 300.875
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 842 | 190.292
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาไม้ยางซ้อนเกล็ดทางนอน | 1 | ตร.ม. | = | 493.105 | *
10.4 | ฝาไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง 1/2"x6"โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งวาง
ทางนอนขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝาไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" | 0.725 | ลบ.ฟ. | #REF! | #REF!
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | #REF! | #REF!
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | #REF! | #REF!
|  | รวมวัสดุทำฝาไม้ยางตีทับเกล็ดทางตั้ง | 1 | ตร.ม. | = | #REF! | *
10.5 | ฝาผนังไม้แดงบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ไม้แดงใส บังใบ เซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 787 | 430.489 | เผื่อ 10%
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 842 | 190.292
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาผนังไม้แดงเซาะร่อง V บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 622.719 | *
เมษายน 2549
-119-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.6 | ฝาผนังไม้สักบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ไม้สักใสบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 1992 | 1089.624 | เผื่อ 10%
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 842 | 190.292
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาผนังไม้สักเซาะร่อง V บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 1281.854 | *
10.7 | ฝาผนังไม้มะค่าบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4"โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ไม้มะค่าใสบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 1482 | 810.654 | เผื่อ 10%
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3"(เผื่อ 10%) | 0.226 | ลบ.ฟ. | 842 | 190.292
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝาผนังไม้มะค่าเซาะร่อง V บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 1002.884 | *
10.8 | ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 167 | 167 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 361.584 | *
10.9 | ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 167 | 167 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 573.744 | *
10.1 | ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 255 | 255 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 449.584 | *
เมษายน 2549
-120-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.11 | ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 255 | 255 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 661.744 | *
10.12 | ผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 373 | 373 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 567.584 | *
10.13 | ผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดยางหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 373 | 373 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 779.744 | *
10.14 | ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 167 | 334 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 527.6976 | *
10.15 | ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 167 | 334 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 739.8576 | *
เมษายน 2549
-121-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.16 | ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 255 | 510 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 703.6976 | *
10.17 | ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 255 | 510 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 915.8576 | *
10.18 | ผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 373 | 746 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 939.6976 | *
10.19 | ผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดยางหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 373 | 746 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดยางหนา 10 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 1151.8576 | *
10.2 | ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 280 | 280 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 474.584 | *
เมษายน 2549
-122-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.21 | ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 280 | 280 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 686.744 | *
10.22 | ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 441 | 441 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 635.584 | *
10.23 | ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 441 | 441 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 847.744 | *
10.24 | ผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 647 | 647 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 841.584 | *
10.25 | ผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุด้านเดียว
|  | - ไม้อัดสักหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 647 | 647 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 1053.744 | *
เมษายน 2549
-123-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.26 | ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 280 | 560 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 753.6976 | *
10.27 | ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 280 | 560 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 965.8576 | *
10.28 | ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 441 | 882 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 1075.6976 | *
10.29 | ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 441 | 882 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 1287.8576 | *
10.3 | ผนังไม้อัดสักหนา 10 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 647 | 1294 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 1487.6976 | *
เมษายน 2549
-124-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.31 | ผนังไม้อัดสักหนา 10 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.40x0.60 เมตร # บุสองด้าน
|  | - ไม้อัดสักหนา 10 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 2 | ตร.ม. | 647 | 1294 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุทำผนังไม้อัดสักหนา 10 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 1699.8576 | *
10.32 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุด้านเดียว
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 226 | 226 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 420.584 | *
10.33 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 226 | 226 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 632.744 | *
10.34 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุด้านเดียว
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 294 | 294 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 488.584 | *
10.35 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 294 | 294 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 700.744 | *
เมษายน 2549
-125-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.36 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุสองด้าน
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 226 | 452 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 645.6976 | *
10.37 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 226 | 452 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 857.8576 | *
10.38 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุสองด้าน
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 294 | 588 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 396 | 190.08 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 781.6976 | *
10.39 | ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 294 | 588 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | รวมวัสดุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 993.8576 | *
10.4 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุด้านเดียว
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 79.33 | 79.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 278.914 | *
เมษายน 2549
-126-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.41 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 79.33 | 79.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 491.074 | *
10.42 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุด้านเดียว
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 83.33 | 83.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 282.914 | *
10.43 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุด้านเดียว
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 83.33 | 83.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 842 | 404.16 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.บุด้านเดียว | 1 | ตร.ม. | = | 495.074 | *
10.44 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุสองด้าน
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 79.33 | 158.66 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 400 | 192 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 364.2776 | *
10.45 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 79.33 | 158.66 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 574.5176 | *
เมษายน 2549
-127-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
10.46 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. # บุสองด้าน
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 83.33 | 166.66 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 366.5176 | *
10.47 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.40x0.60 ม.# บุสองด้าน
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 83.33 | 166.66 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 2 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 838 | 402.24 | เผื่อ 10%
|  | - ตะปู | 0.28 | กก. | 12.92 | 3.6176
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | รวมวัสดุผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 582.5176 | *
10.48 | ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 2 ด้าน ชนิดทนชื้น
โครงคร่าว----
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 2ด้าน | 1 | ตร.ม. | 76.2667 | 152.5333 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม. |  | 183.04 | 76.2667
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) @0.40ม. | 1 | ตร.ม. | 76 | 76 |  |  | 1 ตร.ม. ใช้ 7.6 ม. |  | 456
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 75 | 75
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งผนังทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
|  | รวมงานทำผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 306.2833 | *รวมค่าแรง
10.49 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองด้าน(TG-WALL)
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 2 | ตร.ม. | 200 | 400 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งผนังทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.บุสองด้าน | 1 | ตร.ม. | = | 682.75 | *รวมค่าแรง
10.5 | ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 15 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองด้าน(TG-WALL) |  |  |  | = | 849 | *รวมค่าแรง
เมษายน 2549
-128-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11 | วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ
11.1 | ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 20.02 | กก. | 2.08 | 41.6416
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
|  | รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป) | 1 | ตร.ม. | = | 73.353 | *
11.2 | ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
|  | รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน | 1 | ตร.ม. | = | 76.4522 | *
11.3 | ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำยากันซึม |  | 0.25 | ลิตร | 25 | 6.25
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
|  | รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมกันซึม | 1 | ตร.ม. | = | 82.7022 | *
11.4 | พื้นทำผิวกรวดล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 20.02 | กก. | 2.08 | 41.6416
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.42 | กก. | 5.47 | 46.0574
| - กรวดน้ำจืด |  | 28.03 | กก. | 2.8 | 78.484
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมวัสดุทำพื้นผิวกรวดล้าง | 1 | ตร.ม. | = | 230.452 | *
11.5 | พื้นทำผิวหินล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 20.02 | กก. | 2.08 | 41.6416
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.42 | กก. | 5.47 | 46.0574
| - หินเกล็ด |  | 22 | กก. | 2.2 | 48.4
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
|  | รวมวัสดุทำพื้นผิวหินล้าง | 1 | ตร.ม. | = | 200.368 | *
เมษายน 2549
-129-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.6 | พื้นทำผิวหินขัดเบอร์ 2.5+3+4 (รวมปูนทรายรองพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 20.02 | กก. | 2.08 | 41.6416
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.42 | กก. | 5.47 | 46.0574
| - หินเกล็ดเบอร์ 2.5+ 3+4 |  | 25.96 | กก. | 2.8 | 72.688
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมวัสดุทำพื้นผิวหินขัดเบอร์ 2.5+3+4 | 1 | ตร.ม. | = | 227.656 | *
11.7 | พื้นทำผิวหินขัดเบอร์ 2.5+3+4 มีเส้น PVC แบ่งแนว (รวมปูนทรายรองพื้น)
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 20.02 | กก. | 2.08 | 41.6416
| - ปูนซีเมนต์ขาว |  | 8.42 | กก. | 5.47 | 46.0574
| - หินเกล็ดเบอร์ 2.5+3+4 |  | 25.96 | กก. | 2.8 | 72.688
| - สีฝุ่น |  | 0.5 | กก. | 65 | 32.5
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - เส้น PVC แบ่งแนว |  | 1.5 | เมตร | 20 | 30
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมวัสดุทำพื้นผิวหินขัดเบอร์ 1+2+3 มีเส้น PVC แบ่งแนว | 1 | ตร.ม. | = | 257.656 | *
11.8 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 4"x4"
| - กระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"(100+5 แผ่น) |  | 105 | แผ่น | 1.5 | 157.5
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4" | 1 | ตร.ม. | = | 238.3773 | *
11.9 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 4"x4"
| - กระเบื้องเคลือบสี 4"x4"(100+5 แผ่น) |  | 105 | แผ่น | 1.8 | 189
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 4"x4" | 1 | ตร.ม. | = | 269.8773 | *
เมษายน 2549
-130-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.1 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 5 | 140
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 220.8773 | *
11.11 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 5.5 | 154
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดา 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 234.8773 | *
11.12 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 6.25 | 175
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 255.8773 | *
11.13 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดาขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 5.75 | 161
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 241.8773 | *
เมษายน 2549
-131-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.14 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลายขนาด 8"x8"
| - กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 8"x8"(25+3 แผ่น) |  | 28 | แผ่น | 6.25 | 175
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 8"x8" | 1 | ตร.ม. | = | 255.8773 | *
11.15 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดาขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 11.5 | 161
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมดา 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 241.8773 | *
11.16 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลายขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 12 | 168
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว |  | 0.25 | กก. | 5.47 | 1.3675
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 248.8773 | *
11.17 | พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดขนาด 12"x12"
| - กระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12"(11+3 แผ่น) |  | 14 | แผ่น | 28.04 | 392.56
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 478.8548 | *
11.17 | พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัดขนาด 24"x24"
| - กระเบื้องแผ่นหินขัด 24"x24"(3+1 แผ่น) |  | 4 | แผ่น | 119 | 476
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.67 | 57.4317
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 514.02 | 56.5422
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12" | 1 | ตร.ม. | = | 599.9029 | *
เมษายน 2549
-132-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.18 | พื้นปูแผ่นหินอ่อนขนาด 30 ซม. X 60 ซม.
| - แผ่นหินอ่อนขนาด 30 ซม. X 60 ซม. หนา 2 ซม. |  | 1.06 | ตร.ม. | #REF! | 1102.4 | เผื่อ 6%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูแผ่นหินอ่อน | 1 | ตร.ม. | = | 1188.6948 | *
11.19 | พื้นปูแผ่นหินแกรนิตขนาด 30 ซม. X 60 ซม.
| - แผ่นหินแกรนิตขนาด 30 ซม. X 60 ซม. หนา 2 ซม. |  | 1.06 | ตร.ม. | 2500 | 2650 | เผื่อ 6%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น |  | 0.25 | กก. | 27.14 | 6.785
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 10 | ลิตร | 0.0144 | 0.144
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูแผ่นหินแกรนิต | 1 | ตร.ม. | = | 2736.2948 | *
11.2 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นหนา 1.6 มม. (รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางขนาด 9" x 9" หนา 1.6 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 99.96 | 104.958 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางหนา 1.6 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 187.2102 | *
11.21 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นหนา 2 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางขนาด 9" x 9" หนา 2 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 124.67 | 130.9035 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางหนา 2 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 213.1557 | *
เมษายน 2549
-133-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.22 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นหนา 2.5 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางขนาด 9" x 9" หนา 2.5 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 155.84 | 163.632 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางหนา 2.5 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 245.8842 | *
11.23 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่นหนา 3.2 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางขนาด 9" x 9" หนา 3.2 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 198.8 | 208.74 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางหนา 3.2 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 287.9922 | *
11.24 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 2.5 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 250 | 262.5 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 3.2 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 344.7522 | *
11.25 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 3.2 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - กระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 3.2 มม. |  | 1.05 | ตร.ม. | 320 | 336 | เผื่อ 5%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
| - WAX |  | 0.02 | กก. | 150 | 3
|  | รวมพื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วนหนา 3.2 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 418.2522 | *
เมษายน 2549
-134-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.26 | พื้นปูปาร์เก้ไม้สักชนิดลิ้นร่อง หนา 15 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้สักขนาด 1.3/4"x 8.1/2" หนา 15 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 560 | 616 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้สักชนิดล้นร่องหนา 15 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 695.2522 | *
11.27 | พื้นปูปาร์เก้ไม้สักชนิดลิ้นร่อง หนา 19 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้สักขนาด 1.3/4"x 10" หนา 19 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 620 | 682 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้สักชนิดลิ้นร่องหนา 19 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 761.2522 | *
11.28 | พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงชนิดลิ้นร่อง หนา 19 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้แดงขนาด 1.3/4"x 8.1/2" หนา 19 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 390 | 429 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้แดงชนิดลิ้นร่องหนา 19 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 508.2522 | *
11.29 | พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงชนิดลิ้นร่อง หนา 19 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้แดงขนาด 1.3/4"x 12" หนา 19 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 430 | 473 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้แดงชนิดลิ้นร่องหนา 19 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 552.2522 | *
เมษายน 2549
-135-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.3 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าชนิดลิ้นร่อง หนา 19 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้มะค่าขนาด 1.3/4"x 12" หนา 19 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 680 | 748 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าชนิดลิ้นร่องหนา 19 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 827.2522 | *
11.31 | พื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่ชนิดลิ้นร่อง หนา 19 มม.(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1.3/4"x 12" หนา 19 มม. |  | 1.1 | ตร.ม. | 540 | 594 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่ชนิดลิ้นร่องหนา 19 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 673.2522 | *
11.32 | พื้นปูปาร์เก้โมเสกไม้แดง 8 ชิ้น หนา 1/2"(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้โมเสกไม้แดงขนาด 1/2"x 6"หนา1/2" 8 ชิ้น |  | 1.1 | ตร.ม. | 160 | 176 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้โมเสกไม้แดงหนา 1/2" | 1 | ตร.ม. | = | 255.2522 | *
11.33 | พื้นปูปาร์เก้โมเสคไม้เบญจพรรณ 6 ชิ้น หนา 1/2"(รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน)
| - ปาร์เก้โมเสกไม้เบ็ญจพรรณขนาด 1/2"x 4.1/2" 6 ชิ้น |  | 1.1 | ตร.ม. | 125 | 137.5 | เผื่อ 10%
| - ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) |  | 21.51 | กก. | 2.08 | 44.7408
| - ทรายหยาบ |  | 0.11 | ลบ.ม. | 287.5 | 31.625
| - น้ำผสมปูน |  | 6 | ลิตร | 0.0144 | 0.0864
| - กาวสำหรับปูปาร์เก้ |  | 0.1 | กก. | 28 | 2.8
|  | รวมพื้นปูปาร์เก้โมเสกไม้แดงหนา 1/2" | 1 | ตร.ม. | = | 216.7522 | *
เมษายน 2549
-136-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.34 | พื้นไม้ยางเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้ยางขนาด 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.15 | ลบ.ฟ. | 496 | 570.4 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้ยางเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 976.394 | *
11.35 | พื้นไม้ยางเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้ยางขนาด 1"x 6" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.08 | ลบ.ฟ. | 496 | 535.68 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้ยางเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 941.674 | *
11.36 | พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น1"x 4"ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.15 | ลบ.ฟ. | 829 | 953.35 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 1359.344 | *
11.37 | พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น1"x 6"ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 6" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.08 | ลบ.ฟ. | 829 | 895.32 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 1301.314 | *
11.38 | พื้นไม้แดงเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้แดง 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.15 | ลบ.ฟ. | 959 | 1102.85 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้แดงเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 1508.844 | *
เมษายน 2549
-137-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.39 | พื้นไม้แดงเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้แดง 1"x 6" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.08 | ลบ.ฟ. | 959 | 1035.72 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้แดงเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 1441.714 | *
11.4 | พื้นไม้สักเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้สัก 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.15 | ลบ.ฟ. | 2622 | 3015.3 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้สักเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 3421.294 | *
11.41 | พื้นไม้สักเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้สัก 1"x 6" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.08 | ลบ.ฟ. | 2622 | 2831.76 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.02 | 2.404
|  | รวมพื้นไม้สักเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 3237.574 | *
11.42 | พื้นไม้มะค่าเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้มะค่า 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.15 | ลบ.ฟ. | 1544 | 1775.6 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้มะค่าเข้าลิ้น 1"x 4" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 2181.594 | *
11.43 | พื้นไม้มะค่าเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"
ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม.c/c
| - พื้นไม้มะค่า 1"x 6" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไส |  | 1.08 | ลบ.ฟ. | 1544 | 1667.52 | เผื่อเศษแล้ว
| - ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ไสเรียบ |  | 0.51 | ลบ.ฟ. | 791 | 403.41
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมพื้นไม้มะค่าเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้ | 1 | ตร.ม. | = | 2073.514 | *
เมษายน 2549
-138-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
11.44 | พื้นทางเท้าปูแผ่นซีเมนต์ผิวลวดลายหนา 7 ซม.
ขนาด 40 x 40 ซม.(รวมทรายรองพื้นหนา 5 ซม.)
| - แผ่นซีเมนต์หนา 7 ซม. ขนาด 40 x 40 ซม. |  | 7 | แผ่น | 16.15 | 113.05
| - ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. |  | 0.05 | ลบ.ม. | 287.5 | 14.375
| - ปูนซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ |  | 0.02 | ลบ.ม. | 10 | 0.2
|  | รวมพื้นทางเท้าปูแผ่นซีเมนต์ | 1 | ตร.ม. | = | 127.625 | *
11.45 | พื้นทางเท้าปูแผ่นซีเมนต์บล๊อกแบบดดกริช หนา 6 ซม.
ขนาด 40 x 40 ซม.(รวมทรายรองพื้นหนา 5 ซม.)
| - แผ่นซีเมนต์หนา 7 ซม. ขนาด 40 x 40 ซม. |  | 50 | แผ่น | 6.25 | 312.5
| - ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. |  | 0.05 | ลบ.ม. | 287.5 | 14.375
| - ปูนซีเมนต์ยาแนวรอยต่อ |  | 0.02 | ลบ.ม. | 10 | 0.2
|  | รวมพื้นทางเท้าปูบล๊อกแบบดดกริชหนา 6 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 327.075 | *
เมษายน 2549
-139-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12 | วัสดุมวลรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ
12.1 | ฝ้าไม้ยางตีทับเกล็ดขนาด 1/2"x6" โครงคร่าวไม้ยางวางตั้ง
ขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" | 0.725 | ลบ.ฟ. | 415 | 300.875 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 388 | 97
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้ยางตีทับเกล็ด | 1 | ตร.ม. | = | 399.813 | *
12.2 | ฝ้าไม้ยางตีทับเกล็ดขนาด 1/2"x6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้ยางใสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" | 0.725 | ลบ.ฟ. | 415 | 300.875
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้ยางตีทับเกล็ด | 1 | ตร.ม. | = | 510.313 | *
12.3 | ฝ้าไม้เนื้อแข็งขนาด 1/2"x 2"ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้เนื้อแข็งใส 3 ด้าน ขนาด 1/2"x 2" | 0.57 | ลบ.ฟ. | 637 | 363.09 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งตีเว้นร่อง 0.05 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 572.528 | *
12.4 | ฝ้าไม้แดง ขนาด 1/2"x 2" ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้แดงใส 3 ด้าน ขนาด 1/2"x 2" | 0.57 | ลบ.ฟ. | 787 | 448.59 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้แดงตีเว้นร่อง 0.05 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 658.028 | *
12.5 | ฝ้าไม้มะค่า ขนาด 1/2"x 2" ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้มะค่าใส 3 ด้าน ขนาด 1/2"x 2" | 0.57 | ลบ.ฟ. | 1412 | 804.84 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้มะค่าตีเว้นร่อง 0.05 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 1014.278 | *
เมษายน 2549
-140-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.6 | ฝ้าไม้แดง ขนาด 1/2"x 3" ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้แดงใส 3 ด้าน ขนาด 1/2"x 3" | 0.478 | ลบ.ฟ. | 787 | 376.186 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้แดงตีเว้นร่อง 0.05 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 585.624 | *
12.7 | ฝ้าไม้มะค่า ขนาด 1/2"x 3" ตีเว้นร่อง 0.05 ซม. โครงคร่าว
ไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้มะค่าใส 3 ด้าน ขนาด 1/2"x 3" | 0.478 | ลบ.ฟ. | 1482 | 708.396 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้มะค่าตีเว้นร่อง 0.05 ซม. | 1 | ตร.ม. | = | 917.834 | *
12.8 | ฝ้าไม้แดงบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้
เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้แดงใสบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 787 | 430.489 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้แดงเซาะร่อง V | 1 | ตร.ม. | = | 639.927 | *
12.9 | ฝ้าไม้สัก บังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้
เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้สักใสบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 1992 | 1089.624 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้สักเซาะร่อง V | 1 | ตร.ม. | = | 1299.062 | *
12.1 | ฝ้าไม้มะค่าบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" โครงคร่าวไม้
เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร
|  | - ฝ้าไม้มะค่าใสบังใบเซาะร่อง V ขนาด 1/2"x 4" | 0.547 | ลบ.ฟ. | 1482 | 810.654 | เผื่อเศษแล้ว
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.25 | ลบ.ฟ. | 830 | 207.5
|  | - ตะปู | 0.15 | กก. | 12.92 | 1.938
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้มะค่าเซาะร่อง V | 1 | ตร.ม. | = | 1020.092 | *
เมษายน 2549
-141-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.11 | ฝ้าไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 69.58 | 69.58 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดยางหนา 4 มม.(คร่าวไม้ยาง) | 1 | ตร.ม. | = | 258.404 | *
12.12 | ฝ้าไม้อัดยางหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 69.58 | 69.58 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดยางหนา 4 มม.(ไม้เนื้อแข็ง) | 1 | ตร.ม. | = | 470.564 | *
12.13 | ฝ้าไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 106.5 | 106.5 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดยางหนา 6 มม.(คร่าวไม้ยาง) | 1 | ตร.ม. | = | 295.324 | *
12.14 | ฝ้าไม้อัดยางหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 106.25 | 106.25 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดยางหนา 6 มม.(ไม้เนื้อแข็ง) | 1 | ตร.ม. | = | 507.234 | *
12.15 | ฝ้าไม้อัดสักหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 116.67 | 116.67 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดสักหนา 4 มม.(คร่าวไม้ยาง) | 1 | ตร.ม. | = | 305.494 | *
เมษายน 2549
-142-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.16 | ฝ้าไม้อัดสักหนา 4 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดสักหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 116.67 | 116.67 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดสักหนา 4 มม.(ไม้เนื้อแข็ง) | 1 | ตร.ม. | = | 517.654 | *
12.17 | ฝ้าไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"
ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 183.75 | 183.75 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดสักหนา 6 มม.(คร่าวไม้ยาง) | 1 | ตร.ม. | = | 372.574 | *
12.18 | ฝ้าไม้อัดสักหนา 6 มม. 4'x8' โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด
1-1/2"x 3" ระยะห่าง c/c 0.60x0.60 เมตร #
|  | - ไม้อัดสักหนา 6 มม. ขนาด 4'x 8' (ใช้ภายใน) | 1 | ตร.ม. | 183.75 | 183.75 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานไม้อัดสักหนา 6 มม.(ไม้เนื้อแข็ง) | 1 | ตร.ม. | = | 584.734 | *
12.19 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 65 | 65 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 253.824 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.2 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 65 | 65 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 465.984 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
เมษายน 2549
-143-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.21 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 94.17 | 94.17 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 282.994 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.22 | ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0..60x0.60 ม. #
|  | - กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 94.17 | 94.17 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | รวมวัสดุทำฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 495.154 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
12.23 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 79.33 | 79.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 273.154 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.24 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 79.33 | 79.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 485.314 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
12.25 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 83.33 | 83.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 277.154 | *(เคร่าไม้ยาง)
เมษายน 2549
-144-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.26 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.#
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 83.33 | 83.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 489.314 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
12.27 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | 102.33 | 102.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.มีอะลูมิเนียมฟอยล์ | 1 | ตร.ม. | = | 296.154 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.28 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@0.60x0.60ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | 102.33 | 102.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.มีอะลูมิเนียมฟอยล์ | 1 | ตร.ม. | = | 508.314 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
12.29 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์หนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | 114.67 | 114.67 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.มีอะลูมิเนียมฟอยล์ | 1 | ตร.ม. | = | 308.494 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.3 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@0.60x0.60ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมฟอยล์หนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | 114.67 | 114.67 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.มีอะลูมิเนียมฟอยล์ | 1 | ตร.ม. | = | 520.654 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
เมษายน 2549
-145-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.31 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | 103.42 | 103.42 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความชื้น | 1 | ตร.ม. | = | 297.244 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.32 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | 103.42 | 103.42 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความชื้น | 1 | ตร.ม. | = | 509.404 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
12.33 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม. #
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | 116.17 | 116.17 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 388 | 186.24
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดกันความชื้น | 1 | ตร.ม. | = | 309.994 | *(เคร่าไม้ยาง)
12.34 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | 116.17 | 116.17 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" | 0.48 | ลบ.ฟ. | 830 | 398.4
|  | - ตะปู | 0.2 | กก. | 12.92 | 2.584
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดกันความชื้น | 1 | ตร.ม. | = | 522.154 | *(ไม้เนื้อแข็ง)
[9 empty] | 142.06 | 59.1917
เมษายน 2549
-146-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.35 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 60 | 60 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 1 | ตร.ม. | 5 | 5
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 237.75 | *รวมค่าแรง
12.36 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 83.33 | 83.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 366.08 | *รวมค่าแรง
12.37 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 102.33 | 102.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 285.08 | *รวมค่าแรง
12.38 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.
มีอะลูมิเนียมฟอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. | 1 | ตร.ม. | 114.67 | 114.67 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 397.42 | *รวมค่าแรง
เมษายน 2549
-147-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
12.39 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดพิมพ์ลาย หนา 9 มม.ขนาด
0.60 x 0.60 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 1 | ตร.ม. | 144 | 144 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 426.75 | *รวมค่าแรง
12.4 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดพิมพ์ลาย หนา 12 มม.ขนาด
0.60 x 1.20 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ม. | 1 | ตร.ม. | 144 | 144 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 426.75 | *รวมค่าแรง
12.41 | ฝ้าเพดานแผ่นใยไม้อัดแข็งชนิดเรียบ หนา 6 มม.ขนาด
1.20 x 2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 1 | ตร.ม. | 72.92 | 72.92 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 355.67 | *รวมค่าแรง
12.42 | ฝ้าเพดานแผ่นใยไม้อัดแข็งชนิดลวดลาย หนา 6 มม.ขนาด
1.20 x 2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.
|  | - แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 1 | ตร.ม. | 78.33 | 78.33 | 1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
|  | - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92 x 0.55 มม.) | 1 | ตร.ม. | 170 | 170
|  | - ตะปูเกลียว | 0.11 | กก. | 25 | 2.75
|  | - ฉาบรอยต่อ | 2 | ตร.ม. | 5 | 10
|  | - ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด | 1 | ตร.ม. | 100 | 100
|  | รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. | 1 | ตร.ม. | = | 361.08 | *รวมค่าแรง
เมษายน 2549
-148-
ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ
[5 empty] | (บาท) | (บาท)
13 | วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)
13.1 | งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก
|  | - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 10 | 2
|  | - สีทาภายนอกทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 383.18 | 13.685
|  | - สีทาภายนอกทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 383.18 | 38.318
|  | - น้ำผสมสี | 1 | ลิตร | 0.0144 | 0.0144
|  | รวมวัสดุทาสีภายนอก | 1 | ตร.ม. | = | 54.0174 | *
13.2 | งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายใน
|  | - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 10 | 2
|  | - สีทาภายในทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 299.07 | 10.6811
|  | - สีทาภายในทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 299.07 | 29.907
|  | - น้ำผสมสี | 1 | ลิตร | 0.0144 | 0.0144
|  | รวมวัสดุทาสีภายใน | 1 | ตร.ม. | = | 43.5325 | *
13.3 | งานทาสีน้ำมัน
|  | - สีโป๊ว | 0.2 | กก. | 10 | 2
|  | - สีทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 500 | 17.8571
|  | - สีทาทับหน้า | 0.05 | GL. | 500 | 25
|  | - น้ำมันผสมสี | 0.01 | GL. | 250 | 2.5
|  | รวมวัสดุทาสีน้ำมัน | 1 | ตร.ม. | = | 47.3571 | *
13.4 | งานทาสีแชลแล็ค
|  | - สีโป๊ว-กระดาษทราย | 0.2 | กก. | 20 | 4
|  | - ทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 416.5 | 14.875
|  | - ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า | 0.055556 | GL. | 483 | 26.8333
|  | - ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ | 0.01 | GL. | 435 | 4.35
|  | รวมวัสดุทาแชลแล็ค | 1 | ตร.ม. | = | 50.0583 | *
13.5 | งานทาสีเหล็กกันสนิม
|  | - สีโป๊ว-กระดาษทราย | 0.2 | กก. | 10 | 2
|  | - ทารองพื้น | 0.035714 | GL. | 500 | 17.8571
|  | - ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า | 0.055556 | GL. | 0 | 0
|  | - ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ | 0.01 | GL. | 327.1 | 3.271
|  | รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม | 1 | ตร.ม. | = | 23.1281 | *
เมษายน 2549

## ปรับลด Truus (hidden)
รายการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่มโพธิ์) | [8 empty] | งานแก้ไขปรับเพิ่ม-ลด โครงสร้างเหล็ก TRUSS หลังคา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว | [11 empty] | หมวดงาน :
ฝ่ายประมาณการ งานโยธา-สถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | [11 empty] | แบบเลขที่
ประมาณการโดย คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน | [11 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่ |  | 239315
ลำดับ |  | รายการ | ขนาด | [5 empty] | ปริมาณ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | กว้าง | ยาว | สูง/หนา | จำนวน | ปริมาณ | รวม | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | บาท
1 |  | งานโครงหลังคา (ตามสัญญา)
| - | เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 99.6 |  | 25 | 2490 | 415 | 796.8 | 5 | ท่อน | 2490 | 12450 | 200.95 | 1004.75 | 13454.75
28.4
|  | T2 | [5 empty] | 4.7333
|  |  | 28.4 |  |  | 1 | 28.4
| - | เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 57.3 |  | 25 | 1432.5 | 238.75 | 458.4 | 5 | ท่อน | 1432.5 | 7162.5 | 133.97 | 669.85 | 7832.35
28.6
|  | T2 | [5 empty] | 4.7667
|  |  | 28.6 |  |  | 1 | 28.6
| - | งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | [5 empty] | 4 | 4 | ตร.ม. | 60 | 240 | 19.43 | 77.72 | 317.72
|  | เหล็กล่อง 125x125x4.5 มม. | 0.5 | 5 |  |  | 2.5
|  | เหล็กล่อง 75x75x3.2 มม. | 0.3 | 5 |  |  | 1.5
|  | รวมราคางานโครงหลังคา | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
|  | รวมราคางานโครงสร้าง 1 (ตามสัญญา) | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
2 |  | งานโครงหลังคา (แก้ไขใหม่)
| - | เหล็กกล่อง 125x125x4.5 มม. | 99.6 |  | 25 | 2490 | 415 | 796.8 | 5 | ท่อน | 2490 | 12450 | 200.95 | 1004.75 | 13454.75
24.1
|  | T1' | [5 empty] | 4.0167
|  |  | 24.1 |  |  | 1 | 24.1
| - | เหล็กกล่อง 75x75x4.5 มม. | 57.3 |  | 25 | 1432.5 | 238.75 | 458.4 | 3 | ท่อน | 1432.5 | 4297.5 | 133.97 | 401.91 | 4699.41
17.15
|  | T1' | [5 empty] | 2.8583
|  |  | 17.15 |  |  | 1 | 17.15
| - | งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน(สีขาว) | [5 empty] | 3.4 | 3.4 | ตร.ม. | 60 | 204 | 19.43 | 66.06 | 270.06
|  | เหล็กล่อง 125x125x4.5 มม. | 0.5 | 5 |  |  | 2.5
|  | เหล็กล่อง 75x75x3.2 มม. | 0.3 | 3 |  |  | 0.9
|  | รวมราคางานโครงหลังคา | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
|  | รวมราคางานโครงสร้าง 2 (แก้ไขใหม่) | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
งานแก้ไขปรับเพิ่ม-ลด โครงสร้างเหล็ก TRUSS หลังคา
| 1 | งานโครงหลังคา (ตามสัญญา) | [9 empty] | 19852.5 |  | 1752.32 | 21604.82
| 2 | งานโครงหลังคา (แก้ไขใหม่) | [9 empty] | 16951.5 |  | 1472.72 | 18424.22
|  | รายการที่ 1 - รายการที่ 2 | [12 empty] | 3180.6
|  | Factor F 1.2681 | [12 empty] | 852.72
สรุป | ดังนั้น คิดเป็น งานลด จากสัญญาเป็นจำนวนเงิน | [13 empty] | 4033.32
(สี่พันสามสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)
Note on D8: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F8: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G8: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H8: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I8: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D13: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F13: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G13: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H13: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I13: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D26: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F26: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G26: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H26: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I26: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน
Note on D31: lizard: น้ำหนักเล็ก/ท่อน
Note on F31: lizard: ใส่ราคา บาท/กก.
Note on G31: lizard: (ค่าของ) บาท/ท่อน
Note on H31: lizard: (ค่าของ) บาท/ม.
Note on I31: lizard: (ค่าแรง) บาท/ท่อน

## factor f
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.364 ลว. 15 กันยายน 2559 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15%
เริ่มใช้ 15 กันยายน 2559 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3046
|  |  |  | 1000000 | 1.3018
D | 1.3046 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.2999
E | 1.3018 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.2955
Factor F = | 1.3043 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.2879
|  |  |  | 15000000 | 1.253
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.245
|  |  |  | 25000000 | 1.218
|  |  |  | 30000000 | 1.2092
|  |  |  | 40000000 | 1.2088
ถ้าราคาต่ำกว่า 5 แสน ให้ใช้ ค่า 1.3046 เลย |  |  |  | 50000000 | 1.2079
|  |  |  | 60000000 | 1.1981
|  |  |  | 70000000 | 1.1966
|  |  |  | 80000000 | 1.1961
|  |  |  | 90000000 | 1.1961
|  |  |  | 100000000 | 1.1926
|  |  |  | 150000000 | 1.1919
|  |  |  | 200000000 | 1.1893
|  |  |  | 250000000 | 1.1823
|  |  |  | 300000000 | 1.1734
|  |  |  | 350000000 | 1.1709
|  |  |  | 400000000 | 1.1696
|  |  |  | 500000000 | 1.1624
|  |  |  | 500000001 | 1.1788
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้